Dodatek č. 3

- ke smlouvě o dílo č. 1434-2021-541101 ze dne 27.10.2021 („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Dana Hásková, odborný rada Pobočky Semily

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 601 584 016

E-mail: d.haskova@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEOREAL spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martin Vondráček, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 xxx xxx xxx

E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx

ID datové schránky: s85762s

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 0720092329/0800

DIČ: CZ40527514

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

- 1.1 Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je došetření změny obvodu KoPÚ Bořkov, a to z důvodu vyjádřeného nesouhlasu vlastníků v souvislosti s§ 3 odst. 3 z. č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve fázi projednávání etapy 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. Jedná se o vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy (viz čl. 17 Smlouvy). , na jejímž základě budou předmětné pozemky vyjmuty z pozemkových úprav a zařazeny mezi pozemky neřešené dle § 2 zákona. V souladu 17.5.a) Smlouvy dochází tímto dodatkem k úpravě počtu měrných jednotek, a to s ohledem na výše uvedené nezávisle na vůli Smluvních stran.

Vzhledem k výše uvedenému dochází k nárůstu objemu geodetických prací spojených s etapou 6.2.5 (došetření) „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona“ o 2 MJ. Tento objem prací proplatí objednatel tak, že počet MJ pro vícepráce vynásobí jednotkovou nabídkovou cenou uvedenou v příloze č. 1 Smlouvy, která pro dílčí etapu plnění 6.2.5 činí 6 000 Kč bez DPH. Těmito vícepracemi dochází k navýšení ceny díla o 12 000 Kč bez DPH, tj. 14 520 Kč vč. DPH. Termín předání dílčí etapy 6.2.5 (došetření) je stanoven na 30.9.2024.

1.2 V souvislosti s výše uvedeným a s ohledem na následný zápis změny obvodu KoPÚ Bořkov do KN dochází k posunu termínu ukončení etapy 6.3.2 „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků“, a to při zachování stejného časového prostoru, jaký byl uveden ve Smlouvě. Nově stanovený termín předání díla k akceptačnímu řízení je 31.5.2025.

1.3 Zároveň tento dodatek zohledňuje také úpravu počtu měrných jednotek dílčích etap plnění 6.3.1 (včetně jejích částí) v souvislosti s jejich upřesněním dle skutečného rozsahu zrealizovaných prací (dokumentace PSZ, výškopisné zaměření, podélné profily a příčné řezy pro navržená opatření). Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet měrných jednotek, zadavatel proto stanovil v zadávací dokumentaci jejich počet kvalifikovaným odhadem. Cena dílčí etapy 6.3.1 se tak ponižuje o 1 000 Kč bez DPH, dílčí etapa 6.3.1 i) b) se ponižuje o 1 500 Kč bez DPH. U dílčí etapy 6.3.2 dochází k ponížení o 1 500 kč bez DPH a u dílčí etapy 6.4 o ponížení 1 000 Kč bez DPH. Celkově dochází ke snížení o 5 000 Kč bez DPH, tj. pokles o 6 050 Kč vč. DPH.

1.4 V rámci provedení změn, popsaných v bodech 1.1 a 1.3 dochází k celkovému nárůstu o 7 000 Kč bez DPH, tj. 8 470 Kč vč. DPH.

Předmět Dodatku

V příloze č. 1 – Položkový výkaz činností - Komplexní pozemkové úpravy Bořkov

|  | Hlavní celek / dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet měrných jednotek | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) | ha | 201 | 1 000,00 | 201 000,00 | 30.6.2024 |
| 6.3.1.i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 60 | 500,00 | 30 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 3 | 1 000,00 | 3 000,00 |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 201 | 1 500,00 | 301 500,00 | 28.2.2025 |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 201 | 1 000,00 | 201 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |

- se ruší a nahrazuje zněním následujícím:

|  | Hlavní celek / dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet měrných jednotek | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |
| 6.2.5 (došetření) | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 Zákona | 100 bm | 2 | 6 000,00 | 12 000,00 | 30.9.2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) | ha | 200 | 1 000,00 | 200 000,00 | 30.6.2024 |
| 6.3.1.i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 49 | 500,00 | 24 500,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 7 | 1 000,00 | 7 000,00 |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 200 | 1 500,00 | 300 000,00 | 31.5.2025 |
| 6.4 | Hlavní celek „Mapové dílo“ | ha | 200 | 1 000,00 | 200 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |

V důsledku výše uvedených změn dochází i ke změně celkové ceny za provedení díla uvedené v bodě 3.1 Smlouvy.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.

Místo: Semily		Místo: Plzeň

Datum: 		Datum:

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Bohuslav Kabátek		Jméno: Martin Vondráček

Funkce: ředitel KPÚ pro Liberecký kraj		Funkce: jednatel