DODATEK č. 5

smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 10. 2022 (dále jen „Smlouva“)

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. VESELÍČKO

# Smluvní strany:

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Ivanem Poláchem, vedoucím Pobočky Olomouc

Ing. Romanou Petrželovou, Pobočka Olomouc

Kontaktní údaje:

Tel.: 		+420 725 385 784,

+420 728 985 717, +420 724 735 783

E-mail: 		olomoucky.kraj@spucr.cz ;

olomouc.pk@spucr.cz

ID datové schránky: 				z49per3

Bankovní spojení: 		Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AGERIS s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno, IČO:255 76 992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034

Zastoupená: 	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti

V technických záležitostech zastoupená: 	xxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 xxxxx

E-mail: 	xxxxx

ID datové schránky: 	zr6jqnz

Bankovní spojení: 	ČSOB a.s.

Číslo účtu: 	382293143/0300

DIČ:	CZ25576992, je plátcem DPH

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu předání k akceptačnímu řízení.

Termín předání k akceptačnímu řízení se u níže uvedených dílčích částí díla mění z původního termínu 31. 8. 2024 na nový termín 31. 10. 2024.

| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) |
| --- | --- |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy |

Odůvodnění

K prodloužení termínu předání k akceptačnímu řízení u výše uvedených dílčích částí díla dochází v souladu s ustanovením 6.3.1., písm. d) Smlouvy, a to o dobu nezbytně nutnou pro řádné zhotovení inženýrsko - geologického průzkumu, jehož výsledky jsou závazným podkladem pro návrh PSZ.

Tyto změny termínů představují vyhrazené změny závazku ze smlouvy ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ, které si objednatel vymezil v bodě 2., odst. 2.1 smlouvy.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1081-2022-521101 a č. zhotovitele: 2022/22, uzavřená dne 24. 10. 2022, ve znění dodatků č. 1 až 4 nemění.

- Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.

- Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

- Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGERIS s.r.o.

Místo: Olomouc	Místo: Brno

Datum: 6. 5. 2024	Datum: 6. 5. 2024

________________________________ 	___________________________

Jméno: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Jméno: RNDr. Josef Glos

Funkce: ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	Funkce: jednatel společnosti

v z. Ing. Helena Chromčáková

zástupkyně ředitele KPÚ pro Olomoucký kraj