Dodatek č. 8

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

sídlo:	Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

zastoupen:	ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Skotnica, xxx

Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,

Pobočka Frýdek-Místek, 4. května 217,

738 01 Frýdek-Místek

Telefon:	xxx

E-mail:	xxx

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	Česká národní banka

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	CZ 01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Geocart CZ spol. s r.o.

sídlo:	Purkyňova 653/143, 612 00 Brno

zastoupen:	Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem

Ing. Pavlem Svobodou, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Ondřej Hrdlička, Ing. Pavel Svoboda

v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx

Telefon:	xxx

E-mail:	xxx

ID DS:	3v2d84r

Bankovní spojení:	KB a.s.

Číslo účtu:	107-9911410247 / 0100

IČ:	25567179

DIČ:	CZ25567179

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku

vedeném:	U KS v Brně, oddíl C, vložka 131771

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)

za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

# Předmět a důvod dodatku

  - Předmětem dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Janovice u Frýdku-Místku (dále jen „KoPÚ“) je změna termínu etapy 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků ze 30. 4. 2024 na 30. 9. 2024, jak je uvedeno v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

  - Termín se mění zejména z důvodu výskytu prodlev a obtíží při projednávání návrhu nezaviněných zpracovatelem. Ve smyslu kvality zpracovávaného díla a s vazbou na potřebu rozeslání výzev k vyjádření dle § 9 odst. 21 zákona za účelem jeho odsouhlasení, je navýšení stávajícího smluvního časového potřebné.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

  - Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

  - Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.

  - Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 30.04.2024	 V Brně dne 29.04.2024

Za objednatele:	Za zhotovitele:

……………………………	………………………

Mgr. Dana Lišková	Bc. Ondřej Hrdlička

ředitelka Krajského pozemkového úřadu 	jednatel

pro Moravskoslezský kraj

………………………

Ing. Pavel Svoboda

jednatel

Příloha:

Položkový výkaz činností