DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 66-2024-520201

(dále jen „dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Pobočka Jihlava

Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Zastoupený:		Ing. Jaroslavem Kristkem

vedoucím Pobočky Jihlava,

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Kristek,

vedoucí Pobočky Jihlava

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Šlejtrová, referent

Tel.:		+420 725 352 923

E-mail:		j.slejtrova@spucr.cz

ID DS:		z49per3

Bankovní spojení:		ČNB

Číslo účtu:		3723001/0710

IČ:		01312774

DIČ:		není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

PROfi Jihlava, spol. s r.o.

Sídlo:						Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava

Zastoupený:					Bc. Janem Pipou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Jan Pipa, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXX

Tel.: 	XXXXXXXXXXXX

E-mail: 	XXXXXXXXXXXX

ID DS:	5seuyv8

Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu:	31804268/0100

IČ/DIČ:	18198228 / CZ18198228

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1460.

(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Vypracování projektové dokumentace 
a výkon autorského dozoru pro realizaci mezí č. 8–10 a polní cesty VC17 v k.ú. Uhřínovice u Jihlavy“, na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Čl. I Zdůvodnění změn

Z důvodu komplikovaných jednání s Odborem životního prostředí Magistrátu města Jihlavy, kde požadavky na zachování zapojené zeleně významně oddálily zahájení projekčních a průzkumných prací na uvedeném díle, bylo nutno práce přerušit do doby, než byla nalezena shoda na obou stranách. Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se mění čl. III – Doba plnění. Termín vyhotovení projektové dokumentace se mění z 30. 9. 2024 na nový termín 31. 10. 2024.

- Čl. II Změna čl. III Doba plnění

3.1 	Zhotovitel se zavazuje vyhotovit a předat Dílo do 31. 10. 2024. Výsledky geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.

- Čl. III Změna osoby zastupující objednatele

Dochází ke změně osoby zastupující objednatele ve věcech smluvních takto:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Kristek, vedoucí Pobočky Jihlava.

- Čl. IV Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

- Podpisová strana:

| V Jihlavě 15. 5. 2024 | V Jihlavě 15. 5. 2024 |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| objednatel Ing. Jaroslav Kristek vedoucí Pobočky Jihlava Státního pozemkového úřadu | zhotovitel Bc. Jan Pipa jednatel společnosti PROfi Jihlava, spol. s r.o. |

Za správnost:

……………………………………..

Ing. Jan Čekal

vedoucí oddělení pozemkových úprav

Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina