Dodatek č. 9

- ke smlouvě o dílo č. 9/2015-537100 ze dne 26.1.2015 („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Rostislavem Trochtou, vedoucím Pobočky Benešov

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 385 662

E-mail: r.trochta@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Zhotovitel (reprezentant):			AREA G.K. spol. s r.o. reprezentant společného

plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA

Sídlo:						U Elektry 650, 198 00  Praha 9

Zastoupená: 					Milan Nový, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXX

Tel.: 		XXXXXXXXXX

E-mail: 		XXXXXXXXXX

ID datové schránky: 				jyem6ry

Bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 		19-4040960207/0100

IČO:		25094459

DIČ: 		CZ25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, C 49143.

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

- Smluvní strany se dohodly na vyhotovení Dodatku č. 9 ke Smlouvě. Předmětem Dodatku č. 9 je prodloužení lhůty odevzdání etapy č. 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI.

Předmět Dodatku

Prodloužení lhůty pro odevzdání etapy č. 3.2. Zpracování mapového díla DKM a SPI

- Nově stanovený termín dokončení: do 2 měsíců od nové výzvy zadavatele (původní termín do 3 měsíců od výzvy objednavatele, tj. do 20. 5. 2024).

Odůvodnění dodatku:

- Lhůta pro odevzdání etapy č. 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI je prodloužena z důvodu nemožnosti převzetí obnovy katastrálního operátu katastrálním úřadem. Obnovený operát nelze převzít z důvodu zapsané poznámky na LV č. 10002 (KN 1471/1, 1472) - „podaná žaloba o nahrazení vůle“, a to na základě oznámení soudu Benešov č.j. 6 C-226/2023 ze dne 18. 9. 2023, řízením č. Z-3692/2023-201. Tato poznámka nelze zapsat v rámci KoPÚ na žádný z nově vznikajících pozemků, protože veškerá výměra LV č. 10002 byla použita v rámci PSZ.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, ve dvou (2) vyhotoveních pro Objednatele a ve dvou (2) vyhotoveních pro Zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant  společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA

Místo: Praha		Místo: Praha

Datum: 17.05.2024		Datum: 17.05.2024

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Milan Nový

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu

Úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 		Funkce: reprezentant společného plnění         závazku dodavatele PROJEKCE & AREA G.K.

Dodatek vyhotovila a za jeho správnost odpovídá: Ing. Tereza Bártová

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Chotýšany |
| --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termínu ukončení 1) |
| 3.1. | Přípravné práce |
| 3.1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 576 | 100 | 57 600 | 31. 8. 2016 |
| 3.1.2. | Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | bod | 21 | 500 | 10 500 | 31. 10. 2015 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí | bod | 19 | 1 000 | 19 000 |  |
| 3.1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty | ha | 396 | 450 | 178 200 | 31.5.2016 |
|  | Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty) | ha | 0 | 1 100 | 0 | 31.5.2016 |
|  | Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech | ha | 180 | 800 | 144 000 | 31.5.2016 |
| 3.1.4. | Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou | 100 bm | 236 | 900 | 212 400 | 31.3.2017 |
|  | a) Zjišťování hranic lesních pozemků včetně stabilizace | 100 bm | 259 | 900 | 233 100 | 31.3.2017 |
| 3.1.5. | Stabilizace kat. hranice kamennou značkou | ks | 0 | 0 | 0 | 30.11.2016 |
| 3.1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou | 100 bm | 0 | 2 000 | 0 | 30.11.2016 |
| 3.1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemku | ha | 576 | 150 | 86 400 | 30.3.2018 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč | 941 200 |
| 3.2. | Návrhové práce |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ha | 576 | 250 | 144 000 | 30.11.2018 |
| 3.2.2 | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů | ha | 396 | 75 | 29 700 | 30.11.2018 |
|  | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech | ha | 180 | 80 | 14 400 | 30.11.2018 |
| 3.2.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy profily prvků PSZ pro stanovení plochy záborů půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ | 100 bm | 59 | 200 | 11 800 | 30.11.2018 |
| 3.2.4. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 576 | 490 | 282 240 | 30.9.2019 |
|  | a) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha | 25 | 4 200 | 105 000 | 28.2.2024 |
| 3.2.5. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 3000 | 6 000 | do 1 měsíce od zápisu do KN |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.5.) bez DPH v Kč | 593 140 |
| 3.3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo |
| 3.3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | 100 bm | 149 | 200 | 29 800 | do 12 měsíců od zápisu do KN |
| 3.3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 576 | 195 | 112 320 | do 2 měsíců od výzvy zadavatele |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.3.1.-3.3.2.) bez DPH v Kč |  | 142 120 |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |
| 3.1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč | 941 200 |
| 3.2. Návrhové práce (3.2.1.-3.2.5.) | 593 140 |
| 3.3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.3.1.-3.3.2) | 142 120 |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 676 460 |
| DPH 21% v Kč | 352 057 |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 2 028 517 |
| 1) Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum. |

| V Praze dne 17.05.2024 | V Praze dne 17.05.2024 |  |
| --- | --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |  |  |  |
| ………………………………………… | ……………………………………………………………………. |
| Ing. Jiří Veselý | Milan Nový |  |  |  |
| ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | reprezentant společného plnění závazku PROJEKCE & AREA G.K. |