DODATEK č.1

SMLOUVY O DÍLO č. obj. 836-2023-523101, č. zhot. 31/2023

PD – Polní cesty v k. ú. Bukovice u Rohozce

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

Pobočka Brno

Adresa: Kotlářská 931/53, 602 00 Brno

zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Miroslava Priessnitzová, vedoucí pobočky Brno

Ing. Barbora Jakubcová, odborný rada

Tel.:		+ 420 602 559 300 – Ing. Priessnitzová

+ 420 724 521 225 – Ing. Jakubcová

E-mail:	brno.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno:                              				HYDROPROGRESS, s.r.o.

Sídlo:							Sevastopolská 338/6, 625 00 Brno

Zastoupený:						Ing. Markem Viskotem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Marek Viskot

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx

Bankovní spojení:					Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu:						8926442001/5500

IČ/DIČ:						04449461/CZ04449461 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 89961.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Součástí plnění zhotovitele dle smlouvy o dílo je zajištění pravomocného stavebního povolení pro stavbu Polní cesty v k. ú. Bukovice u Rohozce. Z důvodu časově náročného a komplikovaného zajištění stanovisek a vyjádření (Policie ČR a nepředpokládaný požadavek Vodárenské akciové společnosti na přeložku vodovodu) požádal zhotovitel o vydání stavebního povolení v pozdějším termínu. Délku stavebního řízení u příslušného stavebního úřadu není zhotovitel schopen ovlivnit.  Vzhleden k této skutečnosti, dochází k posunu termínu předání příslušného stavebního povolení o 4 měsíce.

Smluvní strany dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. obj. 836-2023-523101, č. zhot. 31/2023 mění následovně:

I.

Na základě výše uvedeného se mění čl. III Termín plnění odst. 3.1.1 písm. b):

- b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) do 30. 9. 2024

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. obj. 836-2023-523101, č. zhot. 31/2023 zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že souhlasí s jeho obsahem. Dále

prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy

| V Brně dne 22.5.2024 | V Brně dne 16.5.2024 |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Ing. Renata Číhalová ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj objednatel | Ing. Marek Viskot HYDROPROGRESS, s.r.o. zhotovitel |