- DODATEK č. 7

- SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (NPO)

- Vodohospodářská opatření v k.ú. Sehradice

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Adresa: Zarámí 88, 760 1 Zlín

Pobočka: Zlín

Adresa: Zarámí 88, 760 1 Zlín

zastoupený:						Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ

V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat:				Ing. Roman Hák, vedoucí pobočky Zlín

Ing. Jiří Gášek, odborný rada pobočky Zlín           Tel.:		+420 727 956 372 / +420 727 956 462

E-mail:		r.hak@spucr.cz / j.gasek@spucr.cz

Osoba administrující veřejnou zakázku:		Lada Košutová

ID DS:		z49per3

Bankovní spojení:		ČNB

Číslo účtu:		3723001/0710

IČO:		01312774

DIČ:		CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

KAVYL, spol. s r.o.

Sídlo: 						     	Mohelno č.p. 563, 675 75 Mohelno

Zastoupený:	Ing. Romanou Rousovou, jednatelkou

Tel.:		X X X X X X X X X X

E-mail:		X X X X X X X X X X

ID DS:		xd6fc6e

V technických záležitostech oprávněn jednat:		X X X X X X X X X X

Tel.:		X X X X X X X X X X

E-mail:		X X X X X X X X X X

Bankovní spojení:		Komerční banka a.s.

Číslo účtu:		86-3602390257/0100

IČO:		499 75 358

DIČ:		CZ49975358, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13954.

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. 	Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 28. 3. 2023 sepsána smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Vodohospodářská opatření v k.ú. Sehradice“, ve znění pozdějších dodatků, jejímž předmětem je zhotovení této stavby.

2. 	Tímto dodatkem č. 7 dochází k nepodstatné změně hodnoty závazku ze smlouvy, když v průběhu realizace díla došlo ke změnám, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3.   Při provádění výkopových prací stavební jámy pro založení sdruženého objektu došlo na začátku června 2023 ke svahové nestabilitě, která vedla k částečnému sesuvu svahu. Postup prací bude spočívat nejdříve v realizaci stabilizace levobřežního svahu a poté v realizaci sdruženého objektu. Na základě doporučení bude osa sdruženého objektu posunuta cca o 18 m od původní osy směrem ke středu nádrže mimo stávající vedení vodoteče. Sdružený objekt bude založen ve stavební jámě zajištěné pažením. Na základě těchto doporučení vznikla projektová dokumentace – změny stavby před dokončením. Vznikla změna v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

- Tento dodatek je v pořadí sedmou nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo a čtvrtou změnou hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.  Cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 14 247 345,53 Kč bez DPH. Dodatkem č. 1 byly upraveny termíny plnění díla, konkrétně harmonogramu stavebních prací a uzlových bodů. Hodnota změny dle dodatku č. 2 činila ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ 693 531,10 Kč bez DPH, což odpovídá cca 4,86 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Hodnota změny dle dodatku č. 3 činila ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ 76 795,35 Kč bez DPH, což odpovídá cca 0,54 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Dodatky č. 4 a č. 5 byly upraveny termíny plnění díla, konkrétně harmonogramu stavebních prací a uzlových bodů. Hodnota dodatečných prací dle dodatku č. 6 činila ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ  1 355 686,05 Kč bez DPH, což odpovídá cca 9,515 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Hodnota dodatečných prací dle tohoto dodatku č. 7 činí ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ  4 190 184,22 Kč bez DPH, což odpovídá cca 29,41 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Cena díla dle dodatku č. 7 bude zvýšena o částku 4 190 184,22 Kč bez DPH.

- S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla.

I.

Dosavadní text čl. III. smlouvy Cena díla, odst. 4. se ruší a nový text zní takto:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí                                                                           20 463 542,25 Kč

DPH 21 % činí		                                                    4 297 343,87 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         24 760 886,12 Kč

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 28. 3. 2023 a následných dodatků zůstávají v platnosti beze změn.

III.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Zlíně dne: 30. 5. 2024			V Mohelně dne: 27. 5. 2024

Za objednatele:					Za zhotovitele:

Česká republika - Státní pozemkový úřad		KAVYL, spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj		Ing. Romana Rousová

Ing. Mlada Augustinová				jednatelka

ředitelka

Příloha: Rozpočet změn

Dokument vyhotovil a za správnost zodpovídá: Lada Košutová