- Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
číslo smlouvy objednatele 267-2023-504101 ze dne 24.03.2023 pro realizaci veřejné zakázky s názvem Stavba vodohospodářských opatření v k.ú. Brodeslavy (dále jen „smlouva“)

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Pobočka Plzeň

Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

zastoupený: 		Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Velkoborský, odborný rada Pobočky Plzeň, Ing. Zuzana Čeňková, rada Pobočky Plzeň

Tel.: 						   	+ 420 727 956 850

E-mail: 					   	plzen.pk@spucr.cz

ID DS: 					   	z49per3

Bankovní spojení: 				   	ČNB

Číslo účtu: 					   	3723001/0710

IČO: 						   	01312774

DIČ: 						   	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno: 						COLAS CZ, a.s.

Sídlo: 							Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Koresp. adresa: 					Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn

zastoupený: 		Predragem Mitrovičem, ředitelem oblasti Západ, na základě plné moci

tel./fax: 						XXX

e-mail: 						XXX

ID DS: 						4indfqd

v technických záležitostech je oprávněn jednat: 	XXX

tel./fax: 						XXX

e-mail: 						XXX

bankovní spojení: 					Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: 						5030013729/5500

IČO: 							261 77 005

DIČ: 							CZ 26177005, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 6556.

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

1.	Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 3 je změna doby plnění díla, což zahrnuje změnu termínu dokončení stavebních prací a změnu termínu předání a převzetí díla (dále jen „změna doby plnění“) smlouvy. Smluvní strany se tak dohodly v souladu v souladu s čl. V, odst. 2 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.

2.	Smluvní strany shodně konstatují, že další změna doby plnění řešená v Dodatku č. 3 se jeví jako nezbytná a to z důvodu, že dosud nebylo autorským dozorem předloženo konečné znění změnové projektové dokumentace a rozpočtu, které by respektovalo dohodnuté připomínky na jednání 09.04.2024 z hlediska proveditelnosti a bezpečnosti díla v daných podmínkách se zohledněním podmínky efektivně vynaložených prostředků a současného dodržení parametrů stavby financované z NPO, tj. zachování ploch vodohospodářských opatření objektů vodní nádrže MVN1, tůně T1 a revitalizace údolní nivy toku s tůněmi.

Důvodem změny doby plnění pro Dodatek č. 2 bylo pozastavení stavebních prací, nutnost zpracování změnové projektové dokumentace a rozpočtu, a to z důvodu nepředvídatelných okolností, v tomto případě odlišných geologických poměrů, propustného, neúnosného podloží a vysoké hladiny podzemní vody proudící v podloží.

Vlastní popis změn víceprací a méněprací bude po vypracování úprav projektové dokumentace autorským dozorem součástí Dodatku č. 4 smlouvy.

3.	Výše uvedené změny jsou nezbytné pro zajištění návaznosti prací mezi jednotlivými stavebními objekty. U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Předmět dodatku

1.	Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění.

Původní znění dle čl. V odst. 1, 4 a 5 smlouvy ve znění uzavřených dodatků:

1.  Dílo bude dokončeno nejpozději do 30.06.2024

4.  Dílo bude provedeno v následujících termínech:

a. Termín předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

b. Termín zahájení stavebních prací: do 20 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

c. Termín dokončení vlastních stavebních prací: do 31.05.2024

d. Termín předání a převzetí díla: do 30.06.2024

(Protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

5.  Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Dokončení MVN1 pro kontrolní prohlídku vodoprávním úřadem před jejím napouštěním – termín plnění do: nelze stanovit, bude upřesněno po obnovení prací.

Čl. V odst. 1, 4 a 5 se mění následovně:

1.  Dílo bude dokončeno nejpozději do 01.11.2024

4.  Dílo bude provedeno v následujících termínech:

a. Termín předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

b. Termín zahájení stavebních prací: do 20 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

c. Termín dokončení vlastních stavebních prací: do 04.10.2024

d. Termín předání a převzetí díla: do 01.11.2024

(Protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

5.  Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je s výše uvedenou aktualizací termínů pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Dokončení MVN1 pro kontrolní prohlídku vodoprávním úřadem před jejím napouštěním – termín plnění do: nelze stanovit, bude upřesněno po obnovení prací.

Závěrečná ustanovení

1.	Ostatní ustanovení smlouvy ve znění Dodatků č. 1 a č. 2 zůstávají v platnosti.

2.	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3.	Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

4.	SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5.	Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Plzni dne 30.05.2024	V Praze dne 29.05.2024

Za objednatele					Za zhotovitele

elektronicky podepsáno				            elektronicky podepsáno

……………………………………….			……………………………………….
Ing. Jiří Papež					Predrag Mitrovič

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj			ředitel oblasti Západ

Státní pozemkový úřad				COLAS CZ, a.s.

na základě plné moci

Za administraci: Mgr. Nikola Běhounková

elektronicky podepsáno dne 27.05.2024