# Dodatek č. 4

- ke smlouvě o dílo č. 1038-2022-537208 ze dne 11.10.2022 („Smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00, Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Radka Opltová, Pobočka Mladá Boleslav

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 724 728 394

E-mail: r.opltova@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

(2) AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143

Zastoupená: Milan Nový, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Milan Nový, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX

Společně s: Ing. Jindřich Jíra, sídlo: XXXXX 395 01 Pacov, IČO: 43820654

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: jyem6ry

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu: 19-4040960207/0100

DIČ: CZ25094459

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Preambule

- Předmětem Dodatku č.4 ke Smlouvě je úprava ceny (méněpráce, vícepráce)

- Dále je předmětem Dodatku č.4 ke Smlouvě úprava termínu

Předmět Dodatku

2.1	úprava ceny (méněpráce) u níže uvedených dílčích částí:

Dílčí část 6.2.4 – Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geom. plány pro stan. obvodu… (1MJ=100bm)

MJ         cena za MJ       Cena Kč bez DPH          DPH        Cena Kč s DPH

Původně                              165          2541,-               419265,-                  88045,65,-         507310,65,-

Dle skutečnosti 	                   172	          2541,-              437052,-                  91780,92,-         528832,92,-

hodnota víceprací bez DPH činí   17787,- Kč, včetně DPH činí 21522,27,- Kč

Dílčí část 6.2.7 Rozbor současného stavu (MJ=ha)

MJ         cena za MJ       Cena Kč bez DPH          DPH        Cena Kč s DPH

Původně                              150		484,-                72600,-                    15246,-           87846,-

Dle skutečnosti 	                   144	  	484,-                69696,-                    14636,16,-       84332,16,-

hodnota méněprací bez DPH činí   2904,- Kč, včetně DPH činí 3513,84,- Kč

Dílčí část 6.2.8 – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (MJ=ha)

MJ         cena za MJ       Cena Kč bez DPH          DPH        Cena Kč s DPH

Původně                              150		484,-                72600,-                    15246,-           87846,-

Dle skutečnosti 	                   144	  	484,-                69696,-                    14636,16,-       84332,16,-

hodnota méněprací bez DPH činí   2904,- Kč, včetně DPH činí 3513,84,- Kč

Dílčí část 6.3.1 – Vypracování plánu společných zařízení (MJ=ha)

MJ         cena za MJ       Cena Kč bez DPH          DPH        Cena Kč s DPH

Původně                              150		968,-                145200,-                    30492,-           175692,-

Dle skutečnosti 	                   144	  	968,-                139392,-                    29272,32        168664,32

hodnota méněprací bez DPH činí   5808,- Kč, včetně DPH činí 7027,68 Kč

Dílčí část 6.3.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení (MJ=ha)

MJ         cena za MJ       Cena Kč bez DPH          DPH        Cena Kč s DPH

Původně                              150		1452,-                217800,-                    45738,-           263538,-

Dle skutečnosti 	                   144	  	1452,-                209088,-                 43908,48,-    252996,48,-

hodnota méněprací bez DPH činí   8712- Kč, včetně DPH činí 10541,52,- Kč

Dílčí část 6.4 – Mapové dílo (MJ=ha)

MJ         cena za MJ       Cena Kč bez DPH          DPH        Cena Kč s DPH

Původně                              150		302,50,-                45375,-              9528,75,-           54903,75,-

Dle skutečnosti 	                   144	  	302,50,-                43560 ,-             9147,60            52707,60,-

hodnota méněprací bez DPH činí   1815- Kč, včetně DPH činí 2196,15 Kč

Celkem hodnota víceprací za Dílčí část 6.2.4 činí 17787 Kč bez DPH a méněprací za Dílčí části 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2 a 6.4 bez DPH činí 22143,- Kč

2.2   úprava termínu u níže uvedených dílčích částí:

| Dílčí část | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- |
| 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 31.5.2024 | 31.3.2026 |

Odůvodnění:

Dodatek č. 4 byl vyhotoven na základě žádosti Zhotovitele, zaevidováno pod čj. SPU 204649 /2024/Hav ze dne 23.5.2024, o úpravu ceny (počtu měrných jednotek) a termínu. Potřeba úpravy ceny (změny počtu měrných jednotek) vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Při zjišťování průběhu hranic pozemků obvodu KoPÚ v k.ú. Kobylnice byl zjištěn hrubý nesoulad v zákresu hranice mezi pozemky p.č. 299/6 a 86 v k.ú. Kobylnice. Z důvodu nesrovnalostí a nemožnosti se domluvit na průběhu vlastnické hranice požádala Obec Kobylnice o vyjmutí těchto pozemků z obvodu KoPÚ v k.ú. Kobylnice. V důsledku toho vznikla potřeba došetření hranic upraveného obvodu KoPÚ v k.ú. Kobylnice a tím ke změně počtu měrných jednotek. Měrné jednotky odpovídají skutečnému rozsahu provedených prací. Změna termínu vychází z možného předpokladu budoucího využití Dílčí části 6.2.5, po zpracování Dílčí části 6.2.8 a dále (projednání nároků vlastníků s možností uplatnění nesouhlasu s řešením pozemků v KoPÚ dle § 3 odst. 3 zákona).

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

- Dodatek vyhotovila a za jeho správnost odpovídá Radka Opltová.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G.K. spol. s r.o.                             reprezentant sdružení

Místo: Praha	Místo: Praha

Datum: 30.05.2024	Datum: 28.05.2024

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Milan Nový

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha		Funkce: jednatel společnosti

| Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 4 Smlouvy – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kobylnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 9 | 500,00 | 4 500,00 | 31.5.2023 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 150 | 800,00 | 120 000,00 | 31.8.2023 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 172 | 2 541,00 | 437 052,00 | 31.5.2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 1 | 7 260,00 | 7 260,00 | 31.3.2026 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 144 | 484,00 | 69 696,00 | 30.9.2024 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 144 | 484,00 | 69 696,00 | 30.11.2024 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 710 204,00 | 31.3.2026 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 144 | 968,00 | 139 392,00 | 31.7.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 30 | 1 815,00 | 54 450,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 70 | 1 815,00 | 127 050,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 10 | 3 630,00 | 36 300,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 72 600,00 | 72 600,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 6 776,00 | 6 776,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 3 872,00 | 3 872,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 452,00 | 1 452,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 144 | 1 452,00 | 209 088,00 | 31.5.2026 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 21 780,00 | 43 560,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3) | 100 bm | 1 | 7 260,00 | 7 260,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 10 164,00 | 10 164,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 5 808,00 | 5 808,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 2 178,00 | 2 178,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 719 950,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 144 | 302,50 | 43 560,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 43 560,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 710 204,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 719 950,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 43 560,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 473 714,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 309 479,94 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 783 193,94 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení) |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  | Místo: Praha |  |  |
| Datum: 30.05.2024 |  |  |  | Datum: 28.05.2024 |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  | Jméno: Milan Nový |  |  |
| Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  | Funkce: jednatel |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |
| 3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. |  |  |  |  |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |
| 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. |  |  |  |  |  |  |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |
|  | hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |
|  | hodnota C1 až C13 – určí Objednatel |  |  |  |  |  |
|  | C3 + C4 = A + B |  |  |  |  |  |
|  | hodnota D – určí Objednatel |  |  |  |  |  |
|  | nevyplňovat |  |  |  |  |  |
|  | DTR – dokumentace technického řešení PSZ |  |  |  |  |  |