Dodatek č. 7

ke SMLOUVĚ O DÍLO – Komplexní pozemkové úpravy Sádek u Dívčího Hradu

uzavřené

podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen NOZ)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Sídlo:	Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Zastoupený:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Zouhar, xxx

Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský	kraj, Pobočka Bruntál, Partyzánská 7, 792 01 Bruntál Telefon:	xxx

E-mail:	xxx

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	Česká národní banka

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r.o.

Sídlo:	Tuřanka 1521/92 b, 627 00 Brno - Slatina

Zastoupený:                                             	Ing. Zdeněk Láska, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láska, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx

Telefon:                                   	xxx

E-mail:                                                               xxx

ID DS: 	4pq7xj6

Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s., Zlín

Číslo účtu: 	115-6799070217/0100

IČO:	26271044

DIČ: 	CZ26271044

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159.

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo.

Čl. I

Předmět a důvod dodatku

- Předmětem dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo je změna termínů plnění dílčích částí návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Sádek u Dívčího Hradu (dále jen „KoPÚ“), tak jak je uvedeno ve změněné příloze č. 1 smlouvy o dílo (Položkový výkaz činností – KoPÚ Sádek u Dívčího Hradu), která je přílohou tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.

Důvodem změny termínů je, že dosud není vyhotovení IG průzkum, který je nutným podkladem pro vyhotovení plánu společných zařízení.

Vzhledem k výše uvedenému a na základě žádosti zhotovitele ze dne 15.5.2024 se mění termíny uvedený v příloze č. 1 ke smlouvě o dílo takto:

|  | Hlavní celek / Dílčí část | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- |
| 3.4.3. | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 31.7.2025 |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | 30.11.2024 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | 30.11.2024 |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 30.11.2024 |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 30.11.2024 |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | 31.7.2025 |
| 3.6. | Mapové dílo | 31.3.2026 |

- Dále je předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo změna rozsahu plnění při vyhotovení návrhu KoPÚ Sádek u Dívčího Hradu.

Ve smlouvě o dílo na vyhotovení návrhu KoPÚ Sádek u Dívčího Hradu byl počet měrných jednotek (MJ), u dílčí části 3.4.2. – Zjišťování průběhu hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů, stanoven dle předpokládaného rozsahu změn vlastnických hranic u pozemků s lesním porostem.

Během vyhotovení návrhu KoPÚ Sádek u Dívčího Hradu došlo, na základě geodetického zaměření skutečného stavu v terénu, k upřesnění potřebného rozsahu zjišťování průběhu hranic v lesních porostech jako podkladu pro návrh nového uspořádání pozemků. Proto dochází k navýšení počtu měrných jednotek a s tím související změna ceny u následující dílčí části návrhu KoPÚ:

| Hlavní celek / dílčí část |  | MJ | Zvýšení počtu MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Zvýšení ceny o částku v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.2. | Zjišťování průběhu hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 9 | 4 500 | 40 500 |
| Celkem zvýšení ceny o: |  |  |  |  | 40 500 |

- Tímto dodatkem se mění tabulka rekapitulace ceny v Čl. VI Cena za provedení díla bod 6.1. smlouvy o dílo takto:

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 1 127 010,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 732 750,00 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 86 520,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 946 280,00 Kč |
| DPH 21 % | 408 718,80 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 354 998,80 Kč |

- Na základě výše uvedené změny rozsahu plnění se mění příloha č. 1 ke smlouvě o dílo. Změněná příloha č. 1 smlouvy o dílo (Položkový výkaz činností – KoPÚ Sádek u Dívčího Hradu) je přílohou tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

- Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu, nebo v elektronickém formátu.

- Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne: 27. 05. 2024	V Brně dne: 24. 05. 2024

Za objednatele:	Za zhotovitele:

……………………………	…………………………

Mgr. Dana Lišková	Ing. Zdeněk Láska

ředitelka Krajského pozemkového úřadu                  	jednatel společnosti

pro Moravskoslezský kraj	GB-geodezie, spol. s r.o.

Příloha:

- Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Sádek u Dívčího Hradu