# DODATEK č. 7

smlouvy o dílo

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Určice

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc.

Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Roman Brnčal, LL. M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov

Ing. Hana Cetkovská, Pobočka Prostějov

Kontaktní údaje:

Tel.:  	+420 724 202 564, +420 602 427 670,

E-mail:	 olomoucky.kraj@spucr.cz;

prostejov.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- „Společnost EKOMONITOR + SELLA + GEOS + Ing. Ivo Čevora + Ing. Zdeněk Michalička – GEODEZIE – KoPÚ Určice“

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, IČO: 15053695, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036.

Zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, Ing. Jiřím Valou, jednateli

První společník (reprezentant společnosti):	Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Sídlo:		Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

DIČ:		CZ15053695

Druhý společník (účastník společnosti):		SELLA & AGRETA s.r.o.

Sídlo:		T. G. Masaryka 620, 565 01 Choceň

DIČ:		CZ25935721

Třetí společník (účastník společnosti):	GEOS SILESIA s.r.o.

Sídlo:	Hradecká 668/1, 746 01 Opava

DIČ:					     CZ28609549

Čtvrtý společník (účastník společnosti):	Ing. Ivo Čevora

Sídlo:	xxxxx, 746 01 Opava

IČ:					    15439909

Pátý společník (účastník společnosti):	Ing. Zdeněk Michalička - GEODEZIE, s.r.o.

Sídlo:	Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí

DIČ:					     CZ27466728

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem – jednateli společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: 3v8a5db

Bankovní spojení: ČSOB Chrudim

Číslo účtu: 272199033/0300

DIČ: CZ15053695

(„Zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

Článek I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to změny počtu měrných jednotek u následujících dílčích částí díla a u hlavního celku:

|  | Dílčí část / hlavní celek | MJ | Původní počet MJ | Nový počet MJ | Změna počtu MJ | Cena za MJ bez DPH | Změna ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 978 | 980 | +2 | 600 | +1 200 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území | ha | 75 | 19 | -56 | 800 | -44 800 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 170 | 230 | +60 | 550 | +33 000 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 120 | 17 | -103 | 750 | -77 250 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 978 | 980 | +2 | 650 | +1 300 |
| 6.4. | Mapové dílo | ha | 978 | 980 | +2 | 250 | +500 |

Hodnota díla se celkově snižuje o 86 050 Kč bez DPH.

Předmětem dodatku jsou dále změny termínů plnění u následujících dílčích částí díla:

|  | Dílčí část / hlavní celek | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1. | Vypracování plánu společných zařízení | 30.09.2024 | 15.01.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ |  |  |
| 6.3.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | 30.09.2025 | 15.01.2026 |

Odůvodnění:

Podkladem pro změnu měrných jednotek u výše uvedených dílčích částí je zhotovitelem vypracovaný plán společných zařízení, kterým se upřesnil skutečně provedený počet měrných jednotek.

Důvodem pro změnu termínů plnění je skutečnost, že v průběhu zpracování návrhu KoPÚ Určice se řeší na základě dohody uzavřené mezi obcemi Určice a Seloutky změna katastrální hranice. Správní řízení v této věci vede Katastrální pracoviště Prostějov. Vzhledem k probíhajícím správním lhůtám stále není tato změna obvodu pozemkové úpravy dokončena a zapsána do katastru nemovitostí.

Dále dochází k dodatečné změně obvodu pozemkové úpravy v souvislosti s vhodnějším umístěním nově navržené polní cesty (p.č. 1490/8) a k zařazení pozemku p.č. 1267 do obvodu KoPÚ po vyřešení duplicitního vlastnictví k tomuto pozemku z iniciativy obce.

Článek II.
Cena díla

- Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. smlouvy 
o dílo se mění takto:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 864 400,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 500 225,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 245 000,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 3 429 625,00 Kč |
| DPH 21 % | 720 221,25 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 4 149 846,25 Kč |

Článek III.
Závěrečná ustanovení

  - V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 1210-2021-521101 a č. zhotovitele: 9278 21 1359, uzavřená dne 03.09.2021, ve znění dodatku č. 1 až č. 6, nemění.

  - Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

| V Olomouci 05.06.2024 | V Chrudimi 04.06.2024 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |

________________________________ 	___________________________

JUDr. Roman Brnčal, LL. M.		Mgr. Pavel Vančura,

Ing. Josef Drahokoupil

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj		jednatelé