## List1
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Čepřovice
| Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 14 |  |  | xx.xx.xxxx 4)
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 13
6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 415 |  |  | xx.xx.xxxx 4)
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 107
6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 284 |  |  | xx.xx.xxxx 4)
6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 234 |  |  | xx.xx.xxxx 4)
6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 28 |  |  | xx.xx.xxxx 4)
6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 522 |  |  | xx.xx.xxxx 4)
6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 522 |  |  | xx.xx.xxxx 4)
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč | [5 empty] | 30.06.2026
6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“
6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 418 |  |  | xx.xx.xxxx 4)
6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 20
6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 30
| DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 10
6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 2
6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha
6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 |  |  | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 |  |  | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 |  |  | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 418 |  |  | 30.06.2028
6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 |  |  | do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 |  |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha
6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 |  |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 |  |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 |  |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč | [5 empty] | xxxxx
6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 522 |  |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč | [5 empty] | xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
Celková cena bez DPH v Kč
DPH 21% v Kč
Celková cena Díla včetně DPH v Kč
Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | [Obchodní firma Zhotovitele]
Česká republika – SPÚ - KPÚ pro Jihočeský kraj |  |  |  | Místo: …………
Místo: České Budějovice |  |  |  | Datum: …………
________________________________ |  |  |  | ________________________________
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. |  |  |  | Jméno: …………
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj |  |  |  | Funkce: …………
4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.
10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.
Poznámka:
nevyplňovat
DTR – dokumentace technického řešení PSZ