# DODATEK Č. 3 K SMLOUVĚ O DÍLO

- uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, na adrese Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Zastoupená: Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Miroslava Vithová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Kontaktní údaje:

Tel.: 602 155 177

E-mail: rychnov.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Geoplan Hradec Králové – společnost geodetů a projektantů

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové,

Zastoupená: Ing. Vladimírem Duškem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Vladimírem Duškem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Účastníci společnosti (sdružení):

- Ing. Vladimír Dušek – reprezentant společnosti

sídlo: xxxxxxxxxxxx Hradec Králové

IČO: 18844031

DIČ: xxxxxxxxxx

2.	Ing. Magdaléna Hofmanová

sídlo: xxxxxxxxxxxx Hradec Králové

IČO: 73660914

DIČ: xxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: xxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

- Důvody uzavření dodatku

Dodatek se uzavírá dle dohody smluvních stran na základě výsledků kontrolního dne konaného 24.5.2024 (č.j.: SPU 209113/2024_VI). Dodatkem se mění termín plnění dílčího fakturačního celku dle přílohy ke smlouvě o dílo - položkového výkazu činností, 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

KoPÚ Očelice a KoPÚ Městec nad Dědinou jsou řízení, jejichž území na sebe bezprostředně navazují a opatření na jejich území spolu tvoří jeden funkční celek. Mezi oběma katastrálními územími dojde ke změně katastrální hranice, je třeba obě řízení vést souběžně

Důvodem prodloužení termínu plnění je potřeba řešení kritického nedostatku pozemků ve vlastnictví státu či obce použitelných na společná zařízení v KoPÚ Očelice. Vzhledem k probíhajícímu jednání o směně parcel ve vlastnictví fyzické osoby za parcely ve vlastnictví státu se jeví jako výhodné odložit vypracování návrhu nového uspořádání do konce tohoto jednání a vyjasnění možnosti využití pro návrh prvků plánu společných zařízení půdu ve vlastnictví státu. Další možností navýšení výměry potřebné pro návrh prvků plánu společných zařízení je probíhající jednání Obce Očelice s fyzickou osobou o odkupu části jeho vlastnictví.

Vzhledem k tomu, že termíny stanovené smlouvou o dílo neposkytují dostatečný časový prostor pro zpracování a projednání návrhu, požádal zhotovitel o prodloužení termínu zpracování příslušné dílčí části KoPÚ Očelice a KoPÚ Městec n.D. po uskutečnění možné směny a odkupu pozemků. Zadavatel souhlasí s požadavkem na prodloužení termínu plnění výše jmenované dílčí části jako opodstatněným pro kvalitní zpracování návrhu nového uspořádání pozemků.

Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. jde o nepodstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 6.

- Předmět dodatku

  - Tímto dodatkem se mění termín dokončení dílčích částí uvedených v Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo takto:

| Hlavní celek / dílčí část hlavního celku |  | Termín z Dodatku č. 2 k SoD | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle §11 odst. 1 zákona. | 31.7.2024 | 31.7.2025 |

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení SoD se tímto dodatkem nemění.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Geoplan Hradec Králové – společnost

geodetů a projektantů

Místo: Rychnov nad Kněžnou		Místo: Hradec Králové

Datum: 6.6.2024		Datum: 31.5.2024

________________________________ 	___________________________

Jméno: Mgr. Alena Rufferová		Jméno: Ing. Vladimír Dušek

Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou		Funkce: reprezentant společnosti