DODATEK Č. 2 K SMLOUVĚ O DÍLO

- uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, na adrese Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Zastoupená: Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Michal Drtík, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, Ing. Miroslava Vithová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Kontaktní údaje:

Tel.: 602 155 177

E-mail: rychnov.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Geoplan Hradec Králové – společnost geodetů a projektantů

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové,

Zastoupená: Ing. Vladimírem Duškem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Vladimírem Duškem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Účastníci společnosti (sdružení):

- Ing. Vladimír Dušek – reprezentant společnosti

sídlo: xxxxxxxxxxxxxxx Hradec Králové

IČO: 18844031

DIČ: xxxxxxxxxxx

2.	Ing. Magdaléna Hofmanová

sídlo: xxxxxxxxxxxxxxx  Hradec Králové

IČO: 73660914

DIČ: xxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: yha9ftx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

# Důvody uzavření dodatku

Dodatek se uzavírá dle dohody smluvních stran na základě výsledků kontrolního dne konaného 24.5.2024 (č.j. SPU 209113/2024_VI). Dodatkem se mění termín plnění dílčího fakturačního celku dle přílohy ke smlouvě o dílo - položkového výkazu činností, 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Důvodem prodloužení termínu plnění je potřeba řešení kritického nedostatku pozemků ve vlastnictví státu či obce použitelných na společná zařízení. Vzhledem k probíhajícímu jednání o směně parcel ve vlastnictví fyzické osoby za parcely ve vlastnictví státu se jeví jako výhodné odložit vypracování návrhu nového uspořádání do konce tohoto jednání a vyjasnění možnosti využití pro návrh prvků plánu společných zařízení půdu ve vlastnictví státu. Další možností navýšení výměry potřebné pro návrh prvků plánu společných zařízení je probíhající jednání Obce Očelice s fyzickou osobou o odkupu části jeho vlastnictví.

KoPÚ Očelice a KoPÚ Městec nad Dědinou jsou řízení, jejichž území na sebe bezprostředně navazují a opatření na jejich území spolu tvoří jeden funkční celek. Mezi oběma katastrálními územími dojde ke změně katastrální hranice, je třeba obě řízení vést souběžně.

Vzhledem k tomu, že termíny stanovené smlouvou o dílo neposkytují dostatečný časový prostor pro zpracování a projednání návrhu, požádal zhotovitel o prodloužení termínu zpracování příslušné dílčí části KoPÚ Očelice a KoPÚ Městec n.D. po uskutečnění možné směny a odkupu pozemků. Zadavatel souhlasí s požadavkem na prodloužení termínu plnění výše jmenované dílčí části jako opodstatněným pro kvalitní zpracování návrhu nového uspořádání pozemků.

Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. jde o nepodstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 6.

# Předmět dodatku

  - Tímto dodatkem se mění termín dokončení dílčích částí uvedených v Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo takto:

| Hlavní celek / dílčí část hlavního celku | Termín z Dodatku č. 1 k SoD | Nový termín |
| --- | --- | --- |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle §11 odst. 1 zákona. | 31.7.2024 | 31.7.2025 |

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení SoD se tímto dodatkem nemění.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Geoplan Hradec Králové – společnost

geodetů a projektantů

Místo: Rychnov nad Kněžnou		Místo: Hradec Králové

Datum: 6.6.2024		Datum: 31.5.2024

________________________________ 	___________________________

Jméno: Mgr. Alena Rufferová		Jméno: Ing. Vladimír Dušek

Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou		Funkce: reprezentant společnosti