Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 345-2019-504201

Č.j. objednatele: SPU 217279/2024/miko

UID: spudms00000014622593

# DODATEK č. 5 ke smlouvě o dílo

# číslo smlouvy objednatele 345-2019-504201, uzavřené dne 23.5.2019

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Březín“  (dále jen „smlouva“).

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň

Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Romana Bečvářová, rada Pobočky Plzeň

Adresa: 																náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Telefon: 															+ 420 727 956 850;

E-mail:																plzensky.kraj@spucr.cz

ID DS: 																z49per3

Bankovní spojení: 												Česká národní banka

## Číslo účtu: 															3723001/0710

IČ: 																	013 12 774

DIČ:																	není plátcem DPH

## (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:															AGROPLAN, spol. s r.o.

Sídlo: 																Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Zastoupený: 														Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxx; xxxxx

Telefon: 															xxxxx / xxxxx

E-mail: 																xxxxx

ID DS: 																pb5jxk5

Bankovní spojení: 												ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 															31405/0300

IČ: 																	   	48110141

DIČ: 																	CZ48110141

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 4.

(dále jen „zhotovitel“),

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

Preambule

- Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“) je změna přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.

- V průběhu zpracování etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se vyskytly zásadní skutečnosti, které jsou rozhodující pro zdárné dokončení této etapy. V průběhu projednávání návrhu nového uspořádání pozemků došlo ke změně vlastnické struktury majoritního vlastníka zemědělských pozemků – společnosti Nečtinská zemědělská a.s. Stávající vedení této společnosti není v souladu s požadavky a prioritami bývalého vedení a s návrhem nového uspořádání pozemků, tak jak bylo připravováno na základě původních požadavků,    nesouhlasí.  Do dnešní doby již proběhlo několik jednání mezi zpracovatelem, pobočkou a novým vlastníkem za účelem projednání návrhu nového uspořádání pozemků. Skutečnost je taková, že nový vlastník dosud nesdělil konkrétně svoje zájmy, požadavky a priority. Tyto informace jsou zásadní pro celý návrh pozemkové úpravy v k.ú. Březín, neboť společnost Nečtinská zemědělská a.s. vlastní 66,4% výměry řešeného území. Z důvodů dalších jednání s majoritním vlastníkem a dalšími vlastníky  je nutné posunout termín odevzdání této etapy. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap pozemkové úpravy v k.ú. Březín tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.

- V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

- U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Předmět dodatku

- Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytná změna posunu termínu u etapy: 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

- Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu plnění takto:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Změna v počtu MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Stávající platné termíny | Nové aktualizované termíny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 643 | 550 | 353 650,00 | 31.7.2024 | 15.9.2024 |

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 - 4 zůstávají v platnosti.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

- SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Plzni dne 05. 06. 2024					                       V Praze dne 04. 06. 2024

Za objednatele:													Za zhotovitele:

…………………………											…………………………

Ing. Jiří Papež		Ing. Petr Kubů

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj		jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad		AGROPLAN spol. s r.o.

Za administraci dodatku: Ing. Lucie Miko