DODATEK č. 5

ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 449-2019-529101 uzavřené dne 9. 7. 2019, ve znění Dodatku č. 1 až Dodatku č. 4 (dále jen „Smlouva“), na provedení díla - vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Milíkov u Mariánských Lázní a v přilehlé části k. ú. Podlesí u Dolního Žandova (dále jen „KoPÚ“) uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), ve znění pozdějších dodatků.

mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Adresa:	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Zastoupen:	Ing. Šárkou Václavíkovou,

ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková,

ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Valina

vedoucí Pobočky Cheb

Adresa:	Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

Tel.:	+420 725 403 871

E-mail:	t.valina@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: 	Sdružení:

a) GROMA PLAN s.r.o.

b) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Sídlo:	Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí

Zastoupen: 	Pavlem Vostrackým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Pavel Vostracký

V technických záležitostech oprávněn jednat: 		xxxxxxx, xxxxxxx,

xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx,

xxxxxxx

Tel.:		xxxxxxx

E-mail: 	xxxxxxx

ID DS: 	ekc85xd

Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.

Číslo účtu:	27-4501350277/0100

IČO: 	a) 252 33 025 b) 290 99 323

DIČ: 	a) CZ25233025 b) CZ29099323

Společnost je zapsaná v obchodním	a) Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085

rejstříku vedeném:	b) Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)

za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxx

Osoba odpovědná za geodetické práce:	xxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“),

(společně dále jako „smluvní strany“).

V souladu s ustanovením Čl. XII. bodu 12.2. Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v Článku I. tohoto dodatku.

Preambule

1.1   Dochází ke změně termínu dokončení fakturačních celků uvedených v Položkovém výkazu činností - Přílohy ke Smlouvě - KoPÚ Milíkov u Mariánských Lázní, u dílčích částí 3.4.3., 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.5.2.

- 2.  Předmět Dodatku

2.1 	V Položkovém výkazu činností – Příloze ke Smlouvě - KoPÚ Milíkov u Mariánských Lázní se mění termíny dokončení dílčích částí díla následovně:

| Hlavní celek / dílčí část |  | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Původní termín ukončení | Nový termín ukončení |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Vyhotovení podkladu pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 16 | 2 000 | 32 000 | 6. 7. 2025 | 25. 8. 2025 |  |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 233 | 800 | 186 400 | 5. 7. 2024 | 24. 8. 2024 |  |
| 3.5.i. a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 20 | 500 | 10 000 |  |  |  |
| 3.5.i. b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 21 | 500 | 10 500 |  |  |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 2 | 4 000 | 8 000 |  |  |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 228 | 800 | 182 400 | 6. 7. 2025 | 25. 8 .2025 |  |

2.2  Odůvodnění

Důvodem pro změnu termínů byla potřeba zajištění posudku technickobezpečnostního dohledu (dále jen „TBD“) pro vodní dílo - Malé vodní nádrže v k. ú. Milíkov u Mariánských Lázní, k zařazení vodního díla do příslušné kategorie. Po dobu zajištění TBD byly přerušeny práce na návrhu KoPÚ, po dobu nezbytně nutnou, a to od 4. 3. 2024 do 22. 4. 2024. Na základě výše uvedeného byly posunuty termíny plnění u dílčích částí 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.5.2. o 50 dní.

Tímto Dodatkem č. 5 se mění i jeho Příloha - Položkový výkaz činností, v souladu s výše uvedenými skutečnostmi a je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Z výše uvedeného vyplývá, že jsou splněny podmínky uvedené v § 222 odst. 6 ZZVZ, vzhledem k tomu, že vznikla potřeba v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

- 3.  Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

- 3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

V Karlových Varech dne 7. 6. 2024				V Plzni dne 7. 6. 2024

…………………………………… 	……………………………………

za objednatele:	za zhotovitele:

Ing. Šárka Václavíková	Pavel Vostracký

Ředitelka Krajského pozemkového úřadu	jednatel GROMA PLAN s r.o.

pro Karlovarský kraj

Příloha: Položkový výkaz činností k Dodatku č. 5 – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ v k.ú. Milíkov u Mariánských Lázní – aktualizovaný