# Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

# (číslo smlouvy objednatele 23/2019/504203, číslo smlouvy zhotovitele 13c/2019), uzavřené dne 26.9.2019

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nedanice, Nedaničky a Třebýcina“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Třebýcina (dále jen „smlouva“).

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy

Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

Zastoupený:	Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Markéta Krůsová, rada Pobočky Klatovy

Adresa: 				           		Čapkova 127/5, 339 01 Klatovy

Telefon: 						+ 420 727 956 729

E-mail:							klatovy.pk@spucr.cz

ID DS: 							z49per3

Bankovní spojení: 					Česká národní banka

## Číslo účtu: 						3723001/0710

IČ: 							013 12 774

DIČ:							není plátcem DPH

## (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:						Sdružení společnosti: GROMA PLAN s.r.o.

a POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Reprezentant sdružení:				GROMA PLAN s.r.o.

Sídlo: 							Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň

Zastoupený: 						Pavlem Vostrackým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Pavel Vostracký

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx

Telefon: 						xxxxxx

E-mail: 						xxxxxx

ID DS: 							ekc85xd

Bankovní spojení: 					Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 						27-4501350277/0100

IČ: 								252 33 025

DIČ: 							CZ25233025

Člen sdružení:					POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Sídlo:							Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň

Zastoupený:						Ing. Helenou Krausovou, jednatelkou

Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou

Telefon:						xxxxxx

E-mail:							xxxxxx

IČO:							290 99 323

DIČ:							CZ29099323

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: -----

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ: -----

(dále jen „zhotovitel“),

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

- Preambule

- Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.

- V souvislosti se zadáním veřejné zakázky na vyhotovení geotechnického průzkumu pro řešení vodohospodářských opatření v rámci etapy 3.5.1 Vypracování plánu společných zařízení byly po dobu vyhotovení této zakázky práce na pozemkových úpravách přerušeny. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.

- Další změnou je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 3 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV. Technické požadavky na provedení díla.

- V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

- U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

- Předmět Dodatku

- Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny termínů plnění dílčích částí díla 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení a s tím souvisejících dílčích částí 3.5.i.a), 3.5.i.b),3.5.i.c) a dále 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

- Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu plnění takto:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Změna v počtu MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Stávající platné termíny | Nové aktualizované termíny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | --- | --- | --- | --- | 31. 1. 2024 | 31. 10. 2024 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | --- | --- | --- | --- |  |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | --- | --- | --- | --- |  |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | --- | --- | --- | --- |  |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | --- | --- | --- | --- | 31. 10. 2024 | 31. 7. 2025 |

- V čl. IV v bodu 4.1. se mění druhá věta takto:

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

- V čl. IV se bod 4.2. mění takto:

- Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 4.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

4.2.6.	Vypracování dokumentace PSZ – 3x listinné vyhotovení určené (1x objednateli, 1x obec, 1x obec s rozšířenou působností) a digitální vyhotovení určené Objednateli; Po zapracování případných změn vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků – 3x aktualizované listinné zpracování (1x objednatel, 1x obec, 1x obec s rozšířenou působností) a digitální vyhotovení určené Objednateli;

4.2.7.	Výškopisné zaměření zájmového území – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli

- 4.2.8   	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli

- 4.2.9.   Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené (1x objednateli, 1x příslušné obci k vystavení) a digitální vyhotovení určené Objednateli

- 4.2.10.	Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení (1x objednateli (paré č. 1), 1x příslušné obci k uložení) (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle bodu 3.5.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x katastrální úřad; digitální vyhotovení určené Objednateli;

- 4.2.11. Zpracování mapového díla – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;

4.2.12. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene – 4x listinné vyhotovení určené (1x objednateli,1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy a dodatků č. 1–2 zůstávají v platnosti.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

  - Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

  - SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  - Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Klatovech dne: 10. 06. 2024 			V Plzni dne: 07. 06. 2024

Za objednatele:					Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

…………………………					…………………………

Ing. Zbyněk Weber	Pavel Vostracký

vedoucí Pobočky Klatovy	jednatel GROMA PLAN s.r.o.

Státní pozemkový úřad	reprezentant sdružení

V Plzni dne: 07. 06. 2024

…………………………

Ing. Helena Krausová

jednatelka POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

člen sdružení

Administrátor VZ/

v souladu s MP: Helena Drozdová