DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(číslo smlouvy objednatele 251-2024-504101, číslo smlouvy zhotovitele 2409), uzavřené dne 12. 4. 2024

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Výstavba vodní nádrže VN 5 a polní cesty HC 1 v k.ú. Milence“ (dále jen „smlouva“).

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Pobočka Klatovy

Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD, včetně obsahu příloh je oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy

Ing. Libuše Špačková, odborný rada, Pobočky Klatovy

Bc. Milan Václavík, DiS., rada Pobočky Klatovy

Tel.:	+420 727 956 729

E-mail:	klatovy.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:    	JSF stavební s.r.o.

Sídlo:                                                     	Bystřice nad Úhlavou 20, 340 22 Nýrsko

zastoupený:                                                	Ing. Jiří Svejkovský, jednatel, statutární orgán (dle výpisu z obch. rejstříku)

tel./fax:                                                         	XXXXX

e-mail:        	XXXXX

ID DS:	dcp6k22

v technických záležitostech je oprávněn jednat:  XXXXX

tel./fax:                                                          	XXXXX

e-mail:	XXXXX

bankovní spojení:	KB a.s. Klatovy

číslo účtu:	115-3575860267/0100

IČO:	05568714

DIČ:	CZ05568714	   je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 33521.

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna termínu plnění uzlového bodu – provedení kompletní realizace SO 301 - SO 01 – Zdrž, zemník v celém rozsahu - termín plnění dle uzavřené SOD do: 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. XVIII odst. 3. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.

2. Ke změně termínu plnění výše uvedeného uzlového bodu dochází z objektivních důvodů, které se nemohly předpokládat (nepříznivé počasí – silný dlouhotrvající déšť, přívalové srážky, silně podmáčený terén). Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla se nemění.

3. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu uzlového bodu z termínu plnění do: 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy na termín plnění do: 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

| V Plzni dne: 11.6.2024 | V Bystřici nad Úhlavou dne: 11.6.2024 |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Objednatel Ing. Jiří Papež ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj Státní pozemkový úřad | Zhotovitel Ing. Jiří Svejkovský jednatel JSF stavební s.r.o. |

Administrátor VZ/v souladu s MP: