DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO

na vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby s názvem
„Protierozní opatření v k. ú. Tetětice“

(dále jen „smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín

zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Radka Zábojníková, Ph.D., vedoucí pobočky Kroměříž

Ing. Milan Vrtěl, rada pobočky Kroměříž

Tel. / E-mail:	+420 725 900 182 / r.zabojnikova@spucr.cz

+420 728 172 236 / m.vrtel@spucr.cz

Osoba administrující veřejnou zakázku: 	Ing. Petr Šošolík

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	Česká národní banka

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Sídlo:	Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno

zastoupený:	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

Tel.:	x x x x x x x x x x

E-mail:	x x x x x x x x x x

ID DS:	784cctd

v technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x

Tel.:	x x x x x x x x x x

E-mail: 	x x x x x x x x x x

Bankovní spojení: 	Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu: 	372520453/0300

IČO:	41601483

DIČ: 	CZ41601483 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171.

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1.	Mezi účastníky byla dne 21. 7. 2023 uzavřena smlouva o dílo na vyhotovení shora uvedené projektové dokumentace (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1.

2.	Zhotovitel požádal přípisem ze dne 28. května 2024 o prodloužení termínu plnění díla, a to konkrétně části díla Zajištění pravomocného stavebního povolení. Návrh na posun termínu odůvodnil zhotovitel tím, že na základě rozhodnutí správních orgánů bylo nutné soubor staveb „Protierozní opatření v k.ú. Tetětice“ povolit zvlášť ve dvou samostatných řízeních na speciálních stavebních úřadech (vodoprávní a dopravní) a to i v časové posloupnosti. Nejdříve bude zajištěno povolení na dopravním úřadě a následně na vodoprávním úřadě. Žádost o stavební povolení na dopravní úřad byla podána dne 29. 2. 2024. Doposud toto stavební povolení nebylo vydáno. Vzhledem k výše popsaným skutečnostem se lze domnívat, že vodoprávní úřad následně povolení s doložkou právní moci nevydá do předpokládaného termínu 30. 6. 2024.

3.	S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uvedeném textu dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

I.

Dosavadní text „Čl. III Termín plnění“ se ruší a nový text zní takto:

3.1.	Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a zajistit vydání stavebního povolení v následujících termínech:

3.1.1	Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

a) Projektová dokumentace: 30. 11. 2023

b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): 31. 8. 2024

3.1.2.	Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.

II.

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

| Zlín dne 11. 6. 2024 ………………………………………………. Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Ing. Mlada Augustinová ředitelka | Brno dne 10. 6. 2024 ………………………………………………. AGROPROJEKT PSO s.r.o. Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký jednatel |
| --- | --- |
| objednatel | zhotovitel |

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá Ing. Petr Šošolík