- DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (NPO)

- suché nádrže SN1 a záchytného příkopu ZP6 v k.ú. Kostelec u Kyjova

- (dále jen „dodatek“ nebo „D“ )

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat:

Mgr. Bc. Milan Večeřa, vedoucí Pobočky Hodonín

Tel.:	+420 727 957 211

E-mail:	hodonin.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název:	Ekostavby Brno, a.s.

Sídlo: 	U Svitavy 2, 618 00 Brno

Zastoupený:	Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva

Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva

Ing. Helena Balkovičová, místopředseda představenstva

Tel.:	xxx

E-mail:	xxx

ID DS:	tdscd9v

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx

Tel.:	xxx

E-mail:	xxx

Bankovní spojení:	KB, a.s., pobočka Brno - venkov

Číslo účtu:	36302641/0100

IČO:	469 74 687

DIČ:	  CZ 469 74 687 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, oddíl B, vložka 911

(dále jen „zhotovitel“)

I.

V průběhu realizace díla „Suchá nádrž SN1 a záchytný příkop ZP6 v k.ú. Kostelec u Kyjova“ vznikla potřeba prodloužení termínu dokončení stavebních prací na objektu SO 02 Záchytný příkop ZP6, který bude sloužit k převedení vod z objektu SO 01 Suchá nádrž SN1.

Potřeba posunutí termínu plnění byla projednávána i na kontrolních dnech stavby vzhledem k tomu, že je prostor pod nádrží SN1 využíván jako centrální mezideponie materiálů nutných k provedení všech staveb vč. polních cest (nádrž SN2 se nachází v těsné blízkosti zástavby obce a není zde žádný volný prostor). Dokončení prací na objektu ZP6, včetně jeho napojení na propustek pod státní silnicí, je tedy vázáno na realizaci polních cest C7 a C20, jejichž dokončení bylo z důvodu dodatečných prací pro stabilizaci podloží posunuto Dodatkem č.1 smlouvy o dílo č. 1049-2023-523101 do 18.7.2024.

II.

Na základě skutečností uvedených v čl. I. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na novém znění Čl. V Doba plnění, odst. 4, písm. c a d smlouvy následovně:

Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:

a. Lhůta pro předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

b. Lhůta pro zahájení stavebních prací: do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 18.07.2024

d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: do 18.11.2024

III.

1.	Ostatní ujednání smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

2.	Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.	Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

V Brně dne: 12.6.2024				V Brně dne: 10.6.2024

……………………………………			……………………………………

Ing. Renata Číhalová, ředitelka 			Ing. Jiří Pavlíček

Krajského pozemkového úřadu 			předseda představenstva

pro Jihomoravský kraj 				Ekostavby Brno, a.s.

……………………………………

Ing. Libor Vajík

místopředseda představenstva

Ekostavby Brno, a.s.

za objednatele					za zhotovitele

Za správnost: Ing. Lucie Kuchtíčková