# Dodatek č. 4

- ke smlouvě o dílo č. 1012-2021-508207 ze dne 22. 7. 2021

- podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, na adrese Pražská 765, 440 01 Louny

Zastoupená: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Stanislav Michálek, odborný rada Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, Pobočka Louny

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxx

E-mail: s.michalek@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AGROPLAN, spol. s r. o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16 154

Zastoupená:

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel

Ing. Petr Kubů, jednatel

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel

Ing. Petr Kubů, jednatel

Kontaktní údaje:

Tel.: +xxx xxx xxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: pb5jxk5

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 31405/0300

DIČ: CZ48110141

(„Zhotovitel“)

Preambule

- Předmětem dodatku č. 4 ke Smlouvě je úprava ceny a rozsahu díla po dokončení dílčích částí návrhových prací 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení, a to na základě upřesnění rozsahu dokumentace technického řešení a výškopisu, z důvodu požadavků sboru zástupců vlastníků.

Předmět Dodatku

Z důvodu požadavků sboru zástupců vlastníků došlo ke změně počtu měrných jednotek u dílčích částí 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b).

|  | Dílčí část | Smluvní počet MJ | Aktualizovaný počet MJ |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | 12 | 21 |
| 6.3.1.i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy | 40 | 43 |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy | 0 | 3 |

V článku 3 odst. 3.1 se ceny upravují následovně:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 361 550,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 356 112,50 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 78 900,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 796 562,50 Kč |
| DPH 21 % | 167 278,13 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 963 840,63 Kč |

V položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se měrné jednotky a ceny upravují následovně:

- V bodě 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, se navyšuje počet měrných jednotek z 12 MJ na 21 MJ a cena se navyšuje z 6 000 Kč bez DPH na cenu 10 500 Kč bez DPH.

V bodě 6.3.1.i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy se navyšuje počet měrných jednotek ze 40 MJ na 43 MJ a cena se navyšuje z 30 000 Kč bez DPH na cenu 32 250 Kč bez DPH.

V bodě 6.3.1.i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro                  stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy se navyšuje počet měrných jednotek z 0 MJ na 3 MJ a cena se navyšuje z 0 Kč na cenu 6 000 Kč bez DPH.

V řádku „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč se cena 343 362,50 Kč navyšuje na cenu 356 112,50 Kč.

V bodě Rekapitulace kalkulace ceny se upravují ceny následovně:

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč – částka se nemění                                 361 550,00 Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč – z částky 343 362,50 Kč na částku        356 112,50 Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč – částka se nemění                                    78 900,00 Kč

Celková cena bez DPH v Kč – z částky 783 812,50 Kč na částku                         796 562,50 Kč

DPH 21% v Kč – z částky 164 600,63 Kč na částku                                               167 278,13 Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč – z částky 948 413,13 Kč na částku             963 840,63 Kč

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Tento dodatek č. 4 je nedílnou součástí smlouvy č. 1012-2021-508207 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hrádek u Loun“.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r. o.

Místo: Teplice	Místo: Praha

Datum: 12.06.2024	Datum: 11.06.2024

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Pavel Pojer 		Jméno: Ing. Petr Kubů

Funkce: ředitel KPÚ pro Ústecký kraj		Funkce: jednatel společnosti

Příloha:

- Položkový výkaz činností

| Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 4 SoD – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hrádek u Loun |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 4 | 2 000,00 | 8 000,00 | 31.08.2022 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | 6 000,00 | 0,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 263 | 450,00 | 118 350,00 | 30.11.2022 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 0 | 2 000,00 | 0,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 49 | 2 000,00 | 98 000,00 | 28.2.2023 |
|  | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., dodatečné vícepráce | 100 bm | 2 | 2 000,00 | 4 000,00 | 31.03.2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 14 | 2 000,00 | 28 000,00 | 28.2.2023 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 263 | 200,00 | 52 600,00 | 30.06.2023 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 263 | 200,00 | 52 600,00 | 31.08.2023 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 361 550,00 | 31.1.2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 262 | 500,00 | 131 000,00 | 31.05.2024 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 21 | 500,00 | 10 500,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 43 | 750,00 | 32 250,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 3 | 2 000,00 | 6 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 0 | 30 000,00 | 0,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 750,00 | 750,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 262 | 525,00 | 137 550,00 | 31.12.2024 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 3 675,00 | 3 675,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 2 100,00 | 2 100,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 787,50 | 787,50 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 356 112,50 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 263 | 300,00 | 78 900,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 78 900,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 361 550,00 Kč |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 356 112,50 Kč |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 78 900,00 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 796 562,50 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 167 278,13 Kč |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 963 840,63 Kč |  |
| Česká republika - Státní pozemkový úřad |  |  |  | AGROPLAN |  |  |
| Místo: V Teplicích |  |  |  | Místo: Praha |  |  |
| Datum: 12.06.2024 |  |  |  | Datum: 11.06.2024 |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Jméno: Ing. Pavel Pojer |  |  |  | Jméno: Ing. Petr Kubů |  |  |
| Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |  |  |  | Funkce: jednatel |  |  |