# Dodatek č.5 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

# Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika-Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
a hl. m. Praha

Adresa:	Nám. Winstona Churchilla 1800, 130 00 Praha 3

Zastoupený:	Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Jahn, CSc.; Martin Houfek

Pobočka Nymburk

Adresa:	Soudní 17, 288 02 Nymburk

Tel.	+420 725 740 022

E-mail:	nymburk.pk@spucr.cz; m.houfek@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

| Zhotovitel: | GROMA PLAN s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Plachého 40, 301 00 Plzeň |
| Zastoupen: | Pavlem Vostrackým - jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Pavel Vostracký |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXXXXXXXXXXXXX |
| Telefon: | XXXXXXXXXXXX |
| E-mail : | XXXXXXXXXXX |
| ID DS: | ekc85xd |
| Bankovní spojení: | Komerční banka a.s. |
| Číslo účtu: | 27-4501350277/0100 |
| IČO: | 25233025 |
| DIČ: | CZ25233025 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1950 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | XXXXXXXXXXXXXX |
| Osoba odpovědná za geodetické práce | XXXXXXXXXXXX |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha se společností GROMA PLAN s.r.o. dne 8. 7. 2019 uzavřel smlouvu o dílo za účelem pořízení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Ostrá a na přiléhajících částech sousedících katastrálních územích (dále i KoPÚ).

Čl. I.

Důvodem pro uzavření Dodatku č.1 byla redukce měrných jednotek při zjišťování hranic v lesních porostech. Dodatek č.2 zohlednil potřebu změny některých smluvních termínů v důsledku restriktivních opatření Vlády ČR, jež souvisely se šířením onemocnění COVID-19. Dodatek č.3 vyjádřil snížení potřebnosti počtu měrných jednotek pro zpracování podélných profilů, příčných řezů a podrobných situací liniových a vodohospodářských staveb. Dodatek č.4 formalizuje technické požadavky na provedení díla a upravuje platební a fakturační podmínky. Vyjma formální stránky obsahuje uzavřený Dodatek č.4  ujednání o změně termínu pro odevzdání části plnění: 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. Zákona. Důvod pro změnu termínu nevznikl ani u jedné ze smluvních stran. Připravovaná modernizace traťového úseku Lysá nad Labem – Nymburk, zahrnuje pokládku třetí koleje, rušení úrovňových přejezdů přes železnici. K datu podpisu tohoto dodatku nedisponovala Správa železnic projektovou dokumentací v podrobnosti, která by definovala rozsah trvalého záboru.                      Pro projednaný a schválený plán společných zařízení byla v té chvíli nezbytná jeho aktualizace. Je to zejména rušení úrovňových přejezdů, které vyvolá potřebu úprav plánu společných zařízení minimálně   o přidání dalších doplňkových polních cest.

Čl. II.

Objednatel soustavně monitoruje stav a tempo přípravy grandiózního projektu na modernizaci traťového úseku Lysá nad Labem – Nymburk hlavní nádraží. Vyvolal společné jednání, které na půdě Správy železnic proběhlo dne 29. 2. 2024. Zúčastnili se i zástupci projektantů obou stran, tj. GROMA PLAN s.r.o., jako smluvní partner SPÚ. SUDOP PRAHA je smluvně zavázán Správě železnic. Obsahem záznamu z jednání je konstatování, že za stavu rozpracovanosti projektové dokumentace na modernizaci trati Správa železnic nemůže garantovat vyslovení souhlasu s aktualizovanou verzí plánu společných zařízení. Nedokáže ani předjímat datum, kdy bude možné takový souhlas udělit. Hypotézou je odhad termínu dokončení připomínkového řízení k projektu Správy železnic, a to na prosinec roku 2025.

Čl. III.

Na podkladě záznamu z jednání, které se uskutečnilo v sídle Správy železnic, dne 5. 3. 2024 podala společnost GromaPlan s.r.o., IČ 25233025, žádost o přerušení prací na návrhu KoPÚ Ostrá. Část plnění:

3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. zákona

nově nemá uzavřením Dodatku č.5 stanovené pevné datum dokončení. Práce budou obnoveny na podkladě výzvy zadavatele. Podmínky pokračování prací na návrhu KoPÚ budou upraveny následným dodatekem ke smlouvě, a to přijetím ujednání o čase, ceně, případně o dalších podmínkách pro úspěšné dokončení prací na předmětu plnění. Nové uspořádání pozemků bude mít reálný podklad tehdy, kdy Správa železnic získá záborové elaboráty. Do té, blíže nespecifikované doby, závazky ze smlouvy                o dílo a následných dodatků neběží. Do uzavření dalšího dodatku ke smlouvě se nebude žádná ze smluvních stran domáhat vzájemného plnění.

Uzavření Dodatku č.5 není z příčiny na straně Zhotovitele. Objednatel uznává důvody pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, ke kterým dochází ze strany třetí osoby, tj. Správy železnic.

Čl. IV.

Další platnost ustanovení uzavřené smlouvy o dílo a jejich následných dodatků bude potvrzena nebo upravena až ve chvíli, kdy bude ujednáno obnovení dalšího plnění.  Položkový výkaz činností formálně doplňuje uzavíraný Dodatek č.5 ke smlouvě.

Čl. V.

- Smluvní strany si jsou plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

# Čl. V.

Dodatek č.5 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, ve dvou (2) vyhotoveních pro Objednatele, ve dvou exemplářích pro Zhotovitele. Každý podepsaný stejnopis dodatku a jeho přílohy má váhu originálu.

Smluvní strany tímto prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha:  Položkový výkaz činností k Dodatku č.5 ke smlouvě o dílo

| V Praze dne 14.06.2024 | V Plzni dne 14.06.2024 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Jiří Veselý ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha | Pavel Vostracký jednatel GROMA PLAN s.r.o. |
| Dodatek č.5 ke smlouvě o dílo vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. arch. Jaroslav Janoušek |  |

| Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.5 smlouvy o dílo - KoPÚ Ostrá |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 87 | 400 | 34 800 | 28.2.2020 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 40 | 2 000 | 80 000 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 739 | 700 | 517 300 | 30.6 2020 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 84 | 800 | 67 200 |  |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 180 | 1 500 | 270 000 | 30.9.2020 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 283 | 1 500 | 424 500 | 30.10.2021 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 33 | 1 700 | 56 100 | 30.10.2021 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 823 | 300 | 246 900 | 30.10.2021 |
|  | Studie odtokových poměrů 2) | ha | 823 | 200 | 164 600 | 31.3.2022 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 823 | 300 | 246 900 | 30.9.2022 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 108 300 | 30.9.2022 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 823 | 600 | 493 800 | 31.3.2023 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 270 | 500 | 135 000 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 50 | 500 | 25 000 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 0 | 1 000 | 0 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 798 | 600 | 478 800 | dle výzvy zadavatele |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) | ks | 2 | 22 000 | 44 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 176 600 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 823 | 400 | 329 200 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 329 200 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 108 300 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 176 600 |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 329 200 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 3 614 100 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 758 961 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 4 373 061 Kč |  |
| V Praze dne 14.06.2024 |  | V Plzni dne 14.06.2024 |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  | Pavel Vostracký, jednatel GROMA PLAN s.r.o. |  |  |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |
| 3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD. |  |  |  |  |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. Nejbližší přípustný fakturační termín je v roce 2020. |  |  |  |  |  |  |
| Položkový výkaz činností: |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota A - pozemky řešené dle § 2 |  |  |  |  |  |
|  | hodnota B - pozemky neřešené dle § 2 |  |  |  |  |  |
|  | hodnota C1 až C13 - určí zadavatel |  |  |  |  |  |
|  | C3 + C4 = A + B |  |  |  |  |  |
|  | hodnota D - rozsah dle zadávací dokumentace |  |  |  |  |  |
| MJ - Závazné měrné jednotky |  |  |  |  |  |  |