Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo

číslo Smlouvy Objednatele č.1: 25/2021-537100 ze dne 01.09.2021

číslo Smlouvy generované Pobočkou Příbram: 1142-2021-537212

Komplexní pozemkové úpravy Zalužany („KoPÚ“)

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

mezi

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2,
130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Veronika Machovcová, Pobočka Příbram

Kontaktní údaje:

Tel.: + 420 725 900 180

E-mail: v.machovcová@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel č. 1“)

a

- Ředitelství silnic a dálnic s.p.

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO: 65993390, Správa Plzeň,
na adrese: Hřímalého 37, 301 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavem Blabolem, DiS.,

ředitelem Správy Plzeň

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: zjq4rhz

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3009-15937031/0710

DIČ: CZ65993390 (není plátce DPH)

(„Objednatel č. 2“)

a

- AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143

Zastoupená: Milan Nový, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Milanem Novým, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX

Společně s: XXXXXXXXX se sídlem: XXXXX 395 01 Pacov, IČO: 43820654

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: jyem6ry

Bankovní spojení: Komerční banka a. s.

Číslo účtu: 19-4040960207/0100

DIČ: CZ25094459

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

II.

V souladu s ustanovením čl. 20.2 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 25/2021-537100 ze dne 01.09.2021 včetně Dodatků a na základě žádosti Zhotovitele vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 198179/2024 dne 20.05.2024 s přihlédnutím k čl.  6.  Směrnice  SPÚ  o  zadávání  veřejných  zakázek č. 07/2016, ve  znění  změny č.12 ze  dne 11. 3. 2024 (účinnost od 15. 3. 2024), a dále v souladu s § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se Smluvní strany dohodly na změně počtu Měrných jednotek („MJ“) a na změně smluvních termínů předání Díla u KoPÚ Zalužany.

Změny byly odsouhlasené dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha pod č.j. SPU 228199/2024 dne 10.06.2024.

III.

Státní pozemkový úřad obdržel sdělení od Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Příbram, zaevidováno dne 16. 4. 2024 pod č.j. SPU 147020/2024. Katastrální pracoviště Příbram sdělilo, že po přezkoumání zápisu v katastru nemovitostí došlo nově k zápisu duplicitního vlastnictví u těchto parcel: p.č. 1101/5 (LV 164), p. č. 1022/18 (LV 570), p. č. 1022/16 (LV 657) a p. č. 1073/39 (LV 669). Z tohoto důvodu dochází k navýšení počtu MJ v dílčí části Hlavního celku 6.2.5 a) „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona - došetření“.

Pro úplnost  uvádíme, že  na  základě  stanoviska  od Odboru  pozemkových úprav  ze dne 18. 10. 2023, č.j. SPU 416948/2023 je nutné došetřit dílčí část Hlavního celku 6.2.5 „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona“ z důvodu zařazení pozemků s duplicitním spoluvlastnictvím mezi pozemky neřešené. Vzhledem ke změně opravného koeficientu je nutné zaktualizovat celou dílčí část Hlavního celku 6.2.8 „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“ a soupisy nároků opět vystavit.

Vzhledem k tomu, že došlo nově k zápisu duplicitního vlastnictví na parcely, které byly původně zahrnuty v řešeném území a dle stanoviska od Odboru pozemkových úprav je nutné tyto pozemky zařadit mezi pozemky neřešené, je nezbytné do neřešeného území taktéž zařadit i několik okolních pozemků, které v této souvislosti v rámci KoPÚ již nebude možné zpřístupnit.

Jelikož jsou v současné době na předmětných pozemcích včetně okolních pozemků již zaseté plodiny, není možné terénní šetření provést v původně stanoveném termínu dle Dodatku č. 3. Z tohoto důvodu dochází k posunutí termínu předání k akceptačnímu řízení u dílčí části Hlavního celku 6.2.5 a) „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – došetření“. Výše  uvedené   důvody  májí  vliv  i  na  termín  předání  dílčí  části  Hlavního  celku  6.2.8 a)

„Aktualizace Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“ k akceptačnímu řízení.

Potřeba změny počtu MJ a změny plnění termínů vznikla tedy v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a v době zadání původní veřejné zakázky na zpracování KoPÚ nebylo zadavateli této veřejné zakázky známo, že může během realizace stavby dojít k rozšíření záboru stavby.

IV.

Ke změně závazku dochází v čl. 3.1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 25/2021-537100 a v 6.2 Hlavním celku 1 „Přípravné práce“ u dílčí části Hlavního celku 6.2.5 a) a v 6.3 Hlavním celku 2 „Návrhové práce“  u dílčí části Hlavního celku 6.3.2  v Příloze č. 1 Smlouvy o dílo  „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Zalužany“ pro KoPÚ Zalužany takto:

a)    čl. 3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 2 624 650,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 292 600,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 132 300,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 4 049 550,00 Kč |
| DPH 21 % | 850 405,50 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 4 899 955,50 Kč |

- Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).

b)  Příloha č. 1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 25/2021-537100 „Položkový výkaz

činností  –  Příloha  ke Smlouvě  –   Komplexní  pozemkové  úpravy  Zalužany“:

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ v dílčí části Hlavního celku takto:

dílčí část 6.2.5 a) „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – došetření“

z 66 MJ na 97 MJ

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ v dílčí části Hlavního celku takto:

dílčí část 6.3.2 „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11

odst. 1 Zákona“                                                                  z 702 MJ na 697 MJ

V.

V návaznosti na uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na změně smluvních termínů předání Díla v Příloze č.1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 25/2021-537100 „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní  pozemkové  úpravy  Zalužany“ u Hlavního celku a u dílčích částích Hlavních celků takto:

Hlavní celek:

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“                                                                do 31. 3. 2025

Dílčí část Hlavního celku:

dílčí část 6.2.5 a) „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – došetření“

do 30. 11. 2024

dílčí část 6.2.8 a) „Aktualizace Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“

do 31. 3. 2025

VI.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 25/2021-537100 ze dne 01.09.2021 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními    zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součást Dodatku č.4 je Položkový výkaz činností.

- Dodatek č.4 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za Objednatele č. 1:					         Za Objednatele č. 2:

Česká republika – Státní pozemkový úřad                   Ředitelství silnic a dálnic s.p.

17.06.2024                                                                              17.06.2024

_______________________________                              ___________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý                                                          Jméno: Ing. Miroslav Blabol, DiS.

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu                    Funkce: ředitel Správy Plzeň

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Za Zhotovitele:

AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)

13.06.2024

________________________________

Jméno: Milan Nový

Funkce: jednatel

Příloha:

1.Položkový výkaz činností

Dodatek č.4 vyhotovila a za jeho správnost odpovídá Jana Gregořicová

| Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku – Komplexní pozemkové úpravy Zalužany |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 35 | 500,00 | 17 500,00 | 31.10.2021 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 10 | 2 000,00 | 20 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 713 | 700,00 | 499 100,00 | 31.10.2021 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 181 | 900,00 | 162 900,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 161 | 2 000,00 | 322 000,00 | 15.11.2022 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 330 | 2 000,00 | 660 000,00 | 15.11.2022 |
| 6.2.5 a) | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona - došetření | 100 bm | 97 | 2 000,00 | 194 000,00 | 30.11.2024 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 881 | 250,00 | 220 250,00 | 31.7.2022 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 881 | 300,00 | 264 300,00 | 30.4.2023 |
| 6.2.8 a) | Aktualizace Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 882 | 300,00 | 264 600,00 | 31.3.2025 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 624 650,00 | 31.3.2025 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 882 | 600,00 | 529 200,00 | 28.2.2024 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 882 | 150,00 | 132 300,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 21 | 1 000,00 | 21 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 0 | 5 000,00 | 0,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 0 | 70 000,00 | 0,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 4 200,00 | 4 200,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 2 400,00 | 2 400,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 900,00 | 900,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 697 | 800,00 | 557 600,00 | do 8 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 15 000,00 | 30 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3) | 100 bm | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 5 600,00 | 5 600,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 3 200,00 | 3 200,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 200,00 | 1 200,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 292 600,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 882 | 150,00 | 132 300,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 132 300,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 624 650,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 292 600,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 132 300,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 4 049 550,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 850 405,50 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 4 899 955,50 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad 17.06.2024 |  |  |  | Ředitelství silnic a dálnic s.p., Správa Plzeň 17.06.2024 |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  | Jméno: Ing. Miroslav Blabol, Dis. |  |  |
| Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  | Funkce: pověřený řízením Správy Plzeň |  |  |
| AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení) 13.06.2024 |  |  |  |  |  |  |
| ________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| Jméno: Milan Nový |  |  |  |  |  |  |
| Funkce: jednatel |  |  |  |  |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |
| 3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. |  |  |  |  |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |
| 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. |  |  |  |  |  |  |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |
|  | hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |
|  | hodnota C1 až C13 – určí Objednatel |  |  |  |  |  |
|  | C3 + C4 = A + B |  |  |  |  |  |
|  | hodnota D – určí Objednatel |  |  |  |  |  |
|  | nevyplňovat |  |  |  |  |  |
|  | DTR – dokumentace technického řešení PSZ |  |  |  |  |  |