-

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 6. 2023

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Adresa:						nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Martin Kaše, Pobočka Rakovník

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 						3723001/0710

IČ/DIČ:							01312774 / CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	RAVPOL s.r.o.

Adresa:	Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 – Staré Město

Zastoupený:	Ing. Jiří Hůrka, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:	6199262389/0800

IČ/DIČ:	17237319 / CZ17237319

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 368717.

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na provedení stavby „Nádrž II. a LBC 2b v k.ú. Kněževes u Rakovníka“ (dále jen smlouva).

Na základě § 222 odst. 5, 6 a 9 ZZVZ a po souhlasu KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha s vyhotovením dodatku na méněpráce / vícepráce a na změnu doby plnění díla v souladu se zněním čl. XVIII odst. 2. a 3. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na těchto změnách smlouvy:

1) Čl. III Cena Díla

4.  Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí 									12 650 731,57 Kč

DPH 21 % činí 									2 656 653,63 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 					15 307 385,20 Kč.

2) Čl. V Doba plnění

4. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:

c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 31. 8. 2024

5. Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

o Příprava území, sejmutí humózní vrstvy

o Výstavba výpustného objektu a odběrného objektu včetně potrubí

o Zemní práce v zátopě nádrží, příprava zeminy vhodné pro násyp hráze

o Násyp hráze a ohrázování, svahování

Lhůta pro plnění do: 31. 8. 2024

o Úprava dna zátopy, svahování

o Finální úpravy, ohumusování

Lhůta pro plnění do: 31. 8. 2024

3) Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo  (harmonogram) se upravuje dle přílohy tohoto dodatku následovně:

| SO-00 - Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO-1.1 - Úprava zátopy |  | NALOŽENÍ ZEMINY NA DEPONII + VODOROVNÝ PŘESUN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO-1.2 - Ohrázování |  | VÝKOP ZÁMKU + NÁSYP OHRÁZOVÁNÍ | POHOZ SVAHŮ | ROZPROSTŘENÍ ORNICE | DRENÁŽ | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU |
| SO-1.3 - Odběrný objekt |  |  |  |  |  | VÝSTAVBA ODBĚRNÉHO OBJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO-1.4 - Výpustný objekt |  |  |  |  |  |  |  | VÝSTAVBA VÝPUSTNÉHO OBJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO-1.5 - Tůně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ROZPROSTŘENÍ + UROVNÁNÍ ORNICE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| týden |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| měsíc |  | BŘEZEN | DUBEN | KVĚTEN | ČERVEN | ČERVENEC | SRPEN |

4) Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo (položkový nabídkový rozpočet) se upravuje dle přílohy tohoto dodatku. Rekapitulace těchto změn (vícepráce méněpráce):

Vícepráce:

#### SO-1.2 – zemní práce kód 133254101					13 152,61 Kč bez DPH

#### SO-1.2 – vodorovné konstrukce 452311172				2 578,78 Kč bez DPH

SO-1.2 – trubní vedení 871350410					50 677,20 Kč bez DPH

SO-1.2 – trubní vedení 28614149					132 148,99 Kč bez DPH

SO-1.2 – trubní vedení 894410213					7 346,95 Kč bez DPH

SO-1.2 – trubní vedení 59224080					7 482,60 Kč bez DPH

SO-1.2 – trubní vedení 894812316					12 442,32 Kč bez DPH

SO-1.2 – trubní vedení 894812319					2 857,40 Kč bez DPH

SO-1.2 – trubní vedení 894812332					4 340,34 Kč bez DPH

SO-1.2 – trubní vedení 894812333					8 857,02 Kč bez DPH

SO-1.2 – trubní vedení 894812339					311,95 Kč bez DPH

SO-1.2 – trubní vedení 894812354					18 310,85 Kč bez DPH

SO-1.2 – trubní vedení 894812613					6 374,90 Kč bez DPH

SO-1.1 – Práce a dodávky HSV 121151125				29 605,33 Kč bez DPH

SO-1.1 – Práce a dodávky HSV 171251101				291 726,00 Kč bez DPH

SO-1.2 - Práce a dodávky HSV 122251107				390 734,82 Kč bez DPH

SO-1.2 - Práce a dodávky HSV 122151407				432 098,41 Kč bez DPH

SO-1.2 - Práce a dodávky HSV 162351103				968 768,40 Kč bez DPH

SO-1.2 - Práce a dodávky HSV 171251101				160 512,00 Kč bez DPH

2 573 725,40 Kč bez DPH

Méněpráce:

SO-1.2 – trubní vedení 871238111					- 7 986,00 Kč bez DPH

SO-1.2 – trubní vedení 28611225					- 62 700,00 Kč bez DPH

SO-1.1 – Práce a dodávky HSV 115101204				- 58 960,00 Kč bez DPH

SO-1.1 – Práce a dodávky HSV 115101304				- 9 600,00 Kč bez DPH

SO-1.1 – Práce a dodávky HSV 584121111				-6 796,00 Kč bez DPH

SO-1.1 – Práce a dodávky HSV 59381136				-73 000,00 Kč bez DPH

SO-1.1 – Práce a dodávky HSV R9001					-24 000,00 Kč bez DPH

SO-1.1 – Práce a dodávky HSV 998324011				-2 221,56 Kč bez DPH

SO-1.2 - Práce a dodávky HSV 116951213				-168 570,38 Kč bez DPH

SO-1.5 - Práce a dodávky HSV 122251105				-22 344,00 Kč bez DPH

SO-1.5 - Práce a dodávky HSV 162351103				-9 408,00 Kč bez DPH

- 445 585,94 Kč bez DPH

CELKEM (více a méněpráce)					     	 2 128 139,46 Kč bez DPH

Odůvodnění:

a) Změna projektové dokumentace

• V březnu tohoto roku byly provedeny kopané sondy za účelem nalezení stávajícího drenážního potrubí. Na základě zjištěné dimenze a hloubky stávajícího potrubí došlo k revizi projektové dokumentace. Je navržena změna dimenze i materiálu potrubí, byly přidány revizní šachty a došlo ke změně polohopisu trasy potrubí.

b) Změna objemu zemních prací:

• Na základě pokynu objednatele došlo na podzim loňského roku k vytěžení zeminy ze zátopy nádrže, včetně vodorovného přesunu na mezideponii.

• Při těžbě zemin ze zámku hráze byla zjištěna nevyhovující vlhkost těžené zeminy a její opětovné použití do hutněného zásypu nebylo možné.

• Na zásyp zámku hráze byla použita zemina z mezideponie. Vlhkost tohoto materiálu vyhovuje intervalu odchylky od optimální vlhkosti.

• Těžbou a přesunem zeminy na mezideponii a výměnou zeminy v zámku hráze došlo k navýšení objemu zemních prací oproti původnímu rozpočtu.

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

- Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Praze dne 18.06.2024 	   			V Praze dne 17.06.2024

Z a  o b j e d n a t e l e                                                    Z a  z h o t o v i t e l e

……………………………                                                …………………..………………….

Ing. Jiří Veselý                                                                	Ing. Jiří Hůrka

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj                                    	Jednatel f. RAVPOL s.r.o.

a hlavní město Praha

| Příloha č. 1 Dodatek č.2 č.j. SPU 222547/2024 AKTUALIZOVANÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ NA ROK 2024 - stavební práce |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název stavby: | Nádrž II. a LBC 2b v k.ú. Kněževes u Rakovníka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pobočka: | Rakovník, Lubenská 2250, 269 01 Rakovník |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: | RAVPOL s.r.o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO-00 - Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO-1.1 - Úprava zátopy |  | NALOŽENÍ ZEMINY NA DEPONII + VODOROVNÝ PŘESUN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO-1.2 - Ohrázování |  | VÝKOP ZÁMKU + NÁSYP OHRÁZOVÁNÍ | POHOZ SVAHŮ | ROZPROSTŘENÍ ORNICE | DRENÁŽ | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU |
| SO-1.3 - Odběrný objekt |  |  |  |  |  | VÝSTAVBA ODBĚRNÉHO OBJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO-1.4 - Výpustný objekt |  |  |  |  |  |  |  | VÝSTAVBA VÝPUSTNÉHO OBJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO-1.5 - Tůně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ROZPROSTŘENÍ + UROVNÁNÍ ORNICE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| týden |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| měsíc |  | BŘEZEN | DUBEN | KVĚTEN | ČERVEN | ČERVENEC | SRPEN |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vypracoval dne 17.05.2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ing. Jiří Hůrka |  |