DODATEK č. 6

ke Smlouvě o dílo č. objednatele 704-2019-505206, uzavřené dne 2.9. 2019

na provedení díla

Komplexní pozemkové úpravy Černětice a Račí

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský Kraj, Pobočka Strakonice

Adresa:	Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice

Zastoupený:	Ing. Richard Valný vedoucí pobočky, KPÚ pro Jihočeský Kraj, Pobočka Strakonice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Richard Valný vedoucí pobočky, KPÚ pro Jihočeský Kraj, Pobočka Strakonice

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Roučka KPÚ pro Jihočeský Kraj, 	Pobočka

Strakonice

Adresa:	Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice

Tel.	702 153 007

E-mail:	strakonice.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení: 	ČNB

Číslo účtu: 	3723001/0710

IČO:  	01312774

DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	allGEO – Ing. Lubor Pekarský s.r.o. –

reprezentant sdružení

Sídlo:	Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň

Zastoupený:	Ing. Luborem Pekarským - jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Lubor Pekarský

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx

Tel./Fax:	xxxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxxx

ID DS:	7pp75x5

Bankovní spojení:	Komerční banka - Plzeň

Číslo účtu:	2485160297/0100

IČO:	26349469

DIČ:	CZ26349469

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14611

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 2.9.2019 Smlouvu o dílo č. objednatele 704-2019-505206, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Černětice a Račí“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva o dílo“).

Dodatkem č. 1 k Smlouvě o dílo ze dne 1.12.2020 byl u části „KoPÚ Černětice“ změněn počet měrných jednotek u fakturačního celku „3.4.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole“ z původních 21 MJ (1 MJ = 1 bod) na současných 34. Tím došlo k navýšení ceny o vícepráce 12 870,- Kč bez DPH (15 572,70 Kč včetně DPH). Současně z důvodu nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR v souvislosti s nebezpečím vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 došlo k úpravě termínů odevzdání jednotlivých fakturačních celků.

Dodatkem č. 2 k Smlouvě o dílo ze dne 15.2.2022 byly, s ohledem na omezení vyplývající z přijatých krizových opatření vlády ČR v důsledku koronaviru SARS CoV-2 a jednak zhotovitelem nezaviněné omezené personální kapacity v důsledku postupných nemocí, karantén a následných rekonvalescencí geodetických pracovníků, posunuty termíny odevzdání fakturačního celku 3.4.3. „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ a „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona“ a fakturačních celků následujících.

Z důvodu upřesnění obvodu KoPÚ byl změněn rozsah prací u následujících fakturačních celků:

Část KoPÚ Černětice „3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů“ - změna počtu MJ z původních 200 na současných 150 (tj. snížení o 50 MJ). Při zachování jednotkové ceny došlo ke změně ceny: 50 MJ x 890,- Kč/MJ = - 44 500,- Kč bez DPH.

Část KoPÚ Černětice „3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona“  - změna počtu MJ z původních 398 na současných 376 (tj. snížení o 22 MJ). Při zachování jednotkové ceny došlo ke změně ceny: 22 MJ x 1 190,- Kč/MJ = - 26 180,- Kč bez DPH.

Část KoPÚ Račí „3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ - změna počtu MJ z původních 76 na současných 77 (tj. navýšení o 1 MJ). Při zachování jednotkové ceny došlo ke změně ceny: 1 MJ x 2 090,- Kč/MJ = + 2 090,- Kč bez DPH.

Část KoPÚ Račí „3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona“ - změna počtu MJ z původních 154 na současných 163 (tj. navýšení o 9 MJ). Při zachování jednotkové ceny došlo ke změně ceny: 9 MJ x 1 190,- Kč/MJ = + 10 710,- Kč bez DPH.

Dodatkem č. 3 k Smlouvě o dílo ze dne 25.10.2022 byl prodloužen termín plnění dílčí etapy „3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“ u obou částí díla - KoPÚ Černětice i KoPÚ Račí z původního termínu 31.10.2022 na nový termín 28.02.2023.

Dodatkem č. 4 k Smlouvě o dílo ze dne 24.3.2023 byla z důvodu upřesnění obvodu upravovaného území a jeho přesného zaměřením (při zjišťování průběhu hranic) provedena změna počtu měrných jednotek a tím též upravena cena díla o provedené vícepráce (u části KoPÚ Černětice F.C. „3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“ o + 580,- Kč bez DPH; F.C. „3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení“ o + 2 180,- Kč bez DPH; F.C. „3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“ o + 2 970,- Kč bez DPH; F.C. „3.6. Mapové dílo“ o + 400,- Kč bez DPH a u části KoPÚ Račí F.C. „3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“ o + 290,- Kč bez DPH a F.C. „3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení“ o + 1 090,- Kč bez DPH; F.C. „3.6. Mapové dílo“ o + 200,- Kč bez DPH.

Dodatkem č. 5 k Smlouvě o dílo ze dne 4.9.2023 byl upřesněn rozsah prací u následujících fakturačních celků: Část KoPÚ Černětice - „3.5.1.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty“ – změna počtu MJ z původních 15 MJ na současných 28 (tj. navýšení o 13 MJ). Při zachování jednotkové ceny došlo ke změně ceny: 13 MJ x 800,- Kč/MJ = + 10 400,- Kč bez DPH. Část KoPÚ Černětice - „3.5.1.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“ - změna počtu MJ z původních 60 na současných 61 (tj. navýšení o 1 MJ). Při zachování jednotkové ceny dochází ke změně ceny: 1 MJ x 800,- Kč/MJ = + 800,- Kč bez DPH. Část KoPÚ Černětice - „3.5.1.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“ - změna počtu MJ z původních 15 na současných 4 (tj. ponížení o 11 MJ). Při zachování jednotkové ceny dochází ke změně ceny: 11 MJ x 1500,- Kč/MJ = -16 500,- Kč bez DPH. Část KoPÚ Račí - „3.5.1.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty“ - změna počtu MJ z původních 5 na současných 13 (tj. navýšení o 8 MJ). Při zachování jednotkové ceny dochází ke změně ceny: 8 MJ x 800,- Kč/MJ = + 6 400,- Kč bez DPH. Část KoPÚ Račí - „3.5.1.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“ - změna počtu MJ z původních 20 na současných 27 (tj. navýšení o 7 MJ). Při zachování jednotkové ceny dochází ke změně ceny: 7 MJ x 800,- Kč/MJ = + 5 600,- Kč bez DPH. Část KoPÚ Račí - „3.5.1.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“ - změna počtu MJ z původních 5 na současných 1 (tj. ponížení o 4 MJ). Při zachování jednotkové ceny dochází ke změně ceny: 4 MJ x 1500,- Kč/MJ = - 6 000,- Kč bez DPH.

II.

Předmět dodatku.

- Změna způsobu předávání digitálních částí Díla.

Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 6 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA.

## a) 1.     V čl. 4.1 se mění druhá věta takto:

Dále budou dílčí části předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

## a) 2.     Čl. 4.2 se mění takto:

## Ukončené dílčí části budou odevzdány s náležitostmi podle čl. 4.1 v následujícím počtu vyhotovení a formě:

    - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;

    - Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 3.5.3., které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány dle čl. 3.5.2. + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;

    - Zpracování mapového díla – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice (čl. 3.4.3.e/) – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec; a

    - Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o zrušení nebo zřízení věcného břemene – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“

- Změna termínů odevzdání jednotlivých dílčích částí díla

Při kontrolním dnu, který se konal dne 29.5.2024 bylo konstatováno, že termín odevzdání etapy – fakturačního celku „3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“ dle uzavřené Smlouvy o dílo, Dodatku č. 1 ze dne 1.12.2020, Dodatku č. 2 ze dne 15.2.2022, Dodatku č. 3 ze dne 25.10.2022, Dodatku č. 4 ze dne 24.3.2023 a Dodatku č. 5 ze dne 4.9.2023 u obou částí díla (KoPÚ Černětice i KoPÚ Račí) je 31.7.2024.

V rámci části díla KoPÚ Černětice bylo při projednání návrhu nového uspořádání pozemků zjištěno, že společnost, která vlastní kamenolom Černětice a aktivně zde provádí těžební činnost, v současné době vykupuje pozemky od jednotlivých vlastníků v dobývacím prostoru, ale i mimo něj - příjezdová komunikace do lomu (tj. pozemky v rámci KoPÚ Černětice řešené dle §2 zákona). Některé kupní smlouvy jsou již uzavřené, s dalšími vlastníky vede jednání ve věci odkupu. Dále bylo zjištěno, že je v současné době zpracován projekt na Rozšíření silnice III/1442 – Černětice. Realizace by měla probíhat v roce 2025 s tím, že výkupy parcel od jednotlivých vlastníků by měly probíhat před touto realizací, tzn. v druhé polovině roku 2024. Od zpracovatele projektu uvedené stavby bude vyžádán výkres záborů pozemků pro rozšíření silnice a tento bude nutné do připraveného návrhu nového uspořádání pozemků v rámci KoPÚ Černětice zapracovat. Následně bude možné opět pokračovat v projednání s jednotlivými vlastníky.

S odkazem na uvedené skutečnosti bylo mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto, že pro dosažení cílů pozemkových úprav je účelné prodloužit termín odevzdání fakturačního celku „3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“ části díla „KoPÚ Černětice“. Původní termín 31.7.2024 bude prodloužen na 31.5.2025.

V rámci části díla KoPÚ Račí bylo při projednání návrhu nového uspořádání pozemků vzneseno několik připomínek vlastníků k návrhu nového uspořádání pozemků. Navrhované změny se týkají nejen nově navržených pozemků, ale i úpravy cestní sítě, která vyplývá zejména z připomínek podaných ze strany Města Volyně (návaznosti na stávající lesní cesty, ležící mimo řešený obvod, zachování některých historických cest, neřešených v PSZ atd.). Na základě těchto připomínek bude nutné návrh nového uspořádání přepracovat a znovu projednat s většinou vlastníků. Teprve poté bude možné dopracovat dokumentaci ke změnám katastrálních hranic (spůlná hranice mezi k.ú. Račí u Nišovic x k.ú. Marčovice a změna mezi k.ú. Račí u Nišovic x k.ú. Černětice – silnice II/144) a zaktualizovat PSZ. Tyto dokumentace budou následně předloženy ke schválení do zastupitelstva Města Volyně a Obce Předslavice.

Na základě uvedených skutečností je konstatováno, že odevzdání fakturačního celku „3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“ u části díla „KoPÚ Račí“ není reálné v termínu dle smlouvy o dílo. Zejména s ohledem na skutečnost, že aktualizaci PSZ a změnu katastrálních hranic je potřebné projednat v zastupitelstvech dotčených obcí a zastupitelstvo Města Volyně je svoláváno jedenkrát za ¼ roku (tj. konec června 2024 a konec září 2024), bylo mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto prodloužení původního termínu 31.7.2024 na 31.10.2024.

Ze strany objednatele byl posun termínů odevzdání výše uvedených fakturačních celků s ohledem na dosažení cílů pozemkových úprav uznán jako důvodný a dohodl se se zhotovitelem na nových termínech odevzdání předmětných fakturačních celků takto :

Část KoPÚ Černětice

Fakturační celek	původní termín	nový termín

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání

pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	31.7.2024	31.5.2025

Část KoPÚ Račí

Fakturační celek	původní termín	nový termín

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání

pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	31.7.2024	31.10.2024

III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek č. 6, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 6 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Strakonicích dne 20.06.2024	V Plzni dne 20.06.2024

Za objednatele:	Za zhotovitele:

| elektronicky podepsáno Ing. Richard Valný vedoucí Pobočky Strakonice | elektronicky podepsáno Ing. Lubor Pekarský jednatel – reprezentant sdružení |
| --- | --- |

Za správnost:

elektronicky podepsáno

___________________________________

Ing. Jiří Roučka

odborný rada, Pobočka Strakonice

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 6 SOD č. 704-2019-505206 - KoPÚ Černětice

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 34 | 990 | 33 660 | 30.09.2020 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 8 | 1 900 | 15 200 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 276 | 590 | 162 840 | 30.09.2020 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 226 | 790 | 178 540 |  |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 150 | 890 | 133 500 | 31.1.2022 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 93 | 2 090 | 194 370 | 31.5.2022 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 376 | 1 190 | 447 440 | 31.5.2022 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 5 | 3 900 | 19 500 | 3 měsíce od výzvy objednatele k odevzdání mapového díla (F.C.3.6.) |
| 3.4.3. a) | Dodatečné zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 1 | 19 080 | 19 080 | 30.11.2023 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 502 | 250 | 125 500 | 31.10.2021 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 504 | 290 | 146 160 | 28.2.2023 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  | 1 475 790 | 30.11.2023 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 504 | 1 090 | 549 360 | 31.8.2023 |
| 3.5.1.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 28 | 800 | 22 400 |  |
| 3.5.1.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 61 | 800 | 48 800 |  |
| 3.5.1.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 4 | 1 500 | 6 000 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 339 | 990 | 335 610 | 31.5.2025 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 19 000 | 38 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  | 1 000 170 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 504 | 200 | 100 800 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  | 100 800 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  | 1 475 790 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  | 1 000 170 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 100 800 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 2 576 760 Kč |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 541 119,60 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 3 117 879,60 Kč |

Položkový výkaz činností - Příloha č. 2 k dodatku č. 6 SOD č.704-2019-505206 - KoPÚ Račí u Nišovic

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 4 | 990 | 3 960 | 30.09.2020 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 6 | 1 900 | 11 400 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 87 | 590 | 51 330 | 30.09.2020 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 80 | 790 | 63 200 |  |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 62 | 890 | 55 180 | 31.1.2022 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 77 | 2 090 | 160 930 | 31.4.2022 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 163 | 1 190 | 193 970 | 31.4.2022 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 3 | 3 900 | 11 700 | 3 měsíce od výzvy objednatele k odevzdání mapového díla (F.C.3.6.) |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 167 | 250 | 41 750 | 31.10.2021 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 168 | 290 | 48 720 | 28.2.2023 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  | 642 140 | 28.2.2023 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 168 | 1 090 | 183 120 | 31.8.2023 |
| 3.5.1.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 13 | 800 | 10 400 |  |
| 3.5.1.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 27 | 800 | 21 600 |  |
| 3.5.1.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 1 | 1 500 | 1 500 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 105 | 990 | 103 950 | 31.10.2024 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 19 000 | 38 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  | 358 570 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 168 | 200 | 33 600 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  | 33 600 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  | 642 140 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  | 358 570 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 33 600 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 1 034 310 Kč |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 217 205,10 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 1 251 515,10 Kč |

Ve Strakonicích dne 20.06.2024	V Plzni dne 20.06.2024

Za objednatele:	Za zhotovitele:

| elektronicky podepsáno Ing. Richard Valný vedoucí Pobočky Strakonice | elektronicky podepsáno Ing. Lubor Pekarský jednatel – reprezentant sdružení |
| --- | --- |