DODATEK č.1 SMLOUVA O DÍLO

č. 1143-2023-505204

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,

Adresa: Rudolfovská tř. 493/80, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice

Pobočka Písek

Adresa: Nádražní 1988, 397 01 Písek

zastoupený:		Ing. Jaroslavou Khekovou, 
vedoucí Pobočky Písek

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslava Kheková	
	vedoucí Pobočky Písek

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Pavlín

odborný rada, Pobočka Písek

Tel.:		+420 725 919 787

E-mail:		pisek.pk@spucr.cz

ID DS:		z49per3

Bankovní spojení:		ČNB

Číslo účtu:		3723001/0710

IČ:		01312774

DIČ:		není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno:                             				AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Sídlo:							Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno

Zastoupený:						Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXX

Bankovní spojení:					ČSOB, a.s.

Číslo účtu:						372520453/0300

IČ/DIČ:						41601483 / CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně oddíl C, vložka 2171.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Čl. I

Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 3.10.2023 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Zpracování PD větrolamů a PC v k. ú. Chřešťovice a Jehnědno včetně stavebního povolení 
a zajištění AD“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, 
a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě

- Předmět a účel dodatku

  - Zhotovitel dopisem ze dne 12.6.2024 požádal o posun termínu odevzdání dílčí části díla „b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci)“. Dle zdůvodnění speciálního stavebního úřadu MěÚ Písek zhotoviteli nelze zahájit stavební řízení na základě podaných žádostí  v patřičných lhůtách z důvodu personálního a kapacitního přetížení, které souvisí se zpracováním žádostí o stavební povolení v důsledku blížícího se konce přechodného období a začínající platnosti úplného znění nového stavebního zákona k 1.7.2024. Za těchto okolností je nemožné splnit smluvní závazek v předání platného stavebního povolení do 3 měsíců od vyhotovení projektové dokumentace, tedy do 28.6.2024.

  - Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na posunu termínu odevzdání části díla:

- Původní znění:

  - Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a  zajistit vydání stavebního povolení  v následujících termínech:

    - Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

- a) Projektová dokumentace 28.03.2024

- b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): do 3 měsíců od vyhotovení projektové dokumentace

- Nové znění:

  - Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a  zajistit vydání stavebního povolení  v následujících termínech:

    - Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

- a) Projektová dokumentace 28.03.2024

- b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): 29.11.2024

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

  - Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dlezákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

  - Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

  - Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Písku dne: 24.6.2024 | V Brně dne: 24.6.2024 |
| --- | --- |
| Elektronicky podepsáno |  |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Ing. Jaroslava Kheková vedoucí Pobočky Písek Státní pozemkový úřad | Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel AGROPROJEKT PSO s.r.o. |