# Dodatek č. 3

- ke smlouvě o dílo č. 1288-2021-541101 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dne 27.9.2021 (dále „Smlouva“)

- SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Mačkem, vedoucím Pobočky Liberec

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 548 197

E-mail: t.macek@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AGROPLAN, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154.

Zastoupená: Ing. Petrem Kubů a Ing. Janou Švábovou, jednateli

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Kubů a Ing. Janou Švábovou

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: pb5jxk5

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 31405/0300

DIČ: CZ48110141

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“)

- Předmět Dodatku

  - Předmětem dodatku č. 3 smlouvy je změna termínů předání k akceptačnímu řízení Hlavního celku 2 „Návrhové práce“ (vč. jeho dílčích částí) a Hlavního celku 3 „Mapové dílo“.

  - Ke změně smluvních termínů dochází v souladu s § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, z důvodu požadavku Oddělení ochrany přírody Krajského úřadu Libereckého kraje na vypracování biologického hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1994 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a z důvodu potřeby vypracování předběžného geotechnického průzkumu pro navrhované vodohospodářské prvky plánu společných zařízení. Tuto změnu si zadavatel vyhradil v bodě 6.3.1 smlouvy.

  - Dodatkem č. 3 se dotčené smluvní termíny předání mění následovně:

| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | Původní termín | Nový termín předání |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | 31.7.2024 | 30.4.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |  |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy |  |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 30.3.2025 | 31.12.2025 |
| „Návrhové práce“ |  | 30.03.2025 | 31.12.2025 |
| „Mapové dílo“ |  | 28.02.2026 | 30.11.2026 |

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání smlouvy, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 3, zůstávají v platnosti v původním znění (ve znění předchozích dodatků).

  - Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu včetně všech Dodatků prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 3 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

  - Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

V Liberci  dne 27.6.2024		V Praze  dne 26.6.2024

podepsáno elektronicky			podepsáno elektronicky

________________________________ 	___________________________

Ing. Bohuslav Kabátek		Ing. Petr Kubů

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj		jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.

| Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností (aktualizovaný Dodatkem č. 3) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku |  | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 5 | 1 500,00 | 7 500,00 | 30.9.2022 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 317 | 900,00 | 285 300,00 | 30.11.2022 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 216 | 2 500,00 | 540 000,00 | 30.1.2023 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 96 | 2 500,00 | 240 000,00 | 30.1.2023 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 317 | 550,00 | 174 350,00 | 30.6.2023 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 317 | 550,00 | 174 350,00 | 31.7.2023 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 426 500,00 | 31.07.2023 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 307 | 1 050,00 | 322 350,00 | 30.4.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 20 | 1 000,00 | 20 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 40 | 500,00 | 20 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 20 | 1 000,00 | 20 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 3 | 10 000,00 | 30 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 7 350,00 | 7 350,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 4 200,00 | 4 200,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 1 575,00 | 1 575,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 307 | 1 050,00 | 322 350,00 | 31.12.2025 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 7 500,00 | 7 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 7 350,00 | 7 350,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 4 200,00 | 4 200,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 1 575,00 | 1 575,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 788 450,00 | 31.12.2025 |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 317 | 750,00 | 237 750,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 237 750,00 | 30.11.2026 |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 426 500,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 788 450,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 237 750,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 452 700,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 515 067,00 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 967 767,00 |  |