# DODATEK č. 4

ke Smlouvě o dílo číslo 1054-2018-529101, uzavřené dne 25. 10. 2018 (dále jen „Smlouva“) ve znění Dodatků č. 1 až č. 3 na provedení díla - návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Knínice u Žlutic s částí k.ú. Vahaneč a vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Čichalov s částmi k.ú. Budov a Verušičky (dále jen „KoPÚ“), dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

| Objednatel č. 1: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský Kraj kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary |
| Zastoupen: | Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Loufek, vedoucí Pobočky Karlovy Vary |
| Adresa: | Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary |
| Telefon: | +420 602 420 536 |
| E-mail : | j.loufek@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |
| Objednatel č. 2: | Ředitelství silnic a dálnic s. p. |
| Sídlo: | Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle |
| Zastoupen: | Ing. Radkem Mátlem, generálním ředitelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel Správy Karlovy Vary |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Luboš Lempel |
| Adresa: | Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary |
| Telefon: | xxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxx |
| ID DS: | zjq4rhz |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 30007–15937031/0710 |
| IČO: | 65993390 |
| DIČ: | CZ65993390 |

(dále jen „objednatelé“)

| Zhotovitel: | Sdružení : 1) GROMA PLAN s.r.o. 2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň |
| Zastoupen: | Pavlem Vostrackým - jednatelem GROMA PLAN s.r.o. |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Pavel Vostracký |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxx |
| ID DS: | ekc85xd |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu: | 27-4501350277/0100 |
| IČO/DIČ: | 1) 252 33 025 / CZ25233025 2) 290 99 323 / CZ29099323 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | 1) Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085 2) Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674 |
| Osoby odpovědné (úředně oprávněné) za zpracování návrhu KoPÚ: Osoby odpovědné za geodetické práce: | xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx |

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě v souladu s ustanovením Čl. XII, odstavce 12.2.

Čl. I.

Vymezení rozsahu změn

Preambule

- Předmětem Dodatku č. 4 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 4 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV. Technické požadavky na provedení díla.

Dále dodatkem č. 4 dochází ke změně identifikačních údajů u objednatele č. 1 a objednatele č. 2.

Také dochází ke změně termínů ucelených částí a fakturačních celků uvedených v Položkovém výkazu činností – Přílohy  ke Smlouvě u  FC 3.5.1, FC 3.5.i.a), FC 3.5.i.b), FC 3.5.i.c) a FC 3.5.2.

Předmět Dodatku

Změna identifikačních údajů objednatele č. 1:

- Původní znění:

| Objednatel č. 1: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský Kraj kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary |
| Zastoupen: | Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Olga Kovandová, pověřena k zastupování Pobočky Karlovy Vary |
| Adresa: | Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary |
| Telefon: | +420 727 956 750 |
| E-mail : | o.kovandova@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| Objednatel č. 2: | Ředitelství silnic a dálnic České republiky, s.p. |
| Sídlo: | Na Pankráci 56, 45 05 Praha 4 |
| Zastoupen: | Bc. Lukášem Hnízdilem, ředitelem ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Luboš Lempe |
| Adresa: | Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary |
| Telefon: | xxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxx |
| ID DS: | zjq4rhz |
| Bankovní spojení: | KB Praha |
| Číslo účtu: | 20001–15937031/0710 |
| IČO: | 65993390 |
| DIČ: | CZ65993390 |

- Nové znění:

| Objednatel č. 1: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský Kraj kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary |
| Zastoupen: | Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Loufek, vedoucí Pobočky Karlovy Vary |
| Adresa: | Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary |
| Telefon: | +420 602 420 536 |
| E-mail : | j.loufek@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |
| Objednatel č. 2: | Ředitelství silnic a dálnic s. p. |
| Sídlo: | Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle |
| Zastoupen: | Ing. Radkem Mátlem, generálním ředitelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel Správy Karlovy Vary |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Luboš Lempe |
| Adresa: | Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary |
| Telefon: | xxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxx |
| ID DS: | zjq4rhz |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 30007–15937031/0710 |
| IČO: | 65993390 |
| DIČ: | CZ65993390 |

V Čl. IV odst. 4.1 se mění druhá věta takto:

- Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek „Mapové dílo“ předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

V Čl. IV odst. 4.2 se mění takto:

- Ukončené dílčí části hlavního celku „Návrhové práce“ a hlavní celek „Mapové dílo“ Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 4.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

- 4.3.6.  Vypracování PSZ - 6x listinné vyhotovení určené – (1x objednatel č. 1, 1x objednatel č. 2, 3x obec, 1x obec s rozšířenou působností); digitální vyhotovení určené Objednatelům. Po zapracování případných změn vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků - 6x aktualizované papírové zpracování a 1 digitální vyhotovení pro objednatele č. 1 a 1x CD/DVD pro objednatele č. 2;

- 4.3.7. Výškopisné zaměření zájmového území – 2x listinné a 1 digitální vyhotovení pro objednatele č. 1 a 1x CD/DVD pro objednatele č. 2;

- 4.3.8. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 2x listinné vyhotovení a 1 digitální vyhotovení pro objednatele č. 1 a 1x CD/DVD pro objednatele č. 2;

- 4.2.9. 	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení - 5x listinné vyhotovení - 2x Objednatelům, 3x příslušné obci k vystavení a 1 digitální vyhotovení pro objednatele č. 1 a 1x CD/DVD pro objednatele č. 2;

- 4.3.10.	Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků - 6x listinné vyhotovení určené 3x Objednatelům (paré č. 1 originál a paré č. 2 a 3 kopie) a 3x příslušné obci k uložení + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x katastrální úřad a 1 digitální vyhotovení pro objednatele č. 1 a 1x CD/DVD pro objednatele č. 2;

- 4.3.11   Zpracování mapového díla - 6x papírové zpracování (1x objednatel č. 1, 1x objednatel č. 2, 1x katastrální úřad, 3x obec) a 1x v digitální podobě pro objednatele č. 1 a 1x CD (DVD) pro objednatele č.2.

- 4.3.12.	Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu   vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene - 6x listinné vyhotovení určené -1x Objednatel č. 1, 3x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu a 1 digitální vyhotovení pro objednatele č. 1 a 1x CD/DVD pro objednatele č. 2.

- 2.4  Změna počtu měrných jednotek a termínů předání u  dílčích částí v Položkovém výkazu činností – Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo  - KoPÚ v k.ú. Čichalov s částmi k.ú. Budov a Verušičky

Dochází ke změně počtu měrných jednotek dle skutečně provedených prací u fakturačních celků 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.1.c). Dále byly posunuty termíny plnění u dílčích částí 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a FC 3.5.2. dle níže uvedeného rozpisu:

| Hlavní celek / dílčí část |  | MJ | Původní počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Nový počet MJ |  | Cena bez DPH celkem v Kč | Původní termín dle Čl. 5.1. smlouvy o dílo | Nový termín dle Čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 414 | 1000 |  | 433 | 433 000 | 30.9.2023 | 5.8.2024 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 10 | 1 000 |  | 21 | 21 000 |  |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 90 | 500 |  | 42 | 21 000 |  |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | 1 000 |  | 7 | 7 000 |  |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 433 | 700 |  | 433 | 303 100 | 30.9.2024 | 6.8.2025 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 5 | 10 000 |  | 5 | 50 000 | do 1 měsíce od výzvy objednatele | beze změn |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 835 100 |  |  |
| 3.6 | Mapové dílo | ha | 434 | 500 |  | 434 | 217 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele | beze změn |
| Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 217 000 |  |  |

- Na základě výše uvedeného současně dochází ke změně čl. VI, odst. 6.1. Smlouvy – Cena za provedení díla:

- KoPÚ v k.ú. Čichalov s č. k.ú. Budov a Verušičky

| Rekapitulace ceny: | Původní údaj | Nový údaj |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 1 079 700,00 Kč | 1 079 700,00 Kč |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 832 100,00 Kč | 835 100,00 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 217 000,00 Kč | 217 000,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 2 128 800,00 Kč | 2 131 800,00 Kč |
| DPH 21% | 447 048,00 Kč | 447 678,00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 575 848,00 Kč | 2 579 478,00 Kč |

- Celkem za obě k.ú.:

| Rekapitulace ceny: | Původní údaj | Nový údaj |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 1 787 200,00 Kč | 1 787 200,00 Kč |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 1 360 700,00 Kč | 1 363 700,00 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 338 500,00 Kč | 338 500,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 3 486 400,00 Kč | 3 489 400,00 Kč |
| DPH 21% | 732 144,00 Kč | 732 774,00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 4 218 544,00 Kč | 4 222 174,00 Kč |

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny (Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Knínice u Žlutic s částí k.ú. Vahaneč zůstává).

- 2.5 Odůvodnění:

Důvodem pro změnu termínů byla potřeba zajištění podkladů pro dokumentaci návrhu plánu společných zařízení (PSZ) - předběžného geotechnického průzkumu a vypracování posudků ke kategorizaci vodních děl z hlediska provádění technickobezpečnostního dohledu pro vodní dílo. Po dobu zajištění těchto podkladů byly přerušeny práce na návrhu KoPÚ, po dobu nezbytně nutnou, a to od 22.6.2023 do 26.4.2024. Na základě výše uvedeného byly posunuty termíny plnění u dílčích částí 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) o 310 dní.

Dále dochází k upřesnění počtu měrných jednotek dle skutečně provedených prací u fakturačních celků 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.1.c).

Tímto Dodatkem č. 4 dochází ke změně identifikačních údajů u objednatele č. 1 a objednatele č. 2 a dále se mění Položkový výkaz činností Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo pro KoPÚ v k.ú. Čichalov s částmi k.ú. Budov a Verušičky, v souladu s výše uvedenými změnami, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Z výše uvedeného vyplývá, že jsou splněny podmínky uvedené v § 222 odst. 6 ZZVZ, vzhledem k tomu, že potřeba změny závazku vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

| Za Objednatele č. 1: | Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| V Karlových Varech dne 4. 7. 2024 | V Plzni dne 2. 7. 2024 |
| Ing. Šárka Václavíková Ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj | Pavel Vostracký jednatel GROMA PLAN s.r.o. |

Za Objednatele č. 2:

V Karlových Varech dne 4. 7. 2024

Bc. Lukáš Hnízdil ředitel Správy Karlovy Vary Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Příloha: Položkový výkaz činností - aktualizovaný k Dodatku č. 4 – Příloha č. 2 ke Smlouvě – KoPÚ v k.ú. Čichalov s č. k.ú. Budov a Verušičky