DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele 668-2020-529101 uzavřené dne 28.8.2020, na provedení díla návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Poseč (dále jen „KoPÚ“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22.8.2022 a Dodatku č. 2 ze dne 29.11.2023 (dále jen „Smlouva“), dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

GEOREAL spol. s r.o.

Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň

Martinem Vondráčkem, jednatelem

Martin Vondráček, jednatel

XXXXX

XXXXX

XXXXX

S85762S

Česká spořitelna, a.s. 0720092329/0800

405 27 514

CZ40527514

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat: Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Objednatel:

Sídlo:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Telefon

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel")

a

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

Ing. Šárka Václavíková. ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

Ing. Jiří Loufek, vedoucí Pobočky Karlovy Vary

Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary

+420 602 420 536

j.loufek@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 - není plátce DPH

Smluvní strany:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě v souladu s ustanovením Čl. XII, odstavcem 12.2.

Preambule

Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je změna měrných jednotek a termínů ucelených částí a fakturačních celků uvedených v Položkovém výkazu činností – Přílohy  ke Smlouvě - KoPÚ v k.ú. Poseč u  FC 3.5.1, FC 3.5.i.a), FC 3.5.i.b), FC 3.5.i.c) a FC 3.5.2.

V důsledku výše uvedených skutečností tak dochází i ke změnám cen díla uvedených v čl. VI. CENA DÍLA a to v čl. 6. 1. Smlouvy.

Předmět Dodatku

- 2.1  Změna počtu měrných jednotek a termínů předání u  dílčích částí v Položkovém výkazu činností – Příloha ke Smlouvě o dílo  - KoPÚ v k.ú. Poseč

Dochází ke změně počtu měrných jednotek dle skutečně provedených prací u fakturačních celků  3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c). Dále došlo ke změnám termínů plnění u dílčích částí 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) do 8.7.2024 a FC 3.5.2 do 9.7.2025.

| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Původní počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Nový počet MJ | Cena bez DPH celkem v Kč | Původní termín dle Čl. 5.1. smlouvy o dílo | Nový termín dle Čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 302 | 500 | 302 | 151 000 | 14.3.2024 | 8.7.2024 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 16 | 1 000 | 29 | 29 000 |  |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 40 | 500 | 32 | 16 000 |  |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 12 | 1 000 | 25 | 25 000 |  |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 302 | 600 | 302 | 181 200 | 15.3.2025 | 9.7.2025 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 | 5 000 | 3 | 15 000 | do 1 měsíce od výzvy objednatele | beze změn |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 417 200 |  |  |
| 3.6 | Mapové dílo | ha | 302 | 400 | 434 | 120 800 | do 3 měsíců od výzvy objednatele | beze změn |
| Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 120 800 |  |  |

- 2.2.  Na základě výše uvedeného současně dochází ke změně čl. VI, odst. 6.1. Smlouvy – Cena za provedení díla.

| Rekapitulace ceny: | Původní údaj | Nový údaj |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 615 600,00 Kč | 615 600,00 Kč |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 395 200,00 Kč | 417 200,00 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 120 800,00 Kč | 120 800,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 131 600,00 Kč | 1 153 600,00 Kč |
| DPH 21% | 237 636,00 Kč | 242 256,00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 369 236,00 Kč | 1 395 856,00 Kč |

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- Odůvodnění:

Změna počtu měrných jednotek je provedena na základě skutečnosti, kdy v průběhu návrhových prací došlo k upřesnění rozsahu navrhovaných opatření plánu společných zařízení. Došlo k upřesnění počtu měrných jednotek u fakturačních celků 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c).

Důvodem pro změnu termínů bylo přerušení prací po dobu nezbytně nutnou k vypracování posudku ke kategorizaci vodních děl, z hlediska provádění technickobezpečnostního dohledu. Po dobu zajištění tohoto podkladu byly přerušeny práce na návrhu KoPÚ, a to od 29.2.2024 do 24.6.2024. Na základě výše uvedeného byly posunuty termíny plnění u dílčích částí 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.5.2. o 116 dní.

Tímto Dodatkem č. 3 se mění Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo -  KoPÚ v k.ú. Poseč, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Z výše uvedeného vyplývá, že jsou splněny podmínky uvedené v § 222 odst. 6 ZZVZ, vzhledem k tomu, že potřeba změny závazku vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

| Česká republika – Státní pozemkový úřad Místo: Karlovy Vary Datum: 8. 7. 2024 | GEOREAL spol. s r. o. Místo: Plzeň Datum: 8. 7. 2024 |
| --- | --- |
| _____________________________ | ______________________________ |
| Jméno: Ing. Šárka Václavíková Funkce: ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj | Jméno: Martin Vondráček Funkce: jednatel GEOREAL spol. s r. o. |