DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele č. 1337-2023-544203, číslo zhotovitele 080 30/2023 ze dne 15.12.2023 (dale jen “dodatek”)

uzavřený

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

Adresa: B. Němcové 231, 530 02 Pardubice

Pobočka Ústí nad Orlicí

Adresa  Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí

zastoupený:	Ing. Renatou Čadovou, vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Čadová, vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Alexandr Mikuláš

Tel.:	+420 601 584 037

E-mail:	ustino.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno:	“Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.”

Sídlo:	Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený:	Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxx, odpovědný projektant

xxxx, odpovědný projektant

Bankovní spojení:	MONETA Money Bank a.s., Ústí nad Orlicí

Číslo účtu:	341302664/0600

IČ/DIČ:	6425611   /   CZ6425611

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 8321.

(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace s názvem „Polní cesta HC30-R v k.ú. Nepomuky“, na základě výsledku výběrového řízení  realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Čl. I

Předmět a účel smlouvy

  - Předmětem tohoto dodatku je změna termínu pro předání stavebního povolení ke stavbě Polní cesty HC30-R v k.ú. Nepomuky uvedeného Čl. III, bodu 3.1.1 b).

- Původní znění:

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a  zajistit vydání stavebního povolení  v následujících lhůtách:

- 3.1.1 Lhůta pro předání Díla je stanoven na:

- a)   Projektová dokumentace: do 15.04.2024

- b) stavební povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci): do 15.07.2024

- Nové znění:

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a  zajistit vydání stavebního povolení  v následujících lhůtách:

- 3.1.1 Lhůta pro předání Díla je stanoven na:

- a)   Projektová dokumentace: do 15.04.2024

- b) stavební povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci): do 15.09.2024

- Důvodem pro posunutí termínu je skutečnost, že Městský úřad Lanškroun, který obdržel žádost zhotovitele o vydání stavebního povolení dne 07.05.2024, dosud nezahájil řízení v dané věci.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání uvedené ve smlouve o dílo, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisem smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

  - Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepřiznivých podmínek ani pro jednu z nich.

| V Ústí nad Orlicí 09.07.2024 | Ve Vysokém Mýtě 09.07.2024 |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| objednatel | zhotovitel |
| Ing. Renata Čadová vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí Státní pozemkový úřad | Ing. Jaroslav Jakoubek jednatel společnosti „Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.“ |