DODATEK č. 4

ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 953-2018-529101 ze dne 5. 10. 2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 6. 2020, Dodatku č.2 ze dne 30. 9. 2020 a Dodatku č. 3 ze dne 25. 8. 2021 na provedení díla - návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Bezvěrov u Teplé (dále jen „Smlouva“) uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), ve znění pozdějších předpisů,

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Sídlo: 	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Zastoupen:	Ing. Šárkou Václavíkovou,

ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková,

ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Cheb

Adresa:	Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

Tel.:	+420 727 956 741

E-mail:	t.valina@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	Česká národní banka

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: 	HRDLIČKA spol. s r.o.

Sídlo:	nám. 9. května 45, 266 01 Tetín

Zastoupen: 	Jaromírem Proškem, prokurista společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Jaromír Prošek, prokurista společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxxx, jednatel společnosti

Tel.:	xxxxxxx

E-mail: 	xxxxxxx

ID DS: 	caxt3mz

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Beroun

Číslo účtu:	300345131/0100

IČO: 	18601227

DIČ: 	CZ18601227

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062

vedeném:

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za	xxxxxxx

zpracování návrhu KoPÚ:

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

V souladu s ustanovením Čl. XII., bodu 12.2. Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku I. tohoto dodatku.

Čl. I

Vymezení rozsahu změn

- Preambule

- Předmětem Dodatku č. 4 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 4 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV. Technické požadavky na provedení díla.

Dále dochází ke změně termínů ucelených částí a fakturačních celků uvedených v Položkovém výkazu činností – Přílohy  ke Smlouvě u  FC 3.4.3., 3.5.1, FC 3.5.i.a), FC 3.5.i.b), FC 3.5.i.c) a FC 3.5.2.

- Předmět Dodatku

  - V Čl. IV odst. 4.1 se mění druhá věta takto:

- Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek „Mapové dílo“ předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

  - V Čl. IV odst. 4.2 se mění takto:

- Ukončené dílčí části hlavního celku „Návrhové práce“ a hlavní celek „Mapové dílo“ Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 4.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

- 4.2.6.  Vypracování PSZ - 3x listinné vyhotovení určené – (1x objednatel, 1x obec, 1x obec s rozšířenou působností); digitální vyhotovení určené Objednateli. Po zapracování případných změn vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků - 3x aktualizované papírové zpracování(1x objednatel, 1x obec, 1x obec s rozšířenou působností) a  digitální vyhotovení určené objednateli;

- 4.2.7. Výškopisné zaměření zájmového území – 1x listinné zpracování (objednatel) a digitální vyhotovení určené objednateli;

- 4.2.8. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 1x papírové zpracování (objednatel) a digitální vyhotovení určené objednateli;

- 4.2.9. 	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení - 2x papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec k vystavení) a digitální vyhotovení určené objednateli.;

- 4.2.10.	Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků - 3x papírové zpracování (2x objednatel (paré č. 1 originál a paré č. 2 kopie), 1x pro obec k uložení) a digitální vyhotovení určené objednateli + 3x přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x účastník řízení).;

- 4.2.11. Zpracování mapového díla - digitální vyhotovení určené objednateli.

- 4.2.12.	Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene - 4x papírové zpracování (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x obec k veřejnému nahlédnutí) a digitální vyhotovení určené objednateli.

2.3 	Změna termínů odevzdání dílčích částí v Položkovém výkazu činností – Příloze ke Smlouvě - KoPÚ Bezvěrov u Teplé

Dochází k změně termínu předání dílčích etap FC 3.4.3., 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.5.2. díla na základě přerušení prací:

| Hlavní celek / dílčí část celek |  | MJ | Původní počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Původní termín | Nový termín |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 5 000 | 5 000 | 30. 9. 2023 | 9. 8. 2025 |  |
| Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.) |  |  |  |  |  | 30. 9. 2023 | 9. 8. 2025 |  |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 359 | 410 | 147 190 | 30. 9. 2022 | 9. 8. 2024 |  |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 20 | 900 | 18 000 |  |  |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 40 | 1 200 | 48 000 |  |  |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 1 | 6 000 | 6 000 |  |  |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb. v platném znění | ha | 359 | 280 | 100 520 | 30. 9. 2023 | 9. 8. 2025 |  |

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

2.4. Odůvodnění:

Předmětem Dodatku č. 4 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla, z důvodu spuštění Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty

Dále dochází ke změně dílčích termínů, z důvodu nutnosti zajištění podkladů pro dokumentaci návrhu plánu společných zařízení (PSZ) - předběžného geotechnického průzkumu, dat Českého hydrometeorologického ústavu a vypracování posudku technickobezpečnostního dohledu (dále jen „TBD“) pro vodní díla.

Práce na návrhu KoPÚ byly přerušeny po dobu nezbytně nutnou, a to od 15. 7. 2022 do 23. 5. 2024. Na základě výše uvedeného byly posunuty termíny plnění u dílčích částí 3.4.3., 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.5.2. o 679 dní.

Zároveň se mění Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě - KoPÚ Bezvěrov u Teplé, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Z výše uvedeného vyplývá, že jsou splněny podmínky uvedené v § 222 odst. 6 ZZVZ, vzhledem k tomu, že potřeba změny závazku vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Čl. II

- Závěrečná ustanovení

- 1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.

- 2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

V Karlových Varech dne 11. 7. 2024				V Tetíně dne 11. 7. 2024

…………………………………… 	……………………………………

za objednatele:	za zhotovitele:

Ing. Šárka Václavíková	Jaromír Prošek, prokurista

Ředitelka Krajského pozemkového úřadu	HRDLIČKA spol. s r.o.

pro Karlovarský kraj