# Dodatek č. 2

- ke smlouvě o dílo č. 1371-2021-521101 ze dne 13. 10. 2021 („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Zastoupená: 		JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená:  	JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech zastoupená:  Ing. Kateřinou Neumanovou, vedoucí Pobočky Šumperk

Evou Soósovou, Pobočka Šumperk

Ing. Romanou Svobodovou, Pobočka Šumperk

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 606 073 755, + 420 721 238 380

E-mail: pk.sumperk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. a Zeměměřictví Jeseník s.r.o.

Reprezentant společnosti:

Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Rokycanova

114/4, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 64255611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321

Zastoupená: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslavem Jakoubkem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: gv6y8j4

Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s. Ústí nad Orlicí

Číslo účtu: 341 302 664/0600

DIČ: CZ64255611

Zeměměřictví Jeseník s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Karla Čapka

553, 790 01 Jeseník, IČO: 28649664, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 45212

Zastoupená: Ing. Romanem Stuchlíkem, jednatelem

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: yt5y5mg

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

PŘEDMĚT DODATKU

  - Předmětem Dodatku č. 2 jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy – změna počtu měrných jednotek, kterou se mění hodnota závazku, a to:

- navýšení počtu MJ u dílčích částí a hlavního celku:

- 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení – původní počet 203 MJ (ha) se mění na 204 MJ

- 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona – původní počet 203 MJ (ha) se mění na 204 MJ

- 6.4 Mapové dílo – původní počet 203 MJ (ha) se mění na 204 MJ

|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | MJ | Navýšení počtu MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3. | Návrhové práce |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 1 | 710 | 710 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 1 | 800 | 800 |
| 6.4 | Mapové dílo | ha | 1 | 700 | 700 |

Celková hodnota změn činí 2 210 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

- snížení počtu MJ u dílčích částí:

- 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území – původní počet 50 MJ (ha) se mění na 4 MJ

- 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – původní počet 136 MJ (100 bm) se mění na 14 MJ

- 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – původní počet 20 MJ (100 bm) se mění na 5 MJ

- 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ – původní počet 7 MJ (ks) se mění na 0 MJ

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Snížení počtu MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3. | Návrhové práce |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území | ha | 46 | 2 500 | 115 000 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 122 | 600 | 73 200 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 15 | 1 100 | 16 500 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ | ks | 7 | 12 000 | 84 000 |

Celková hodnota změn činí 288 700 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po všech změnách sníží o 286 490 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Ke změně počtu měrných jednotek došlo na základě šetření průběhu hranic obvodu KoPÚ v terénu a dále na základě výškopisného zaměření zájmového území a skutečného počtu a délky prvků PSZ zpracovaných do DTR.

  - Předmětem Dodatku č. 2 je dále změna termínu předání k akceptačnímu řízení, a to níže uvedených dílčích částí díla:

|  | Dílčí část Hlavního celku | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3. | Návrhové práce |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) | 30. 10. 2024 | 29. 11. 2024 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území | 30. 10. 2024 | 29. 11. 2024 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 30. 10. 2024 | 29. 11. 2024 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 30. 10. 2024 | 29. 11. 2024 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ | 30. 10. 2024 | 29. 11. 2024 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 30. 9. 2025 | 31. 10. 2025 |

Odůvodnění:

V rámci dílčí části 6.3.1 Vypracování PSZ bylo na základě požadavků sboru zástupců dodatečně zadáno vyhotovení geotechnického průzkumu (dále jen „GTP“) u protierozního průlehu PR1, a to s termínem odevzdání do 4. 7. 2024. Teprve na základě výsledků GTP je možné dále zpracovat podrobné technické řešení prvku PSZ (protierozního průlehu PR1). Současně dochází ke změně termínu navazující dílčí části.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Výše uvedená změna počtu měrných jednotek i změna termínu představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Uzavřením Dodatku č. 2 nedojde k cenovému nárůstu, původní hodnota závazku tak nebude  navýšena.

Cena díla

Původně sjednané znění čl. 3, odst. 3.1 se ruší a nahrazuje se takto:

Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 047 020,00 |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 376 140,00 |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 142 800,00 |
| Celková cena Díla bez DPH | 1 565 960,00 |
| DPH 21% | 328 851,60 |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1 894 811,60 |

- Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1371-2021-521101 uzavřená dne 13. 10. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Místo: Olomouc	Místo: Vysoké Mýto

Dne: 17. 7. 2024		Dne: 17. 7. 2024

________________________________ 	___________________________

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.		Ing. Jaroslav Jakoubek

ředitel Krajského pozemkového úřadu 		jednatel společnosti

pro Olomoucký kraj