Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 24/2018–537100 ze dne 23. 8. 2018

číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram: 928-2018-537212

Komplexní pozemkové úpravy Prosenická Lhota (dále jen „KoPÚ“)

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:                                                       Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

a hl. m. Praha

Sídlo:                                                                 Nám. Winstona Churchilla 1800/2,

130 00 Praha 3 - Žižkov

Zastoupen:                                                        Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Dana Vondráčková, samostatný odborný

referent Pobočky Příbram

Adresa:                                                             Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Telefon:                                                            +420 725 918 730, +420 727 956 788

E-mail:                                                              pribram.pk@spucr.cz, d.vondrackova@spucr.cz

ID DS:                                                              z49per3

Bankovní spojení:                                            Česká národní banka

Číslo účtu:                                                       3723001/0710

IČO:                                                                 01312774

DIČ:                                                                 CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | GEPARD s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5 |
| Zastoupen: | jednatelem Ing. Tomášem Krátkým a Ing. Mikulášem Krátkým |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Tomáš Krátký, Ing. Mikuláš Krátký |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX |
| Telefon: | XXXXXXXXXX |
| E-mail : | XXXXXXXXXX |
| ID DS: | hxp776s |
| Bankovní spojení: | Fio banka, a.s. |
| Číslo účtu: | 2300284681/2010 |
| IČO: | 61499552 |
| DIČ: | CZ61499552 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | XXXXXXXXXX |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: | XXXXXXXXXX |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

II.

V souladu s ustanovením čl. XII., odst. 12.2. smlouvy o dílo číslo objednatele: 24/2018-537100 ze dne 23. 8. 2018 včetně jejich dodatků a na základě žádosti zhotovitele vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 249061/2024 dne 21.06.2024 s přihlédnutím k čl.  6.  Směrnice SPÚ  o  zadávání  veřejných  zakázek  č. 07/2016,  ve  znění  změny č. 13  ze  dne 27. 6. 2024 (účinnost od 1. 7. 2024), a dále v souladu s § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se smluvní strany dohodly na změně počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) a na změně smluvních termínů předání díla u KoPÚ Prosenická Lhota.

S ohledem na spuštění Výměnného úložiště na Portálu Státního pozemkového úřadu se smluvní strany dále dohodly na změně způsobu předávání digitálních částí díla pro KoPÚ Prosenická Lhota.

Změny byly odsouhlasené dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha pod č.j. SPU 269541/2024 dne 08.07.2024.

III.

Pobočka Příbram vydala dne 20. 7. 2023 pod č. j. SPU 233688/2023 Rozhodnutí o schválení návrhu v k.ú. Prosenická Lhota podle § 11 odst. 4 zákona č.139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů („Zákon“). Proti tomuto Rozhodnutí bylo podáno odvolání.

Ústřední Statní pozemkový úřad Praha (dále jen „ústředí“), jako Odvolací orgán, odvolání zamítl a Rozhodnutí pobočky Příbram vedené pod č. j. SPU 233688/2023 potvrdil Rozhodnutím ze dne  5. 4. 2024 pod č. j. SPU 454021/2023, které nabylo právní moci dne   23. 4. 2024. Z tohoto důvodu Rozhodnutí (č. j. SPU 233688/2023) pobočky Příbram nabylo právní moci 23. 4. 2024.

Ústředí však požaduje do vydání Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv přesunout pozemek p.č. 1479/2 u kterého je vedeno v evidenci katastru nemovitostí duplicitní vlastnictví z řešeného území do neřešeného území.

Smlouva o provedení díla KoPÚ Prosenická Lhota byla uzavřena v roce 2018, kdy podle tehdy platného zákona, bylo možné v rámci řízení o pozemkových úpravách duplicitní vlastnictví řešit. Ale podle platného znění cit. zákona § 8a: „Zjistí-li pozemkový úřad při vypracování soupisu nároků, že u uvedených pozemků nebo jejich částí jsou zapsány v katastru nemovitostí jako vlastníci dvě nebo více osob a nejde-li o spoluvlastnictví (dále jen „duplicitní zápis vlastnictví“), zařadí tyto pozemky mezi pozemky v obvodu pozemkových úprav neřešené (§ 3 odst.2).“

Na základě této skutečnosti je nutné zpětně došetřit dílčí část 3.4.3 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona v rámci víceprací, aby mohlo dojít k dokončení KoPÚ.

Vyjmutím pozemku s duplicitním vlastnictvím a přesunem do neřešeného území dojde k navýšení počtu MJ v dílčí části 3.4.3., která bude v položkovém výkazu rozšířena o dílčí část 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – došetření.

Potřeba změny počtu MJ a změny plnění termínů vznikla tedy v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

IV.

Ke změně závazku dochází v odstavci 6.1., čl. VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy o dílo číslo objednatele: 24/2018–537100 a dále dochází  k rozšíření dílčí části 3.4.3. „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Prosenická Lhota“ pro KoPÚ v katastrálním území Prosenická Lhota takto:

a)    odstavec 6.1., čl. VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy o dílo číslo objednatele: 24/2018–537100:

Článek VI.

Cena za provedení díla

- Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 2 624 650,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 1 151 400,00 Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 518 050,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 4 294 100,00 Kč |
| DPH 21 % | 901 761,00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 5 195 861,00 Kč |

6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo

6.3. tohoto článku  a  dále v případě, že v  průběhu  plnění dojde  ke změnám

sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla  a obsahuje veškeré

práce  související  s  provedením  díla,  kryje  náklady  zhotovitele   nezbytné

k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná   celková  cena je  určena na  základě  zadaného rozsahu měrných

jednotek  a  jím  odpovídajících  jednotkových  položkových  cen nabídnutých

zhotovitelem.

b)  příloha č. 1 smlouvy o dílo „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Prosenická Lhota“:

dílčí část 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – došetření.

1MJ za 11 250,00 Kč bez DPH

V.

V návaznosti na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně smluvních termínů předání díla v příloze č.1 smlouvy o dílo číslo objednatele: 24/2018-537100 ze dne 23. 8. 2018 „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Prosenická Lhota“ u Hlavního celku a u dílčí části takto:

Hlavní celek:

3.4. Hlavní celek „Přípravné práce“                                                                   do 30.8.2024

Dílčí část:

3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – došetření

do 30.8.2024

VI.

- Další změna v dodatku č. 5 ke smlouvě se týká způsobu předávání digitálních částí díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma smluvními stranami bude od data podpisu tohoto dodatku č. 5 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV. Technické požadavky na provedení díla.

Změny se týkají odstavce:

- Odst. 4.1. se mění druhá věta takto:

Dále budou dílčí části předány v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

- Odst. 4.2 se mění bod 4.2.3., bod 4.2.11. a bod 4.2.12. takto:

- 4.2.3.   Zjišťování průběhu  hranic  obvodu KoPÚ a zjišťování  hranic pozemků  neřešených

- dle § 2 zákona – 2x papírové zpracování (1x objednatel, 1x pro předání na katastrální

- úřad) a digitální vyhotovení určené objednateli. Geometrické plány budou odevzdány

- jen v digitálním vyhotovení.

4.2.11. Zpracování   mapového  díla  –  1x  papírové  zpracování  (objednatel)   a   digitální

vyhotovení určené objednateli.

4.2.12. Vypracování   písemných    příloh    k   rozhodnutí   o    výměně    nebo    přechodu

vlastnických práv, určeni výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a   o zřízení

nebo  zrušení  věcného  břemene  –   4x  papírové  zpracování (1x  objednatel, 1x

katastrální    úřad, 1x   k  rozeslání  účastníkům    řízení, 1x  obec    k    veřejnému

nahlédnutí) a   digitální   vyhotovení určené objednateli.

# VII.

V rámci probíhajících KoPÚ  Prosenická Lhota  došlo  k  personální  změně  na   straně   objednatele,  kdy za  technické  záležitosti odpovídá Ing.  Dana Vondráčková.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele: 24/2018-537100 ze dne 23. 8. 2018 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součást dodatku č. 5 tvoří položkový výkaz činností.

Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Praze dne      22.07.2024

Za objednatele:                                                                  Za zhotovitele:

……………………………………                                 …………………………………..

Ing. Jiří Veselý                                                                     Ing. Tomáš Krátký

ředitel Krajského pozemkového úřadu                                jednatel GEPARD s.r.o.

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Příloha:

1.Položkový výkaz činností

|  |  |  |  | Číslo smlouvy objednatele: 24/2018-537100 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Číslo smlouvy zhotovitele: |  |  |
|  |  |  |  | Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Prosenická Lhota |  |  |
| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Prosenická Lhota |  |  |  |  |  |  |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 77 | 600,00 | 46 200,00 | 28.2.2019 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 10 | 3 600,00 | 36 000,00 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 662 | 800,00 | 529 600,00 | 31.7.2019 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 135 | 1 000,00 | 135 000,00 |  |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 0 | 15 000,00 | 0,00 | 30.9.2019 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 301 | 2 500,00 | 752 500,00 | 31.10.2019 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 449 | 1 150,00 | 516 350,00 | 30.11.2019 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - došetření | 100 bm | 1 | 11 250,00 | 11 250,00 | 30.8.2024 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 797 | 400,00 | 318 800,00 | 30.11.2019 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 797 | 350,00 | 278 950,00 | 31.3.2020 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 624 650,00 | 30.8.2024 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 797 | 700,00 | 557 900,00 | 31.8.2021 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 797 | 100,00 | 79 700,00 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 30 | 1 000,00 | 30 000,00 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 11 | 1 000,00 | 11 000,00 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 690 | 620,00 | 427 800,00 | 31.3.2022 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 | 15 000,00 | 45 000,00 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 151 400,00 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 797 | 650,00 | 518 050,00 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 518 050,00 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 624 650,00 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 151 400,00 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 518 050,00 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 4 294 100,00 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 901 761,00 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 5 195 861,00 Kč |  |
| V Praze dne 22.07.2024 |  |  |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| …………………………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  | Ing. Tomáš Krátký, jednatel GEPARD s.r.o. |  |  |  |  |