Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č. 1: 307-2019-544101,

číslo smlouvy zhotovitele: 20/19 uzavřené dne 15. 5. 2019

na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Dolní Roveň

mezi níže uvedenými stranami

| Objednatel č. 1: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Iveta Hepnarová, Pobočka Pardubice |
| Adresa: | Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice |
| Telefon: | +420 727 966 745, +420 702 126 635 |
| E-mail : | pardubicky.kraj@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel č. 1“)

| Objednatel č. 2: | Ředitelství silnic a dálnic s. p. Správa Pardubice |
| --- | --- |
| Sídlo: | Na Pankráci 56, CZ-14000 PRAHA |
| Zastoupen: | Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Bohumil Vebr |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Hana Jarolímová, vedoucí úseku výstavby |
| Adresa: | Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice |
| Telefon: | +420 466 046 512 |
| E-mail : | hana.jarolimova@rsd.cz |
| ID DS: | zjq4rhz |
| Bankovní spojení: | ČNB |
| Číslo účtu: | 20001-15937031/0710 |
| IČO: | 65993390 |
| DIČ: | CZ65993390 |

(dále jen „objednatel č. 2“)

| Zhotovitel: | AGROPLAN, spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4 |
| Zastoupen: | Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel |
| Telefon: | xxx |
| E-mail : | xxx |
| ID DS: | pb5jxk5 |
| Bankovní spojení: | ČSOB Praha 4 |
| Číslo účtu: | 31405/0300 |
| IČO: | 481 10 141 |
| DIČ: | CZ48110141 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | Ing. Petr Kubů |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu se zněním čl. XII. bodu 12. 2. smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Čl. I.

Předmětem dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo jsou změny termínů dílčích částí:

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení a navazujících částí

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty,

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Předmětem dodatku jsou dále vícepráce na dílčích částech:

3.4.3. Vyhotovení geometrického plánu pro stanovení obvodů KoPÚ na rozšíření obvodu

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – aktualizace dílčího celku

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení.

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Vícepráce a posuny termínu jsou způsobeny rozšířením obvodu a navazujícími změnami v planu společných zařízení a komplikovaným projednáním vodohospodářských opatření.

Vícepráce Dolní Roveň:

Dílčí část 3.4.3. 	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

Navýšení o 6 000,- Kč bez DPH

(celkem 1 geometrický plán. – 1 GP/6000 Kč)

Dílčí část 3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (aktualizace)

navýšení o 25 000,- Kč bez DPH (celkem 25 hod. – 1 hod/1000 Kč)

Dílčí část 3.5.1. 	Vypracování plánu společných zařízení

Navýšení o 54 000,- Kč bez DPH (celkem 45 hod. – 1 hod/1200 Kč)

Dílčí část 3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona (Vícepráce)

navýšení o 29 022,- Kč bez DPH

Vícepráce celkem: 114 022,- Kč bez DPH

V článku VI. Cena za provedení díla Smlouvy o dílo se bod 6.1. mění takto:

Rekapitulace hlavních fakturačních celků po změně počtu MJ:

|  | Cena dle dodatku č. 5 (Kč) |
| --- | --- |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.– 3.4.5.) bez DPH v Kč | 1 289 700,00 |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 784 472,00 |
| Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 283 200,00 |
| Celková cena díla bez DPH | 2 357 372,00 |
| DPH 21 % | 495 048,12 |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 852 420,12 |

Doplnění a změny termínů dokončení těchto dílčích částí:

- Dílčí část 3.4.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.- Geometrický plán na dělení pozemku na termín 30. 10. 2024

- dílčí část 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (aktualizace)                na 30. 10. 2024

- dílčí část 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, včetně části 3.5.i.a) až 3.5.i.c) z termínu 30. 4. 2024 na 30. 10. 2024

- dílčí část 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z termínu 31. 3. 2025 na 30. 10. 2025

Podrobnosti kalkulace služeb obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 5.

Dalším bodem Dodatku č. 5 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi Objednatelem č. 1 a zhotovitelem bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 5 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV. Technické požadavky na provedení díla.

- V čl. 4.1. se mění druhá věta takto:

  - Dále budou dílčí části předány v digitální podobě ve výměnném formátu VFP společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo kompatibilní s textovým editorem Word, tabulková část ve formátu xls (x) nebo kompatibilní s programem Excel.

- Čl. 4.2. se mění takto:

- Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (aktualizace soupisu nároků) - 2 x listinné vyhotovení určené – 1 x Objednatel č. 1, 1x k rozeslání účastníků řízení

- Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona – 2 x listinné vyhotovení určené – 1 x Objednateli č. 1 a 1 x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1

- Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2 x listinné vyhotovení určené – 1x Objednatel č. 1 a 1 x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace, které dosud nebyly Objednateli č. 1 nebo obci předány) + 4 x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené 1 x Objednateli č. 1, 1 x Objednateli č. 2, 1 x k rozeslání účastníkům řízení, 1 x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1

- Zpracování mapového díla – 1 x listinné vyhotovení – 1 x Objednatel č. 2; digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1

- Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 Zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene – 4 x listinné vyhotovení určené – 1 x Objednateli č. 1, 1 x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1 x k rozeslání účastníkům řízení a 1 x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti 	dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto 	dodatku po jeho přečtení 	prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.

- Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci 	registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

| V Pardubicích dne 25. 7. 2024 | V Praze dne 24. 7. 2024 |
| --- | --- |
| Za objednatele č. 1: | Za zhotovitele: |
| Ing. Miroslav Kučera ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj V Pardubicích dne 24. 7. 2024 | Ing. Petr Kubů, jednatel |
| Za objednatele č. 2: |  |
| Ing. Bohumil Vebr ředitel Správy Pardubice Ředitelství silnic a dálnic s. p. |  |

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností