Dohoda o ukončení smluvního vztahu na veřejnou zakázku

„Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Hořovičky“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1:Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad 		pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Adresa: nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro 							            Středočeský kraj a hlavní město Praha

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Silvie Römerová, vedoucí pobočky KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

IČ/DIČ:		01312774/ CZ01312774

## (dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2.: 	Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Adresa:		Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle

Zastoupený :		Ing. Radkem Mátlem, generálním ředitelem

V smluvních záležitostech oprávněn jednat: Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR

Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82,

360 06 Karlovy Vary

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	XXXXXXXXXX

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 		10006-15937031/0710

IČ/DIČ:		659 93 390/ CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 80478

Smluvní vztah byl uzavřen s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, která změnila právní formu k 01. 01. 2024 na státní podnik, ale totožnost subjektu byla zachována.

## (dále jen „objednatel č. 2“)

a

Z h o t o v i t e l:  AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant společného závazku dodavatelů PROJEKCE&AREA

Adresa:	U Elektry 650, 198 00 Praha 9

Zastoupený:	Milanem Novým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Milan Nový

V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

##### Číslo účtu:	19-4040960207/0100

##### IČ/DIČ:	25094459/CZ25094459

(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143.

Touto vzájemnou dohodou se ukončuje smluvní vztah k SoD ze dne 14.1.2015 ohledně zpracování Komplexních pozemkových úprav s  rekonstrukcí přídělů v k.ú. Hořovičky. Závazky jsou tímto mezi stranami zcela vypořádány, práva objednatele z odpovědnosti zhotovitele za vady zůstávají zachována i po ukončení smlouvy.

Dle této dohody zadavatel již nepožaduje realizaci dílčí etapy dle SoD 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků. Částka dle SoD je 69 000,- Kč bez DPH.

Všechny ostatní předchozí etapy byly řádně provedeny, odevzdány a proplaceny.

Rekapitulace provedeného díla včetně fakturace jsou uvedeny v příloze č.1.

Odůvodnění:

Zhotovitel požádal dopisem ze dne 31.5.2024 o úpravu smlouvy o dílo o navýšení ceny za plnění fakturačního celku 3.1 nebo o ukončení smlouvy o dílo bez plnění tohoto fakturačního celku. Důvodem je stávající ekonomická situace, skokový nárůst inflace, energetická krize, dopady proběhlé pandemie nemoci COVID-19 apod. V současné době došlo k neúměrnému zvýšení nákladů na vyhotovení dílčí části 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků.

Odbor pozemkových úprav dopisem ze dne 9.7.2024 doporučil řešit vzniklou situaci ukončením stávajícího smluvního vztahu s tím, že vytyčení hranic pozemků po návrhu KoPÚ, včetně stabilizace lomových bodů pozemků bude realizováno z nově uzavřené rámcové dohody na poskytování geodetických služeb – vytyčování pozemků po pozemkových úpravách. Na základě doporučení odboru pozemkových úprav a za souhlasu objednatele č.2 ŘSD ČR se smluvní strany dohodly o ukončení SoD bez plnění etapy 3.1 Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků.

Touto Dohodou se ukončuje výše uvedený smluvní vztah mezi objednatelem  č.1 SPÚ a č.2 ŘSD ČR a zhotovitelem, závazky jsou tímto mezi stranami zcela vypořádány, práva objednatele z odpovědnosti zhotovitele za vady zůstávají zachována i po ukončení smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že se seznámili s obsahem této Dohody a na důkaz souhlasu s ní připojují své podpisy.

Tato Dohoda se vyhotovuje v šesti provedeních, z nichž dvě obdrží každý objednatel a dvě zhotovitel.

V Praze dne 31.07.2024                                       V Karlových Varech dne 31.07.2024

Z a  o b j e d n a t e l e  č. 1:	Z a  o b j e d n a t e l e  č. 2:

……………………………	………………………………

Ing. Jiří Veselý	Bc. Lukáš Hnízdil

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj	ředitel Správa Karlovy Vary

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

V Praze dne 31.07.2024

Z a   z h o t o v i t e l e:

……………………………

Milan Nový

Reprezentant společného plnění závazku dodavatelů

PROJEKCE & AREA G.K.

| Příloha č.1 Finanční vypořádání k SOD KoPÚ Hořovičky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| etapa | faktura číslo SPÚ | částka SPÚ 82% | vystavena dne | splatnost dne | proplaceno dne | faktura číslo ŘSD | částka ŘSD 18% | vystavena dne ŘSD | splatnost dne ŘSD |
| 1.2. | 2015143 | 12 898,60 Kč | 4.8.2015 | 7.9.2015 | 2.9.2015 | 2015144 | 2 831,40 Kč | 30.7.2015 | 30.8.2015 |
| 1.3. | 2015405 | 347 994,31 Kč | 16.2.2016 | 19.3.2016 | 16.3.2016 | 2015406 | 76 388,99 Kč | 16.2.2016 | 19.3.2016 |
| 1.7.,1.6.1. | 2016193 | 263 032,22 Kč | 11.10.2016 | 14.11.2016 | 2.11.2016 | 2016194 | 57 738,78 Kč | 11.10.2016 | 14.11.2016 |
| 1.4.,1.5.,I.část 1.6. | 2016235 | 254 796,96 Kč | 18.11.2016 | 20.12.2016 | 5.12.2016 | 2016236 | 55 931,04 Kč | 18.11.2016 | 20.12.2016 |
| 1.1. | 2016386 | 71 438,40 Kč | 22.2.2017 | 27.3.2017 | 22.3.2017 | 2016387 | 15 681,60 Kč | 22.2.2017 | 27.3.2017 |
| 1.8. | 2017069 | 92 869,92 Kč | 14.6.2017 | 18.7.2017 | 13.7.2017 | 2017070 | 20 386,08 Kč | 14.6.2017 | 18.7.2017 |
| 2.1.,2.2.,2.3. | 2017304 | 176 512,38 Kč | 19.2.2018 | 24.3.2018 | 23.3.2018 | 2017305 | 38 746,63 Kč | 19.2.2018 | 24.3.2018 |
| II.část 1.6. | 2018164 | 11 906,40 Kč | 10.10.2018 | 13.11.2018 | 2.11.2018 | 2018165 | 2 613,60 Kč | 10.10.2018 | 13.11.2018 |
| 2.4. | 2018217 | 384 338,59 Kč | 21.11.2018 | 25.12.2018 | 6.12.2018 | 2018218 | 84 367,10 Kč | 21.11.2018 | 25.12.2018 |
| 2.5. | 2019018 | 11 906,40 Kč | 17.4.2019 | 21.5.2019 | 17.5.2019 | 2019017 | 2 613,60 Kč | 17.4.2019 | 21.5.2019 |
| 2.6. | 2023200 | 88 305,80 Kč | 21.11.2023 | 25.12.2023 | 29.11.2023 | 2023199 | 19 384,20 Kč | 21.11.2023 | 25.12.2023 |
| 3.2. | 2024057 | 92 869,92 Kč | 3.6.2024 | 5.7.2024 | 2.7.2024 | 2024056 | 20 386,08 Kč | 3.6.2024 | 5.7.2024 |
|  | fakturováno SPÚ: | 1 808 869,90 Kč |  |  |  | fakturováno ŘSD: | 397 069,10 Kč |  |  |
|  | celková částka: | 2 205 939,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |
| V Praze dne 31.07.2024 V Praze dne 31.07.2024 |  |  |  |  |  | V Karlových Varech dne 31.07.2024 . |  |  |  |
| Za objednatele č. 1: |  | Za zhotovitele: |  |  |  | Za objednatele č. 2: |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  | ………………………………………… |  |  |  |
| Ing. Jiří Veselý |  | Milan Nový |  |  |  | Bc. Lukáš Hnízdil |  |  |  |
| ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a |  | reprezentant společného plnění závazku dodavatelů |  |  |  | ředitel Správa Karlovy Vary |  |  |  |
| hlavní město Praha |  | PROJEKCE & AREA G.K. |  |  |  | Ředitelství silnic a dálnic s.p. |  |  |  |