- DODATEK č. 1

- SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

- Vedlejší polní cesta VC29 - část A v k.ú. Čejč

- (dále jen „dodatek“)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat:

Ing. Pavel Zajíček, vedoucí Pobočky Břeclav

Bc. Jaroslava Sasínková, rada Pobočky Břeclav

Tel.:	725 002 562 Ing. Zajíček

727 957 176 Bc. Sasínková

E-mail:	breclav.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název:	KAVYL, spol. s r.o.

Sídlo: 	Mohelno č.p. 563, 675 75 Mohelno

Zastoupený:	Ing. Romanou Rousovou, jednatelkou

Tel.:	xxx

E-mail:	xxx

ID DS:	xd6fc6e

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx

Tel.:	xxx

E-mail:	xxx

Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.

Číslo účtu:	86-3602390257/0100

IČO:	49975358

DIČ:	  CZ49975358, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

vložka 13954

(dále jen „zhotovitel“)

I.

S účinností ke dni 1.7.2024 došlo ke sloučení Pobočky Hodonín s Pobočkou Břeclav. Z důvodu této organizační změny došlo k úpravě kontaktních údajů na straně objednatele.

II.

V průběhu realizace díla stavby vedlejší polní cesty VC29-část A v k.ú. Čejč vznikla potřeba změny nepodstatné hodnoty závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, spočívající ve změně založení části polní cesty VC29-část A, v délce 120 m. Při strojním odstraňování pařezů se obnažil starý a v databázi ZVHS neevidovaný drenážní systém, který zavodňuje podloží komunikace v úseku staničení km 0,380 až 0,500. Zde je nutná úprava odvodnění podloží drenáží a hloubková sanace pláně lomovým kamenem v tl. 1,0 m. Dále v úsecích km 0,000-0,380 a km 0,500-0,588 je třeba upravit odvodnění podloží drenáží a provést sanaci podloží štěrkodrtí 0/63 mm v tl. 450 mm. Vzhledem k těmto skutečnostem byla upravena projektová dokumentace pro dosažení požadovaných technických parametrů komunikace. Všechny navržené úpravy stavby jsou zpracovány v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Dle zápisu č. 10 z kontrolního dne stavby byly práce od 19.4.2024 pozastaveny. O dobu mezi pozastavením prací a původně stanoveným termínem (42 kalendářních dnů) se prodlouží termín pro dokončení stavby a následně i pro předání a převzetí díla.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně smlouvy následovně:

III.

Čl. III Cena díla, odst. 4 nově zní:

| cena za provedení díla dle SoD bez DPH | 5 146 315,20 Kč |
| --- | --- |
| výpočet 21 % DPH | 1 080 726,19 Kč |
| celková původní cena za provedení díla včetně DPH | 6 227 041,39 Kč |
| vícepráce / méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH | 1 180 371,16 Kč |
| výpočet 21 % DPH | 247 877,94 Kč |
| vícepráce / méněpráce dle dodatku č. 1 včetně DPH | 1 428 249,10 Kč |
| celková cena za provedení díla bez DPH | 6 326 686,36 Kč |
| výpočet 21 % DPH | 1 328 604,13 Kč |
| celková cena za provedení díla včetně DPH | 7 655 290,49 Kč |

Současně se v čl. III smlouvy ruší označení řádků 5. až 7. a stávající odst.8 se nově označuje jako odst. 5.

IV.

Čl. V Doba plnění, odst. 4 nově zní:

Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:

a. Termín předání a převzetí staveniště: do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

b. Termín zahájení stavebních prací: do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

c. Termín dokončení stavebních prací: do 42 dnů od nabytí účinnosti dodatku č.1

d. Termín předání a převzetí díla: do 134 dnů od nabytí účinnosti dodatku č.1 (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

V.

1.	Ostatní ujednání smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

2.	Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.	Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.

Příloha: Položkový nabídkový rozpočet schválených víceprací a méněprací (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)

V Brně dne: 31.7.2024				V Mohelně dne: 31.7.2024

……………………………………			……………………………………

Ing. Renata Číhalová, ředitelka 			Ing. Romana Rousová

Krajského pozemkového úřadu

pro Jihomoravský kraj 				jednatelka KAVYL, spol. s r.o.

v z. JUDr. Jarmila Křížová

za objednatele					za zhotovitele

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek