# DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj., Pobočka Rychnov nad Kněžnou, na adrese Jiráskova 1320, 5016 01 Rychnov nad Kněžnou

Zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Martin Dusil, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Kontaktní údaje:

Tel.: 602 155 177

E-mail: rychnov.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- „Společnost EKOMONITOR + SELLA + Geodetales – KoPÚ Skuhrov nad Bělou“

Reprezentant společnosti: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, IČO: 15053695, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036.

Zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, Jiřím Valou, jednateli

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, jednateli

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: 3v8a5db

Bankovní spojení: ČSOB Chrudim

Číslo účtu: 272199033/0300

DIČ: CZ15053695

Druhý člen společnosti: SELLA & AGRETA s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem T.G. Masaryka 620, 565 01 Choceň, IČO: 25935721, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15896.

Zastoupená: Ing. Milanem Petrem, jednatel

Kontaktní údaje:

Tel: xxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: KB Choceň

Číslo účtu: 27-1258410247/0100

DIČ: CZ25935721

Třetí člen společnosti: Geodetales Chrudim s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem K Májovu 1262, 537 01 Chrudim, IČO: 27545857, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25283

Zastoupená: Ing. Alešem Kubátem, PaeDr. Jiřím Pokorným – jednateli

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: Česká spořitelna, Chrudim

Číslo účtu: 1226873319/0800

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

# Preambule.

  - Předmětem Dodatku č.3 ke Smlouvě je změna termínu plnění, a to u dílčích celků: 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ"), 6.3.1.i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, 6.3.1.i)b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy a DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

- Návrh plánu společných zařízení byl projednán se sborem zástupců na jeho jednání dne 4.4.2024. Na základě výsledků jednání objednatel následně zajistil vyhotovení inženýrsko-geologického průzkumu na 3 polní cesty, jedno protierozní opatření a jedno vodohospodářské opatření. Důvodem je potřeba objasnění inženýrskogeologických a hydrogeologických podmínek pro uvažované realizace navržených opatření.

- Ke změněn závazku dochází s využitím vyhrazené změny závazku ze smlouvy ve smyslu § 100 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek, dle čl. 2.1. a zároveň čl. 6.3.1 odst. d) a g) smlouvy o dílo. Je splněna podmínka posunu termínu o dobu potřebnou pro vyhotovení inženýrsko-geologického průzkumu a pro zabezpečení termínu projednání v zastupitelstvu obce.

# Předmět dodatku

  - Tímto dodatkem se mění termíny odevzdání těchto etap prací a to takto:

|  | Etapa | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | 30.8.2024 | 15.1.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |  |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |  |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 28.2.2025 | 28.6.2025 |

# Závěrečné ustanovení

  - Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.

  - Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	„Společnost EKOMONITOR + SELLA+

Geodetales – KoPÚ Skuhrov nad

Bělou“

Místo: Rychnov nad Kněžnou	Místo: Chrudim

Datum: 1.8.2024	Datum: 29.7.2024

________________________________ 	___________________________

Jméno: Mgr. Alena Rufferová		Jméno: Mgr. Pavel Vančura,

Ing. Josef Drahokoupil

Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou		Funkce: jednatelé