# Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov, na adrese 5. května 287, 381 01 Český Krumlov.

Zastoupená: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím Pobočky Český Krumlov

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím Pobočky Český Krumlov

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Magdalénou Šedivou, Pobočka Český Krumlov

Kontaktní údaje:

Tel.:  +420 725918646

E-mail: ckrumlov.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AGROPOZ CB s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO: 28148916, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429

Zastoupená: Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem společnosti AGROPOZ CB s.r.o.

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jaroslav Vrážek, jednatel společnosti

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 xxxxxxxxx

E- mail: xxxxxxxxx

ID datové schránky: 6v9764u

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 6078268389/0800

DIČ: CZ28148916

(„Zhotovitel“)

Článek I. – Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely 31. 10. 2021 smlouvu o dílo č. 1480-2021-505202, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bělá u Malont“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“).

Článek II.

- Předmětem dodatku je změna v rozsahu prací (vícepráce a méněpráce). Na základě skutečně provedených prací dochází ke změně počtu měrných jednotek u níže uvedených fakturačních celků. Při jednání sboru zástupců se sbor dohodl s představiteli Obce Malonty, na novostavbě dvojice svodných průlehů pro usměrnění povrchového odtoku vody (v plánu společných zařízení značené jako PRU 1 a PRU 2). Území určené pro realizaci průlehů bylo nutné výškopisně zaměřit a zpracovat dokumentaci technického řešení. Dále pak zhotovitel zpracoval dokumentaci technického řešení pouze u cesty označené v plánu společných zařízení jako HC4-R.

- Předmětem dodatku je i změna termínu plnění dílčích částí související s vícepracemi (termín předání do 9. 8. 2024) podrobněji viz Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo a také oprava neexistujícího data (technická korekce) u etapy 6.3.1., 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c) z 31. 6. 2024 na 30. 6. 2024 a dále pak u etapy 6.3.2 z 31. 11. 2024 na 30. 11. 2024.

- Předmětem dodatku je také změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu (SPÚ) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA.

- Další změna se týká předávání faktur podle čl. 4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.

Přehled změn počtu měrných jednotek (MJ) - ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH:

| Hlavní celek / dílčí část |  | MJ | SOD - MJ | Cena za MJ | SOD - cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MJ (+/-) |  | Cena víceprací (+) méněprací (-) |
|  |  |  | Skutečnost - MJ |  | Skutečnost - cena |
| 6.3 Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") - vícepráce | ha | 340 | 600 | 204 000 Kč |
|  |  |  | + 1 |  | + 600 Kč |
|  |  |  | 341 |  | 204 600 Kč |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy - vícepráce | ha | 19 | 1 000 | 19 000 Kč |
|  |  |  | + 4 |  | + 4 000 Kč |
|  |  |  | 23 |  | 23 000 Kč |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy - méněpráce | 100 bm | 47 | 500 | 23 500 Kč |
|  |  |  | - 40 |  | - 20 000 Kč |
|  |  |  | 7 |  | 3 500 Kč |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy - vícepráce | 100 bm | 1 | 10 000 | 10 000 Kč |
|  |  |  | + 3 |  | + 30 000 Kč |
|  |  |  | 4 |  | 40 000 Kč |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 340 | 700 | 238 000 Kč |
|  |  |  | + 1 |  | + 700 Kč |
|  |  |  | 341 |  | 238 700 Kč |
| 6.4 Mapové dílo |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Mapové dílo | ha | 341 | 300 | 102 300 Kč |
|  |  |  | + 1 |  | + 300 Kč |
|  |  |  | 342 |  | 102 600 Kč |

Rekapitulace schválených nepodstatných změn závazku:

Původní hodnota závazku 1 787 650 Kč bez DPH.

Dodatek č. 1 – celková cena díla se snižuje o 12 000 Kč bez DPH (méněpráce)

Dodatek č. 2 – celková cena díla se navyšuje o 112 200 Kč bez DPH (vícepráce 126 000 Kč bez DPH; méněpráce 13 800 Kč bez DPH) a změna termínu jednotlivých dílčích částí i hlavních celků plnění

Dodatek č. 3 – celková cena díla se snižuje o 5 000 Kč bez DPH (méněpráce)

Dodatek č. 4 – celková cena díla se navyšuje o 15 600 Kč bez DPH (vícepráce 35 600 Kč bez DPH; méněpráce 20 000 Kč bez DPH) a změna termínu plnění dílčích částí

Absolutní výše všech dosavadních změn závazku: 212 400 Kč bez DPH, tj. 11,88 % z původní hodnoty závazku.

Změna způsobu předávání digitálních částí Díla:

V čl. 7.1. se mění druhá věta takto:

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

Čl. 7.2 se mění takto:

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

(a) Revize a doplnění stávajícího bodového pole – digitální vyhotovení určené Objednateli;

(b) Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ – digitální vyhotovení určené Objednateli;

(c) Vektorizace vlastnické mapy – digitální vyhotovení určené Objednateli;

(d) Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;

(e) Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;

(f) Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;

(g) Rozbor současného stavu – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;

(h) Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli;

(i) PSZ:

(i) Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;

(ii) Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;

(iii) Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;

(iv) Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli;

(v) Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli;

(j) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;

(k) Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;

(l) Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;

(m) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;

(n) Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a

(o) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“

Změna způsobu předávání faktur:

V čl. 4.3 se mění věta třetí takto:

Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.

Článek III.

Dle výše uvedených skutečností se mění rekapitulace celkové ceny díla uvedená v bodě 6.1. Smlouvy takto:

| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč | 1 240 650,00 |
| --- | --- |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč | 555 200,00 |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč | 102 600,00 |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 898 450,00 |
| DPH 21% v Kč | 398 674,50 |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč | 2 297 124,50 |

Článek IV. - Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha: Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Bělá u Malont – Dodatek č. 4.

- ZBYTEK STRÁNKY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRÁZDNÝ

- PODPISOVÁ STRANA

- Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

- Česká republika – Státní pozemkový úřad 		AGROPOZ CB s.r.o.

Místo: Český Krumlov	Místo: České Budějovice

Datum: 5. 8. 2024	Datum: 5. 8. 2024

elektronicky podepsáno	elektronicky podepsáno

________________________________ 	___________________________

Ing. Josef Jakeš	Ing. Jaroslav Vrážek

vedoucí Pobočky Český Krumlov	jednatel AGROPOZ CB s.r.o.

Za formální správnost:

elektronicky podepsáno

________________________________

Bc. Vlasta Laisková

Pobočka Český Krumlov

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ Bělá u Malont – Dodatek č. 4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 7 | 2 000,00 | 14 000,00 | 30.11.2022 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 6 | 500,00 | 3 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1) | ha | 280 | 1 200,00 | 336 000,00 | 30.11.2022 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1) | ha | 67 | 1 250,00 | 83 750,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 216 | 2 200,00 | 475 200,00 | 30.7.2023 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 18 | 5 000,00 | 90 000,00 | 30.7.2023 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 341 | 300,00 | 102 300,00 | 30.7.2023 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 341 | 400,00 | 136 400,00 | 31.08.2023 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 240 650,00 | 31.08.2023 5) |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 340 | 600,00 | 204 000,00 | 30. 6. 2024 |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") - vícepráce | ha | 1 | 600,00 | 600,00 | 9. 8. 2024 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 19 | 1 000,00 | 19 000,00 | 30. 6. 2024 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) - vícepráce | ha | 4 | 1 000,00 | 4 000,00 | 9. 8. 2024 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)- méněpráce | 100 bm | 7 | 500,00 | 3 500,00 | 30. 6. 2024 |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 30. 6. 2024 |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)- vícepráce | 100 bm | 3 | 10 000,00 | 30 000,00 | 9. 8. 2024 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 30. 6. 2024 |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 700,00 | 700,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 341 | 700,00 | 238 700,00 | 30. 11. 2024 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 700,00 | 700,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 555 200,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 342 | 300,00 | 102 600,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 102 600,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 240 650,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 555 200,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 102 600,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 898 450,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 398 674,50 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 297 124,50 |  |