- Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
číslo smlouvy objednatele 267-2023-504101 ze dne 24.03.2023 pro realizaci veřejné zakázky s názvem Stavba vodohospodářských opatření v k.ú. Brodeslavy (dále jen „smlouva“)

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Pobočka Plzeň

Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

zastoupený: 		Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Velkoborský, odborný rada Pobočky Plzeň, Ing. Zuzana Čeňková, rada Pobočky Plzeň

Tel.: 						   	+ 420 727 956 850

E-mail: 					   	plzen.pk@spucr.cz

ID DS: 					   	z49per3

Bankovní spojení: 				   	ČNB

Číslo účtu: 					   	3723001/0710

IČO: 						   	01312774

DIČ: 						   	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno: 						COLAS CZ, a.s.

Sídlo: 							Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Koresp. Adresa: 					Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn

zastoupený: 		Predragem Mitrovičem, ředitelem oblasti Západ, na základě plné moci

tel./fax: 						XXX

e-mail: 						XXX

ID DS: 						4indfqd

v technických záležitostech je oprávněn jednat: 	XXX

tel./fax: 						XXX

e-mail: 						XXX

bankovní spojení: 					Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: 						5030013729/5500

IČO: 							261 77 005

DIČ: 							CZ 26177005, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 6556.

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

1.	Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. XVIII, odst. 3 smlouvy o dílo č. 267-2023-504101 ze dne 24.03.2023 a § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.

2.	Smluvní strany shodně konstatují, že úprava ceny za provedení díla se jeví jako nezbytná z těchto důvodů:

Autorský dozor v současné době připravuje na základě opakovaně přepracovávané změnové projektové dokumentace (dále jen „PD“) položkový rozpočet víceprací a méněprací, tedy veškerých změn, které byly vyvolány nepředvídatelnými okolnostmi (odlišnými geologickými poměry, propustným, neúnosným podložím a vysokou hladinou podzemní vody proudící v podloží i propustnými vrstvami ze svahů zátopy vodní nádrže MVN1). Jedním z navržených změnových opatření, sloužícím k zamezení průsaků a zajištění stability a bezpečnosti hráze MVN1, je návrh jílového těsnícího zámku. Jako zdroj vhodné jílové zeminy byl vytipován zemník na pozemku p. č. 1072/2.

3.	V návaznosti na výše uvedené je z hlediska proveditelnosti jílového těsnícího zámku i časové tísně nutné v předstihu před jeho vlastní realizací vybudovat provizorní přístupovou komunikaci, která umožní vodorovné přemístění vhodné zeminy z nově navrženého zemníku. Vzhledem k objemu potřebné zeminy a nutnosti zajištění přístupu těžké mechanizace ze zemníku přes zátopu MVN1 a po jejím okraji, je podmínkou pro realizaci jílového těsnícího zámku vybudování provizorní zpevněné konstrukce přístupové cesty v délce 220 m a šířce 3 m, včetně jejího následného zrušení a využití kameniva z konstrukce provizorní cesty v místě stavby na zpevnění přístupových tras k MVN1 pro zajištění budoucí obsluhy a údržby.

4.	Výše uvedené změny jsou nezbytné pro zajištění návaznosti prací mezi jednotlivými stavebními objekty. U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

5.	Vlastní popis veškerých změn víceprací a méněprací bude součástí Dodatku č. 5 smlouvy, jakmile bude dopracován položkový rozpočet ke změnové PD. Po podpisu dodatku č. 5 budou moci být obnoveny zastavené stavební práce na MVN1 a tůni T1.

Předmět dodatku

1.	Smluvní strany se dohodly na změně v čl. III. Cena díla odst. 4 Celková cena za provedení díla. Zároveň se mění soupis stavebních prací, který je součástí smlouvy o dílo. Rozdílový soupis stavebních prací je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.	Celková cena za provedení díla se mění následovně:

Původní cena za provedení díla dle SOD vč. dodatku č.1:

bez DPH		10.160.484,37 Kč

DPH 21 %		  2.133.701,72 Kč

včetně DPH		12.294.186,09 Kč

Aktuální vícepráce dle dodatku č.4: 		bez DPH		1.310.015,17 Kč

DPH 21 %		   275.103,19 Kč

včetně DPH		1.585.118,36 Kč

Nová celková cena dle dodatku č. 4:

bez DPH		11.470.499,54 Kč

DPH 21 %		  2.408.804,91 Kč

včetně DPH		13.879.304,45 Kč

Závěrečná ustanovení

1.	Ostatní ustanovení smlouvy ve znění Dodatků č.1, 2, 3 zůstávají v platnosti.

2.	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3.	Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

4.	SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5.	Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Příloha: Položkový rozpočet víceprací

V Plzni dne 05.08.2024                                          V Praze dne 02.08.2024

Za objednatele					Za zhotovitele

Elektronicky podepsáno				Elektronicky podepsáno

……………………………………….			…………………………………
Ing. Jiří Papež					Predrag Mitrovič

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj			ředitel oblasti Západ

Státní pozemkový úřad				COLAS CZ, a.s.

na základě plné moci

za administraci: Mgr. Nikola Běhounková

elektronicky podepsáno dne 01.08.2024