# DodATEK Č. 1

- Ke smlouvě o dílo č. 1045-2023-508207 ze dne 19. 9. 2023 („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov, na adrese Jiráskova 2528, 430 03 Chomutov

Zastoupená: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS, vedoucím oddělení správy majetku státu Ústecký kraj, zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS, vedoucím oddělení správy majetku státu Ústecký kraj, zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Štěpánkou Trnkovou, vrchním referentem, Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, Pobočky Chomutov

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 901 470

E-mail: s.trnkova@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Sdružení zhotovitelů

Sdružení Ing. Jana Sasová a Ing. Václav Kellner

a) Ing. Jana Sasová, společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem XXXXXXXXXX, XXXXX Chomutov, IČO: 63739551.

b) Ing. Václav Kellner, společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem XXXXXXXXXX, XXXXX Karlovy Vary, IČO: 113 93 807.

Za sdružení jednají ve smluvních záležitostech:

a) Ing. Jana Sasová

b) Ing. Václav Kellner

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: XXXXXXXXXX

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

DIČ: XXXXXXXXXX

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 je nepodstatná změna závazku ze smlouvy, a to změna měrných jednotek, kterou se mění původní hodnota závazku ze smlouvy.

Další změna se týká posunu termínů odevzdání dílčích etap.

V důsledku těchto změn se mění příloha ke smlouvě – položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 1.

- snížení počtu MJ u dílčích částí díla:

6.2.1 Revize bodového pole se mění počet MJ z původních 20 MJ (bodů) na 7 MJ (bodů)

Cena díla dílčí části 6.2.1 Revize bodového pole se mění z původní 26 000,- Kč bez DPH na 9 100,- Kč bez DPH.

- Čl. 3.1. SoD CENA DÍLA, se mění takto:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 859 650,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 942 600,- Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 169 650,- Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 1 971 900,- Kč |
| DPH 21 % | 414 099,- Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 2 385 999,- Kč |

- Odůvodnění:

- Ke změnám počtu měrných jednotek dochází na základě skutečně provedených prací při.

- Změna termínů:

6.2.4 Zjišťování hranic obvodů z původního termínu 15. 10. 2024 na 30. 1. 2025

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona z původního termínu 15. 10. 2024        na 30. 1. 2025

6.2.7 RSS původního termínu 20. 2. 2025 na 31. 5. 2025

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků z původního termínu 20. 2. 2025 na 31. 5. 2025

6.3.1 Vypracování PSZ – včetně podetap 6.3.1.i)a), 6.3.1.i)b) a 6.3.1i)c) z původního termínu      20. 2. 2026 na 31. 5. 2026

- 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání z původního termínu 31. 3. 2027 na 31. 8. 2027

- Odůvodnění:

- K posunům termínů dochází z důvodu absence podkladů pro stanovení obvodu KoPÚ, které musí dodat investor stavby FVE. Tato stavba významně zasáhne do zájmového území.

- Čl. II.

- Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo č. objednatele 1045-2023-508207 se nemění.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.

- Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 		Sdružení Ing. Jana Sasová

a Ing. Václav Kellner

Místo: v Teplicích		Místo: Chomutov

Datum: 17.07.2024		Datum: 12.07.2024

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Jiří Pavliš, DiS.	Jméno: Ing. Jana Sasová

Funkce: Vedoucí oddělení správy majetku státu 	za sdružení Ing. Jana Sasová

Ústecký kraj, zástupce ředitele Krajského	a Ing. Václav Kellner

pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Sdružení Ing. Jana Sasová

a Ing. Václav Kellner

Místo: Chomutov

Datum: 12.07.2024

___________________________

Jméno: Ing. Václav Kellner

za sdružení Ing. Jana Sasová

a Ing. Václav Kellner

| Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 1 – Komplexní pozemkové úpravy Přečaply |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 7 | 1 300,00 | 9 100,00 | 30.5.2024 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 377 | 950,00 | 358 150,00 | 15.6.2024 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 55 | 3 100,00 | 170 500,00 | 30.1.2025 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 10 | 5 400,00 | 54 000,00 | 30.1.2025 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 377 | 350,00 | 131 950,00 | 31.5.2025 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 377 | 350,00 | 131 950,00 | 31.5.2025 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 859 650,00 | 31.5.2025 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 376 | 900,00 | 338 400,00 | 31.5.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 30 | 1 500,00 | 45 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 55 | 2 200,00 | 121 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 10 | 2 000,00 | 20 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 376 | 950,00 | 357 200,00 | 31.8.2027 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 1 | 7 000,00 | 7 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 942 600,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 377 |  | 169 650,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 169 650,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 859 650,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 942 600,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 169 650,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 971 900,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 414 099,00 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 385 999,00 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | Sdružení Ing. Jana Sasová a Ing. Václav Kellner |  |  |
| Místo: v Teplicích |  |  |  | Místo: Chomutov |  |  |
| Datum: 17.07.2024 |  |  |  | Datum: 12.07.2024 |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Pavliš, Dis. |  |  |  | Jméno: Ing. Jana Sasová |  |  |
| Funkce: vedoucí oddělení správy majetku státu Úst. kraje Zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |  |  |  | za sdružení Ing. Jana Sasová a Ing. Václav Kellner |  |  |
|  |  |  |  | Sdružení Ing. Jana Sasová a Ing. Václav Kellner |  |  |
|  |  |  |  | Místo: Chomutov |  |  |
|  |  |  |  | Datum: 12.07.2024 |  |  |
|  |  |  |  | ________________________________ |  |  |
|  |  |  |  | Jméno: Ing. Václav Kellner |  |  |
|  |  |  |  | za sdružení Ing. Jana Sasová a Ing. Václav Kellner |  |  |
| 3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. |  |  |  |  |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |
| 6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj. |  |  |  |  |  |  |
| 7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice. |  |  |  |  |  |  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |
| 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. |  |  |  |  |  |  |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. |  |  |  |  |  |  |