# DODATEK Č. 3

# SMLOUVY O DÍLO

č. smlouvy objednatele 649-2022-544101, č. smlouvy zhotovitele 22/22 ze dne 25.7.2022

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „NOZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Tereza Hrušková, Ing. Renata Čadová, Pobočka Ústí nad Orlicí

Kontaktní údaje:

Tel.: 727 966 745, 725 929 173

E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AGROPLAN, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl oddíl C, vložka 16154.

Zastoupená:

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel

Ing. Petr Kubů, jednatel

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel

Ing. Petr Kubů, jednatel

Kontaktní údaje:

Telefon: xxxx

E-mail : xxxx

ID DS: pb5jxk5

Bankovní spojení:

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 31405/0300

DIČ: CZ48110141

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) k provedení díla s názvem Komplexní pozemkové úpravy Žampach na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek II.

Předmět Dodatku

- Dodatkem č. 3 dochází ke změně osoby zastupující objednatele v technických záležitostech z důvodu personálních změn na straně objednatele.

Původní osoba zastupující v technických záležitostech: Ing. Pavel Friml

Nové osoby zastupující objednatele v technických záležitostech: Mgr. Tereza Hrušková, Ing. Renata Čadová

- Předmětem dodatku č. 3 je také změna termínů plnění u dílčích fakturačních celků 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c) a 6.3.2.

Nově stanovené termíny plnění:

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) – 31.03.2025

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy – 31.03.2025

6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních stavem PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy – 31.03.2025

6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy – 31.03.2025

6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 3.6.1 i) c) – 31.03.2025

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona – 30.04.2026

Odůvodnění dodatku č. 3

Dle Studie odtokových poměrů na vodních tocích v povodí Tichá Orlice II do ř.km 48,25 – 92,14 byl předmětný poldr původně navržen v k.ú. Hnátnice. V rámci zpracování Plánu společných zařízení a při jednání sboru zástupců bylo navrženo nové, vhodnější, umístění poldru, a to na Hnátnickém potoce v obvodu pozemkových úprav v k.ú. Žampach.

K posunu výše uvedených termínů dílčích termínů plnění díla dochází z důvodu nutnosti posouzení účinnosti poldru na základě příslušných dat ČHMÚ a následně zpracováním IGP pro dokumentaci PSZ, zajištěním dalších jednání a schválení PSZ DOSS, RDK a zastupitelstvem obce Žampach souvisejících s navržením poldru na Hnátnickém potoce v k.ú. Žampach.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je položkový výkaz činností v aktuálním znění.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo: Pardubice		Místo: Praha

Datum: 09.08.2024		Datum: 08.08.2024

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Miroslav Kučera		Jméno: Ing. Petr Kubů

Funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj		Funkce: jednatel