Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 1035-2018-504201

Č.j. objednatele: SPU 271475/2024/miko

UID dokumentu: spudms00000014718600

# DODATEK č. 6 ke smlouvě o dílo

# (číslo smlouvy objednatele 1035-2018-504201), uzavřené dne 17. 10. 2018

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Žebnice“                                    (dále jen „smlouva“).

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: 		Ing. Petra Vápeníková , rada Pobočky Plzeň,  Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

Adresa: 																náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Telefon: 															+ 420 727 956 850

E-mail:																plzen.pk@spucr.cz

ID DS: 																z49per3

Bankovní spojení: 												Česká národní banka

## Číslo účtu: 															3723001/0710

IČ: 																	013 12 774

DIČ:																	není plátcem DPH

## (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:						                                        allGEO s.r.o.

Sídlo: 							                                        Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň

Zastoupený: 						                                   Ing. Luborem Pekarským – jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	       Ing. Lubor Pekarský – jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	       xxxxx

Telefon: 						                                       xxxxx / xxxxx

E-mail: 						                                            xxxxx

ID DS: 						                                            yr3z3x

Bankovní spojení: 					                              Komerční banka – Plzeň

Číslo účtu: 						                                       2485160297/0100

IČ: 							                                           26349469

DIČ: 							                                           CZ26349469

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14611.

(dále jen „zhotovitel“),

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

Preambule

- Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 6 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla a harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.

- V průběhu zpracování dokumentace technického řešení jednotlivých polních cest v rámci etapy 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení bylo nutné upravit obvod pozemkové úpravy v souvislosti s navrženým příkopem SP6 tak, aby se příkop stal součástí parcely pro polní cestu HC2-R. Tato úprava obvodu se promítne do etap 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. Dále zkrácením trasy této cesty (k hrázi rybníka) dochází k úpravě počtu měrných jednotek u etapy 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami.  Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap pozemkové úpravy v k.ú. Žebnice tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.

- V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

- U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Předmět dodatku

- Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytná změna v počtu měrných jednotek u etapy: 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami.

- Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla

| Původní celková cena díla bez DPH (dle Dodatku č. 5) | 1 986 800,- Kč |
| --- | --- |
| Méněpráce bez DPH | 600,- Kč |
| Vícepráce bez DPH | 22 500,- Kč |
| Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku | 2 008 700,- Kč |
| DPH 21% | 421 827,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 430 527,- Kč |

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Změna v počtu MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Stávající platné termíny | Nové aktualizované termíny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | + 2 | 7500,- | 15 000,- | - | 31. 8. 2024 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | + 1 | 7500 | 7 500,- | - | 30. 9. 2024 |
| Přípravné práce celkem (3.4.3. a 3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 22 500 | - | 30. 9. 2024 |
| 3.5. Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | -1 | 600,- | -600,- | 30. 9. 2024 | - |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | -600,- | - | - |

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 - 5 zůstávají v platnosti.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.

- SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Plzni dne 05. 08. 2024                                                     V Plzni dne 01. 08. 2024

Za objednatele:							                                     Za zhotovitele:

……………………………………….	……………………………………….

Ing. Jiří Papež	Ing. Lubor Pekarský

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj	jednatel

Státní pozemkový úřad 	allGEO s.r.o.

Za administraci dodatku: Ing. Lucie Miko