# DODATEK č.4 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

# Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
a hl. m. Praha

Adresa:	Nám. Winstona Churchilla 1800, 130 00 Praha 3

Zastoupený:	Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Jahn, CSc.; Martin Houfek

Pobočka Nymburk

Adresa:	Soudní 17, 288 02 Nymburk

Tel.	+420 725 740 022

E-mail:	nymburk.pk@spucr.cz; m.houfek@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále i „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r. o.

Sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený:	Martinem Vondráčkem, jednatelem

Tel./Fax:	XXXXXXXXXX / XXXXXXXXXX

E-mail:	XXXXXXXXXX

ID DS:	s85762s

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu:	0720092329/0800

IČO:	40527514

DIČ:	CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1442

(dále i „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Čl. I.

ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,

dne 10. 7. 21019, se společností GEOREAL spol. s r.o. uzavřel smlouvu o dílo (dále i „SoD“), jejímž výsledkem bude návrh Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Opočnice a v přiléhajících částech sousedních katastrálních území (dále i „KoPÚ“).

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souvislosti se změnou termínů pro dokončení některých částí díla z důvodů, které měly přímou souvislost s restrikcemi vyhlášenými Vládou ČR v opatřeních proti šíření onemocnění COVID-19. Dále došlo ke změně počtu měrných jednotek rozšířením obvodu komplexní pozemkové úpravy (z důvodu spůlnosti průběhu katastrální hranice vodním tokem Jeptiška).

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo promítl změnu termínů pro dokončení některých činností v souvislosti se změnou v umístění poldru a malé vodní nádrže. Dodatek č.3 zohlednil redukci potřeby zpracování podélných profilů, příčných řezů a podrobných situací liniových staveb v plánu společných zařízení (dále i „PSZ“). Současně zakotvil nárůst počtu měrných jednotek pro zpracování podélných profilů, příčných řezů a podrobných situací vodohospodářských staveb v PSZ. Stanovil zábor půdy těmito stavbami. Změny v závazcích z uzavřené smlouvy o dílo, uzavřením Dodatku č.1 a Dodatku č.3, vyvolaly úpravu ceny v absolutním souhrnném vyjádření 2,079 %.

Čl. II.

Zpracovatel dne 4. 7. 2024 požádal o změnu závazků ze smlouvy pro část plnění:

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

termín dle SoD stanoven ke dni 30. 9. 2024			     nově ke dni 31. 1. 2025

Potřeba změny termínu pro zpracování předmětné části plnění je vyvolána mimořádnou složitostí vlastnických a uživatelských vztahů v území řešeném KoPÚ. Projednání návrhu nového uspořádání pozemků proběhlo ve dnech 10. až 12. června 2024 v těsné časové návaznosti na schválení plánu společných zařízení (dále i „PSZ“) v zastupitelstvu Obce Opočnice. Při projednání nového uspořádání pozemků vlastníci iniciovali celou řadu změn, o které do té doby nepožádali. Uplatnili další žádosti o rozdělení podílového spoluvlastnictví. Mnozí vlastníci požádali o prodloužení lhůty na rozmyšlenou s odůvodněním, že jim lhůta stanovená do 30. 6. 2024 nedostačovala. Významní vlastníci a současně hospodáři, Zemědělská společnost Sloveč, a.s. a ZEPO Podmoky, spol. s r.o., požadují přesuny větších bloků půdy, co aktuálně naráží na nesouhlasy vlastníků. Pro danou komplexní pozemkovou úpravu je žádoucí jednat s jednotlivými vlastníky bez nátlaku na rychlá vyjádření. Cílem je dosažení maximálního souhlasu s návrhem nového uspořádání pozemků, a tak předejít negacím, námitkám, případně uplatnění práva na napadení správního rozhodnutí podáním odvolání.

Získaný čas navíc bude současně vhod k projednání PSZ ve zbývajících obcích. Daná KoPÚ probíhá na přiléhajících částech dalších 7 obcí. V období letních prázdnin je takřka pravidlem, že se zastupitelé obcí neschází.

Čl. III.

Objednatel uznává důvody pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Ke změně termínu pro odevzdání uváděné části plnění nedochází z příčiny na straně zhotovitele.

Změna časového plnění pro danou část díla nebude mít dopad do úhrnu finančního závazku sjednaného smlouvou a následnými dodatky.

Čl. IV.

Nedílnou přílohu Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo tvoří položkový výkaz činností, který detailně rekapituluje jednotlivé činnosti spojené s návrhem komplexních pozemkových úprav, termíny pro plnění jednotlivých částí a s tím spojené finanční závazky.

Čl. V.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedené v tomto Dodatku č.4 zůstávají beze změny. Dodatek            ke smlouvě o dílo je vydáván v tištěné podobě, podepisován ve 4 stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních dodatku.

- Smluvní strany si jsou plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

# Čl. VI.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

| V Praze dne 12.08.2024 | V Plzni dne 12.08.2024 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Jiří Veselý ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | Martin Vondráček jednatel |
| Příloha: Položkový výkaz činností |  |

Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo vyhotovil a za jeho správnost odpovídá :

Ing. arch. Jaroslav Janoušek

| Příloha k Dodatku č.4 - KoPÚ Opočnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 17 | 1 000 | 17 000 | 30.11.2020 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 70 | 1 500 | 105 000 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 1007 | 600 | 604 200 | 30.11.2020 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 8 | 1 800 | 14 400 |  |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 16 | 1 000 | 16 000 | 30.11.2020 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 275 | 2 000 | 550 000 | 30.11.2021 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 16 | 2 000 | 32 000 | 30.11.2021 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 50 | 2 000 | 100 000 |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 1015 | 180 | 182 700 | 30.4.2021 |
|  | Studie odtokových poměrů | ha | 1015 | 120 | 121 800 |  |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 1027 | 160 | 164 320 | 30.6.2022 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 907 420 | 30.6.2022 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 1023 | 600 | 613 800 | 30.11.2023 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 300 | 600 | 180 000 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 165 | 500 | 82 500 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 12 | 1 000 | 12 000 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 1023 | 800 | 818 400 | 31.1.2025 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 20 000 | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 746 700 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 1027 | 240 | 246 480 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 246 480 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 907 420 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 746 700 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 246 480 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 3 900 600 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 819 126 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 4 719 726 Kč |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | GEOREAL spol. s r.o. |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  | Místo: Plzeň |  |  |
| Datum: 12.08.2024 |  |  |  | Datum: 12.08.2024 |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  | Jméno: Martin Vondráček |  |  |
| Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  | Funkce: jednatel |  |  |