# Dodatek č. 4

- ke smlouvě o dílo č.8/2021-537100 ze dne 10.5.2021 („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3- Žižkov

Zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Silvie Römerová, vedoucí Pobočky Rakovník

Bc. Kateřina Čermáková, Pobočka Rakovník

Kontaktní údaje:

Tel.: 725 949 942

E-mail: rakovnik.pk@spucr.cz.

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GROMA PLAN s.r.o. (reprezentant sdružení)

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Plachého 40, 301 00 Plzeň, IČO: 25233025, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 11085

Zastoupená: Pavel Vostracký, jednatel

Společně s: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. se sídlem Plachého 40, 301 00 Plzeň, IČO: 29099323 a Ing. Helena Krausová, se sídlem XXXXXXXXXX, 326 00 Plzeň, IČO: 72274433

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Pavel Vostracký

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: ekc85xd

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu:  27-4501350277/0100

DIČ: VZ25233025

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

- Předmětem Dodatku č. 4 ke Smlouvě je změna termínu plnění u etapy 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zák. a u etapy 6.3.2 i) Aktualizace PSZ z důvodu probíhajících směnných smluv probíhajících mezi městem Jesenice u Rakovníka a Lesy ČR, s.p., jelikož nejsou známy termíny dokončení směn pozemků, aby nedošlo ke kolizi mezi podobou návrhu nového uspořádání pozemků a změnami řešených parcel mimo KoPÚ.

Předmět Dodatku

Příloha č. 1 (položkový výkaz činností) se Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Jesenice u Rakovníka se upravuje následovně:

- 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

- Mění se původní termín: 31.10.2024

- Nahrazuje se novým termínem: do 4 měsíců od výzvy zadavatele

6.3.2 i) Aktualizace PSZ

- Mění se původní termín: 31.10.2024

- Nahrazuje se novým termínem: do 4 měsíců od výzvy zadavatele

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GROMA PLAN s.r.o.

Místo: Praha	Místo: Plzeň

Datum: 13.08.2024		Datum: 13.08.2024

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý	Jméno: Pavel Vostracký

Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj	Funkce: jednatel

a hlavní město Praha

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Bc. Kateřina Čermáková

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jesenice u Rakovníka |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín |
| 6.2 | Hlavní celek 1 – Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 41 | 1 000,00 | 41 000,00 | 31.7.2022 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 10 | 2 000,00 | 20 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 669 | 600,00 | 401 400,00 | 31.7.2022 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 83 | 800,00 | 66 400,00 |  |
|  | Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty (čl. 6.2.2.e) Smlouvy) včetně označení lomových bodů | 100 bm | 268 | 1 300,00 | 348 400,00 | 31.10.2022 |
| 6.2.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 325 | 1 500,00 | 487 500,00 | 30.11.2022 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 10 | 2 000,00 | 20 000,00 | 30.11.2022 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených - dodatečné | 100 bm | 2 | 2 000,00 | 4 000,00 | 31.10.2023 |
| 6.2.4 | Rozbor současného stavu | ha | 752 | 200,00 | 150 400,00 | 30.9.2022 |
| 6.2.5 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 753 | 300,00 | 225 900,00 | 28.2.2023 |
| Přípravné práce celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 765 000,00 | 28.2.2023 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 – Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 753 | 800,00 | 602 400,00 | 31.10.2023 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení 2) | ha | 68 | 500,00 | 34 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 111 | 500,00 | 55 500,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 0 | 2 000,00 | 0,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) 2) | ks | 0 | 20 000,00 | 0,00 |  |
| 6.3.2 i) | Aktualizace PSZ 11) | ha | 1 | 800 | 800 | do 4 měsíců od výzvy zadavatele |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 753 | 600 | 451 800 | do 4 měsíců od výzvy zadavatele |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | LV | 1 | 500 | 500 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| Návrhové práce celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 166 500,00 |  |
| 6.4 | Hlavní celek 3 - Mapové dílo | ha | 753 | 300,00 | 225 900,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| Mapového dílo celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 225 900,00 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 765 000 Kč |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 166 500 Kč |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 225 900 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 3 157 400 Kč |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  | 663 054 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  | 3 820 454 Kč |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | GROMA PLAN s.r.o. |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  | Místo: Plzeň |  |  |
| Datum: 13.08.2024 |  |  |  | Datum: 13.08.2024 |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  | Jméno: Pavel Vostracký |  |  |
| Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  | Funkce: jednatel |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Díla nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |
| 11) Použije se v případě, že dojde k aktualizaci PSZ. Měrnou jednotkou je minimálně 1 ha. Počítá se výměra pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlená směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. |  |  |  |  |  |  |
| 12) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení. Měrnou jednotkou je každý list vlastnictví dotčený změnou. V případě spoluvlastnictví se počítá jeden list vlastnictví. |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |
|  | hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |
|  | hodnota C1 až C13 – určí Objednatel |  |  |  |  |  |
|  | C3 + C4 = A + B |  |  |  |  |  |
|  | hodnota D – určí Objednatel |  |  |  |  |  |
|  | xxxxx – nevyplňovat |  |  |  |  |  |
|  | DTR – dokumentace technického řešení PSZ |  |  |  |  |  |