- DODATEK č. 3

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OBJ. 1009-2022-544101, Č.ZHOT. PU-2022-003 ZE DNE 18.10.2022

- 1.      SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, na adrese B. Němcové 231, 530 02 Pardubice

Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ivou Hamerskou, vrchním referentem KPÚ pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy

Kontaktní údaje:

Tel.: 724 877 295

E-mail: i.hamerska@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEOVAP, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechovo nábřeží 1790, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234

Zastoupená: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxx

E-mail: xxxx

ID datové schránky: Wyx77x

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 500069362/0800

DIČ: CZ15049248

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.

Předmět Dodatku č. 3

Předmětem dodatku č. 3 je prodloužení termínů předání k akceptačnímu řízení dílčích části 6.3.1 - Vypracování plánu společných zařízení („PSU“), 6.3.1 i) a) - Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1., 6.6.1 i) b) - DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle č. 6.3.1 i) b) Smlouvy, DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle č. 6.3.1 i) b) Smlouvy, 6.3.1 i) c) – DTR vodohospodářských staveb dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy.

Na základě tohoto dodatku dochází k následujícím změnám:

Dílčí část 6.3.1 – Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) – termín předání k akceptačnímu řízení se mění z 31. 10. 2024 na 31. 1. 2025.

Dílčí část 6.3.1 i) a) - Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy – termín předání k akceptačnímu řízení se mění z 31. 10. 2024 na 31. 1. 2025.

Dílčí část 6.3.1 i) b) – DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle č. 6.3.1 i) b) Smlouvy, DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy – termín předání k akceptačnímu řízení se mění z 31. 11. 2024 na 31. 1. 2025.

Dílčí část 6.3.1 i) c) – DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy – termín předání k akceptačnímu řízení se mění z 31. 10. 2024 na 31. 1. 2025.

Důvodem prodloužení termínu předání k akceptačnímu řízení u výše uvedených dílčích částí je skutečnost, že pro návrh vodohospodářských opatření v katastrálním území Sklené u Svitav je nutné zpracovat geotechnický průzkum, pro který je uzavřena smlouva s termínem plnění do 15.7.2024 a na základě kterého bude možné dokončit návrh plánu společných zařízení.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávající nezměněna.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákona o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle §6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpis.

Česká republika – Státní pozemkový úřad		GEOVAP, spol. s r.o.

Místo: Pardubice						Místo: Pardubice

Datum: 14.08.2024						Datum: 14.08.2024

„elektronicky podepsáno“					„elektronicky podepsáno“

-----------------------------------------------------------		----------------------------------------------

Jméno: Ing. Miroslav Kučera					Jméno: Ing. Pavel Cimpl

Funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj			Funkce: jednatel