# DODATEK č. 4

# SMLOUVY O DÍLO

# Projekt pozemkových úprav pro zrušení přejezdů v obci Nový Hrozenkov

- uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

- ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín.

Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Renatou Němejcovou, vedoucí Pobočky Vsetín a

Bc. Tomášem Češkem, odborným referentem Pobočky Vsetín

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 702 153 018, +420 602 587 982

E-mail: r.nemejcova@spucr.cz, t.cesek@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel č. 1“)

- Správa železnic, státní organizace

- se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO: 70994234.

- Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc,

Zastoupená: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ

Ve smluvních záležitostech zastoupená: X X X X X X X X X X

V technických záležitostech zastoupená: X X X X X X X X X X

Kontaktní údaje:

Tel.: X X X X X X X X X X

E-mail: X X X X X X X X X X

ID datové schránky: uccchjm

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 2006-1908811/0710

DIČ: CZ70994234

(„Objednatel č. 2“)

a

- AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky,

se sídlem Slavíčkova 840/1b, 63800 Brno, IČO: 41601483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171.

Zastoupená: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X, ředitel

Kontaktní údaje:

Tel.: X X X X X X X X X X

E-mail: X X X X X X X X X X

ID datové schránky: 784cctd

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 372520453/0300

DIČ: CZ41601483

(„Zhotovitel“)

(Objednatel č. 1, Objednatel č. 2 a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Úvodní ustanovení

- Mezi účastníky byla dne 18. 8. 2021 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav ( dále také KoPÚ ) v k.ú. Nový Hrozenkov, ve znění pozdějších dodatků.

- Na kontrolním dni konaném dne 12. 6. 2024 došlo, ve shodě všech zúčastněných stran, tedy zadavatele, zhotovitele a městyse Nový Hrozenkov, k zásadní změně původní koncepce řešení pozemkových úprav ve věci výkupů pozemků. Správa železnic, státní organizace hodlá vykoupit pozemky v trvalém záboru stavby až v rámci samotné stavební realizace prací potřebných pro zrušení přejezdů a jejich nahrazení objízdnou komunikací v rámci zpracování projektu pro stavební povolení, což chronologicky nemusí proběhnout dříve, než po zápisu pozemkových úprav do katastru nemovitostí. V návaznosti na tyto, na kontrolním dni sdělené nové skutečnosti, byly současně dohodnuty úpravy harmonogramu termínů plnění dílčích částí, a dále přidání položky do položkového výkazu činností pro vícepráce 6.3.1 i) d) Šetření hlavní objízdné trasy (páteřní) místní komunikace v důsledku vyřazení některých železničních přejezdů z funkce. V souvislosti s touto situací zhotovitel přípisem č.j. SPU 288029/2024 ze dne 22. 7. 2024 požádal z důvodu zásadních změn v řešení dosud sjednané koncepce řešení pozemkových úprav o posun termínu plnění dílčí části 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) a v této souvislosti i nutný posun navazující dílčí části 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona, a dále o přidání nové položky dílčí části – bod 6.3.1 i) d) Šetření hlavní objízdné trasy (páteřní) místní komunikace v důsledku vyřazení některých železničních přejezdů z funkce.

- Tato změna smlouvy je čtvrtou změnou závazku ze smlouvy o dílo a jedná se o druhou změnu hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 1 571 300 Kč bez DPH. Hodnota změny dle dodatku č. 3 činila analogicky k ust. § 222 odst. 4 ZZVZ mínus 18 500 Kč bez DPH, což odpovídá cca 1,2% původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.   Hodnota změny dle tohoto dodatku č. 4 je analogicky k ust. § 222 odst. 4 ZZVZ ve výši plus 35 200 Kč bez DPH, což odpovídá cca 2,25% původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.

Rekapitulace nepodstatných změn hodnoty závazku ze smlouvy o dílo:

| dodatek číslo | důvod | absolutní změna (+rozšíření -zúžení) | hodnota absolutní změny | změna ceny díla celkem o | hodnota všech změn dle příslušného odstavce § 222 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | termín | - | - | - | - |
| 2 | termín | - | - | - | - |
| 3 | § 222 odst. 4 | - 18 500 | 1,20 % | - 18 500 | 1,20 % |
| 4 | § 222 odst. 4 | + 35 200 | 2,25 % | + 35 200 | 3,45 % |

- 6. 	Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně znění smlouvy o dílo.

I.

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedené dílčí části díla upravuje takto:

        - 6.3.1.	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

        - termín: 15. 8. 2025

- 6.3.1 i) d) Šetření hlavní objízdné trasy (páteřní) místní komunikace v důsledku vyřazení některých železničních přejezdů z funkce

        - 1 MJ × 35 200 Kč = 35 200 Kč

        - 6.3.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

        - termín: 15. 8. 2026

        - II.

- Dosavadní text bodu 3.1 smlouvy se ruší a nový text zní takto:

        - 3.1.	Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 849 500,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 608 100,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 130 400,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 1 588 000,00 Kč |
| DPH 21 % | 333 480,00 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1 921 480,00 Kč |

        - Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 18. 8. 2021 a následných dodatků zůstávají v platnosti beze změn.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je Příloha č. 1 Položkový výkaz činností

Ve Zlíně dne:	15. 8. 2024					V Brně dne: 13. 8. 2024

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

________________________________ 	___________________________

Ing. Mlada Augustinová		Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj		jednatel

V Olomouci dne: 15. 8. 2024

Správa železnic, státní organizace

________________________________

Ing. Miroslav Bocák

ředitel Stavební správy východ

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Lada Košutová