# DODATEK Č. 6 SMLOUVY O DÍLO

č. 897-2018-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupená: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou

Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou     Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Vladislavem Paxou, vedoucím Pobočky Jindřichův Hradec

Kontaktní údaje:

Adresa: 		Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec

Tel.: 		+420 725 918 219

E-mail: 		jhradec.pk@spucr.cz

ID datové schránky:		z49per3

Bankovní spojení: 		Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AREA G.K. spol. s r.o. - reprezentant společného plnění závazku dodavatelů AREA G.K. spol. s r.o. a Ing. Jan Hoška

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 250 94 459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 49143

Zastoupená:		Milanem Novým,

jednatelem společnosti AREA G.K. spol. s r.o.

Ve smluvních záležitostech zastoupená:		Milan Nový, jednatel

V technických záležitostech zastoupená:		xxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.:		xxxxxx

E-mail:		xxxxxx

ID datové schránky:		jyem6ry

Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:		19-4040960207/0100

DIČ:		CZ 25094459

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 29.08.2018 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Meziříčko“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5.

Článek II.

Předmět Dodatku

- Předmětem Dodatku je změna termínu odevzdání dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona.

Vzhledem ke komplikovaným jednáním s jedním z vlastníků, která mají vliv na celkový návrh pozemkových úprav, dochází ke změně termínu odevzdání výše uvedené dílčí části takto:

3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1

Zákona

- Původní termín:	31.08.2024

- Nový termín:	31.10.2024

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Článek III.

- Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Meziříčko - Dodatek č. 6

PODPISOVÁ STRANA

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G.K. spol. s r.o.

Místo: České Budějovice	Místo: Praha

Datum: 22.08.2024	Datum: 21.08.2024

elektronicky podepsáno	elektronicky podepsáno

________________________________ 	___________________________

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Milan Nový

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	jednatel společnosti AREA G.K. spol. s r.o.

reprezentant společného plnění závazku dodavatelů AREA G.K. spol. s r.o. a Ing. Jan Hoška

Za správnost:

elektronicky podepsáno

________________________________

Ing. Radka Vaněčková

KPÚ pro Jihočeský kraj

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Horní Meziříčko - Dodatek č. 6 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 4 | 1 000 | 4 000 | 30.112018 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 6 | 2 500 | 15 000 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 283 | 1 000 | 283 000 | 30.05.2019 |
|  | Vektorizace vlastnické mapy | ha | 283 | 200 | 56 600 | 30.05.2019 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 171 | 2 000 | 342 000 | 31.03.2020 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 283 | 200 | 56 600 | 15.05.2020 |
|  | Studie odtokových poměrů | ha | 30 | 800 | 24 000 |  |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 283 | 500 | 141 500 | 31.08.2020 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 922 700 | 31.8.2020 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 283 | 900 | 254 700 | 31.8.2023 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 283 | 100 | 28 300 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 40 | 500 | 20 000 |  |
|  | Předběžný geotechnický průzkum pro polní cesty (provedení a laboratorní vyhodnocení sond) | sonda | 8 | 8 000 | 64 000 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 2 000 | 0 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 283 | 1 000 | 283 000 | 31.10.2024 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 1) | 3 000 | 6 000 | do 1 měsíce od výzvy objednatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 656 000 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 283 | 400 | 113 200 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 113 200 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 922 700 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 656 000 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 113 200 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 691 900 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 355 299 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 047 199 Kč |  |
| 1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD. |  |  |  |  |  |  |