# DODATEK č. 3

smlouvy o dílo

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pivín

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc.

Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Roman Brnčal, LL. M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov

Ing. Daniel Gottvald, Pobočka Prostějov

Kontaktní údaje:

Tel.:  	+420 724 202 564, +420 602 427 670,

E-mail:	 olomoucky.kraj@spucr.cz;

prostejov.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEOREAL spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu 
v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: s85762s

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 0720092329/0800

DIČ: CZ40527514

(„Zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

Článek I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to doplnění nové dílčí části do hlavního celku Návrhové práce:

|  | Dílčí část / hlavní celek | MJ | Původní počet MJ | Nový počet MJ | Navýšení počtu MJ | Cena za MJ bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy - vícepráce | 100 bm | 0 | 75 | 75 | 1 000 | 75 000 |

Hodnota díla se celkově zvyšuje o 75 000 Kč bez DPH.

Předmětem dodatku je dále změna termínu plnění u následujících dílčích částí díla:

|  | Dílčí část / hlavní celek | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1. | Vypracování plánu společných zařízení | 31.01.2025 | 30.04.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy - vícepráce |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy |  |  |
| 6.3.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | 31.01.2026 | 30.04.2026 |

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Dodatek je uzavřen v souladu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Odůvodnění:

K navýšení počtu měrných jednotek, oproti odhadu uvedenému v zadávací dokumentaci, v rozsahu, který zadavatel při přípravě zadávací dokumentace, která byla připravena s náležitou péčí, nemohl předvídat, dochází na základě nově definovaných požadavků sboru zástupců vlastníků (návrh většího počtu polních cest určených k rekonstrukci). Druhým významným důvodem je zjištění přesné výměry záboru půdy pro navržené prvky plánu společných zařízení (PSZ) s cílem zábor minimalizovat, protože v obvodu KoPÚ Pivín je evidován nedostatek výměry státní a obecní půdy pro návrh PSZ.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o výraznou změnu oproti zadávací dokumentaci, rozsah požadovaných prací je téměř 3× větší, nelze ze strany zhotovitele dodržet původní smluvní cenu z roku 2021 za měrnou jednotku (MJ) vázanou na původně předpokládaný počet MJ. Nově navržená cena u dodatečných služeb v rozsahu 75 MJ (1 000 Kč / 100 bm) respektuje cenu obvyklou v místě a čase plnění, což bylo ověřeno provedeným průzkumem trhu.

Důvodem pro změnu termínu plnění je skutečnost, že došlo významnému nárůstu počtu MJ a nový termín plnění zohledňuje čas nutný k řádnému zpracování poptávaných dodatečných služeb.

Dalším důvodem pro změnu termínu plnění je skutečnost, že v průběhu prací na návrhu PSZ a jeho projednání se sborem zástupců, byl objednatelem zadán inženýrsko-geologický průzkum (IGP), jehož výsledky budou závazným podkladem pro návrh PSZ. Smlouva o dílo na zpracování IGP byla uzavřena dne 02.05.2024 s termínem plnění dne 30.06.2024, následně bude nutné výsledky zapracovat do návrhu prvků PSZ.

Z těchto důvodu je nutné změnit termín plnění dílčí části 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení a následně navazující dílčí části 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Čl. II.

Cena za provedení díla

Původně sjednané znění čl. 3, odst. 3.1. se ruší a nahrazuje následujícím textem:

| Hlavní celek 1 – Přípravné práce celkem bez DPH | 940.600,00,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 – Návrhové práce celkem bez DPH | 1.176.400,00,- Kč |
| Hlavní celek 3 – Mapové dílo celkem bez DPH | 192.900,00,- Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 2.309.900,00,- Kč |
| DPH 21 % | 485.079,00,- Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 2.794.979,00,- Kč |

Článek III.
Závěrečná ustanovení

  - V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 1351-2021-521101, uzavřená dne 08.10.2021, ve znění dodatku č. 1 až č. 2, nemění.

  - Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

| V Olomouci 27.08.2024 | V Plzni 27.08.2024 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |

________________________________ 	___________________________

JUDr. Roman Brnčal, LL. M.		Martin Vondráček

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj		jednatel