- DODATEK č. 1

- ke smlouvě o dílo

Realizace PSZ v k. ú. Nová Dědina – polní cesta DC3

Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro

Olomoucký kraj

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu

příloh je oprávněn jednat:                          Ing. Ivan Polách, vedoucí Pobočky Olomouc

Ing. Michal Malý, odborný rada, Pobočka Olomouc

Tel.:	+420 727 957 262 / +420 724 736 356

E-mail:	olomouc.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:					SPH stavby s.r.o.

Sídlo:	Průmyslová 1414

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

zastoupený:                                                	Ing. Radek Pospíšil, jednatel

Ing. arch. Petr Horáček, jednatel

tel./fax:                                                         	+420 xxxxx

e-mail:                                                          	xxxxx

ID DS:	   					cd4rhxq

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx, vedoucí výroby

tel./fax:                                                         	 +420 xxxxx

e-mail:						xxxxx

bankovní spojení: 				Komerční banka, a.s.

číslo účtu:					27-3948420257/010

IČO:						26230470

DIČ:						CZ26230470 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Čl.I  Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace stavby Realizace PSZ v k. ú. Nová Dědina – polní cesta DC3, a to z důvodu archeologického nálezu. Dle §23 zákona č. 20/1987 o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, bude nutné provést záchranný archeologický výzkum v hodnotě 254 610,- Kč bez DPH (na základě cenové kalkulace Archeologického centra Olomouc, p.o. ze dne 20. 8. 2024 – viz příloha č. 1).

Provedení záchranného archeologického výzkumu je odsouhlaseno ze strany autorského dozoru i technického dozoru stavebníka, bude provedeno Archeologickým centrem Olomouc, příspěvkové organizace.

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení čl. III. Cena díla, bodu 4 takto:

Celková cena za provedení díla:

Původní celková cena dle SoD bez DPH	2 846 846,00 Kč

Vícepráce dle dodatku č. 1	+ 254 610,00 Kč

Celková cena za provedení díla dle dodatku č. 1:

bez DPH činí                                                                        	  3 101 456,00 Kč

DPH 21 % činí	                                                   651 305,76 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                      	3 752 761,76 Kč

Dodatek je uzavřen adekvátně s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve změní pozdějších předpisů.

Čl.II  Závěrečná ustanovení

- V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 619-2024-521101, č. sml.  zhotovitele 608-2024 uzavřená dne 1. 7. 2024 nemění.

- Nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku je cenová kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své kvalifikované elektronické podpisy.

| V Olomouci dne 28. 8. 2024 dle elektronického podpisu | V Bystřici nad Pernštejnem dne 28. 8. 2024 dle elektronického podpisu |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Objednatel JUDr. Roman Brnčal, LL.M. ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj | Zhotovitel Ing. Radek Pospíšil jednatel SPH stavby s.r.o. |