# DODATEK Č. 6 SMLOUVY O DÍLO

č. 848-2019-505201

(dále jen „Dodatek“)

Uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupená:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 	Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 							     Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Vladislavem Paxou, vedoucím Pobočky Jindřichův 	Hradec

Kontaktní údaje:

Adresa: 	Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec

Tel.: 	+420 725 918 219

E-mail: 	jhradec.pk@spucr.cz

ID datové schránky:	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEO Hrubý spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň, IČO: 25227751, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235

Zastoupená:	Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem

Kontaktní údaje:

Tel.: 	xxxxxx

E-mail:	xxxxxx

ID datové schránky:	7s47464

Bankovní spojení:	KB Plzeň

Číslo účtu:	21106381/0100

DIČ: 	CZ25227751

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

- Článek I.

- Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 30.09.2019 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostení Vydří“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5.

- Čl. II

- Předmět Dodatku

- Na základě požadavku obce Kostelní Vydří bude součástí návrhu komplexních pozemkových úprav suchá ochranná nádrž VN16 na Vyderském potoku nad obcí. Z důvodu bezpečného průtoku vody z nádrže obcí, dojde k rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav tak, aby byl v obvodu pozemkových úprav celý tok Vyderského potoka v k.ú. Kostelní Vydří.

V následku výše uvedených skutečností dojde k rozšíření díla o dílčí část Dodatečné zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., bude upraven rozsah v rámci dílčí části 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, dojde k dodatečným pracím v rámci dílčí části 3.5.i.c) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, a dojde k úpravě termínů dílčích částí 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.5.2.

Rozšíření díla a změny MJ budou předmětem dalšího dodatku, jehož znění je v současné době Objednatelem a Zhotovitelem řešeno.

Změny termínů jsou předmětem tohoto Dodatku č. 6 a mění se následovně:

Dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami:

- Původní termín: 	do 9 měsíců od předání výsledků GPT zhotoviteli

- Nový termín: 		30.03.2025

Dílčí část 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

- Původní termín: 	do 12 měsíců od dokončení PSZ

- Nový termín: 		30.03.2026

Nové znění Položkového výkazu činností – Přílohy ke smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Kostelní Vydří je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

- Článek III.

- Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Kostelní Vydří – Dodatek č. 6.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEO Hrubý spol. s r.o.

Místo: České Budějovice		Místo: Plzeň

Datum: 28.08.2024	Datum: 28.08.2024

elektronicky podepsáno	elektronicky podepsáno

________________________________ 	___________________________

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.		Ing. Zdeněk Hrubý

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj		jednatel

Za formální správnost:

elektronicky podepsáno

________________________________

Ing. Radka Vaněčková

KPÚ pro Jihočeský kraj

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Kostelní Vydří - Dodatek č. 6 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 26 | 3 000 | 78 000 | 30.10.2020 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 9 | 4 000 | 36 000 |  |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu | ha | 427 | 500 | 213 500 | 30.11.2020 |
| 3.4.2. | Vektorizace vlastnické mapy | ha | 111 | 500 | 55 500 | 30.09.2020 |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic zastavěných pozemků jako řešených |  |  |  | 24 000 | 30.10.2021 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 213 | 1 300 | 276 900 | 30.03.2022 |
| 3.4.3.1. | Vytovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 13 | 4 000 | 52 000 | 30.03.2022 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 427 | 300 | 128 100 | 30.10.2021 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 434 | 400 | 173 600 | 30.11.2022 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 037 600 |  |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 434 | 900 | 390 600 | 30.03.2025 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 427 | 100 | 42 700 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 100 | 500 | 50 000 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 1 | 30 000 | 30 000 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 434 | 600 | 260 400 | 30.03.2026 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 793 700 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 434 | 400 | 173 600 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 173 600 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 037 600,00 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 793 700,00 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 173 600,00 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 2 004 900,00 Kč |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  | 421 029,00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  | 2 425 929,00 Kč |
| 3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD. |  |  |  |  |  |  |